Информация на 22,12,2014г.

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай - Западная Европа» км 632-674 (ЛОТ 002 ) в Южно-Казахстанской обл.  протяженность 42 км.

Консультант по Надзору за строительством - Temelsu /Consult

Генеральный подрядчик –  - Sinohydro Corporation & Limited (Китай),

Контракт -  SWRP-632-674-ICB(W)-002/2013  от 27.06.2013 г.

Стоимость контракта –  14 096 302 009,00 тенге; Срок строительства– 24 месяцев

План  на  2013 г.   -   1,690млрд.тенге.,  освоено в 2013году 1,314 млрд.тенге.

План на 2014г. - 6,814 млрд.тенге, освоено  6,296 млрд.тенге, всего с начала строительства 7 609 млрд.тенге.

Выполнение графика производства работ

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено в 2013г | План на 2014г | План с начала года по декабрь м-ц 2014г. | Факт с начала года | Остаток работ на сегодня (+, -) | Выполнения в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3 | 2504,2 | 358,64 | 1073,95 | 1073,95 | 1029 | 44,95 | 95,8 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 80,8 | 6,32 | 51,0 | 51,0 | 38,56 | 12,44 | 75,6 |
| 3 | Основание из ЩПЦС, км | 80,8 | 6,3 | 50,0 | 50,0 | 38,3 | 11,7 | 76,6 |
| 4 | Покрытие из ц/б , км | 80,8 | 6,0 | 45,0 | 45,0 | 33,2 | 11,8 | 73,8 |
| 5 | Мосты, шт | 11 | 0 | 8,7 | 8,7 | 4,7 | 4,0 | 54 |
| 6 | Водопропускные трубы, шт | 41 | 1,5 | 39,5 | 39,5 | 27 | 12,5 | 68,3 |

Фрезирование асфальтового покрытия, км655.                                     Работы по выемке грунта  км 658

Устройство бетонного  покрытия, км 645                         Выемка котлована под трубу, км 672.

Устроиство основании км 646                         Разработка выемки ,последующей перевозкой на отвал.

Устройство постилающего слоя км 656.                                      Монтаж насадок, мост №9.

Процесс укладки бетонного покрытия.