СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км 742-774 (ЛОТ 1) в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 31.08.2015 года

Контракт: EBRD/CW-01/2013

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК

Генеральный Подрядчик: КФАООО «Sinohydo Corporation Limited» (Китай)

КНС: «КаздорНИИ» в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и «КХА»

Автор проекта: ТОО «СК Инжиниринг»

Стоимость контракта: 14 617 033423.74тенге

Сумма аванса: 2 192 555 013.59 тенге

Дата начала работ: 08.04.2015 год

Время для завершения: 18 месяцев (540 дней)

1.Основные показатели проекта

| Протяженность участка , км | 32 |
| --- | --- |
| Трубы, шт, в том числе: | 88 |
| скотопрогон, шт | 6 |
| Транспортная развязка в двух уровнях, шт | 1 |
| Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники ,шт | 3 /1 /4 |
| Земляные работы, тыс. м3 | 736,160 |
| ГПС С-4 для подстилающего слоя толщ. Н=35 см, тыс. м3 | 483.54 |
| ЩГЦС С-6 укреп. 7% цементом на нижний слой основания толщ. Н=20см, тыс. м3 | 227.71 |
| Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ. Н=27 см, тыс. м3 | 208.67 |
| Автобусные павильоны / Остановочные пункты | 10 / 10 |
| Площадка для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации, шт / Туалеты на два очка ,шт | 4 / 4 |

2. Лаборатория:

Лаборатория Подрядчика укомплектована на 100%.

Проведена поверка в центре метрологии и стандартизации ЮКО. Получена аттестация. Помещения лаборатории соответствует требованием технических Спецификаций.

3. Офис Инженера и Генподрядчика:

Офис Инженера находится на км.754 слева, в поселке Шарапхана. Подрядчик предоставил Инженеру офис со всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой, согласно Спецификации. Территория ограждена, отремонтирована подъездная дорога, на территории имеется навес для парковки автомашин, установлены альтернативные источники технической воды и электричества.

Офис Генподрядчика находится на производственной базе, км.760 справа от дороги. Офис оборудован всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой. Также на базе имеется зал для совещаний на 30 человек, общежитие на сто коек и две столовых (для местного и иностранного персонала). Подключены все коммуникации (свет, вода, интернет) имеются альтернативные источники технической воды и электричества.

4. Производственная база:

База генподрядчика укомплектована на 100%. Вся территория ограждена, на базе расположены площадки для складирования дорожно-строительных материалов, изделий и конструкции; емкости (силосы) для хранения цемента (2 по 500т и 3 по 200т); площадка для парковки и ремонта дорожно-строительной техники; два цементобетонных завода (производительностью 180м3 каждый), один завод для приготовления ЩПЦС (производительностью 180м3/час) силос для цемента (для основания500м3),  резервуары для питьевой воды (емкость 180м3), технической воды (3 по 150м3), резервуар для хранения ГСМ (емкость 200м3) и автовесы;

5. Геодезические работы:

Завершены работы по приемке и восстановлению реперов, прокладка оси по всей трассы. Ведутся работы по измерению высотных отметок земляного полотна, устройства основания из ЩПЦС, цементобетонного покрытия, проверка отметок основания и фундаментов водопропускных труб, путепроводов и малых мостов для проезда сельхоз техники.

6. Работы по исскуственным сооружениям:

На сегодняшний день ведутся работы на 28 объектах по строительству исскуственных сооружении. Из них на 20 объектах завершены работы по монтажу ж/б конструкции, на подходе еще 8 объекта. На 19 объектах выполнены работы по обратной засыпке.

Также завершены работы по забивке сваи на мосту через реку Шарбулак (100%) ведутся работы по устройству монолитного ростверка (40%). Демонтаж путепровода (50%) погружение сваи (40%) монолитный ростверк (20%). Мост через канал БКМК демонтаж (50%).

7. Работы по переносам коммуникации:

- Газопровод: завершены работы по переносу линии газопровода на ПК 621 (мост через реку Шарбулак), и на ПК 610 (мост через реку Келес)

- Линии связи: завершены работы по переносу кабеля связи «Казактелеком» на ПК 663+48 (мост через канал БКМК), ведутся работы по переносу линии связи «ТУСМ-11» на ПК 610 (мост через реку Келес), ведутся подготовительные работы по на ПК 621 (мост через реку Шарбулак) и ПК 490 поселок Шарапхана.

8. Заявки на Изменение

| № | Наименование | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена геотекстиля на армированную пленку | - 40. 895 млн тенге (без НДС) | На стадии разработки |
| 2 | Тощий бетон. Разборка существующего основания из тощего бетона | + 94. 776 млн тенге (без НДС) | На стадии разработки |
| 3 | Перенос линии ТУСМ – 11 и АО Казактелеком | Не определена | На стадии разработки |

9. Промежуточные Сертификаты Оплаты

| № | Период | Сумма с НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.11.2014 | 1 196 317 210,48 (аванс) | Оплачен |
| 2 | с 08.04.2015 по 30.04.2015 | 534 725 686,10 | Оплачен |
| 3 | с 01.05.2015 по 30.06.2015 | 736 304 069,65 | Оплачен |
| 4 | с 01.07.2015 по 31.07.2015 | 704 648 065,67 | В КАД при МИиР |

10. Физический прогресс:

| год | месяц | план освоения (тенге) | физический прогресс (тенге) | % | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ноябрь | 100 039 703,68 | 100 039 703,68 |  | IPC # 1 |
| 2015 | апрель | 104 003 200,00 | 93 661 557,98 |  | IPC # 2 |
|  | май | 396 513 600,00 | 234 787 143,07 |  | IPC # 3 |
|  | июнь | 971 432 000,00 |  |  |  |
|  | июль | 1 086 321 600,00 | 361 591 521,97 |  | IPC # 4 |
|  | итого | 2 658 310 103,68 | 790 079 926,69 | 29,72% |  |

11. Финансовый прогресс:

| год | месяц | план освоения | финансовый прогресс | % | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ноябрь | 1 096 277 506,80 | 1 196 317 210,48 |  | IPC # 1 |
| 2015 | апрель | 227 460 000,00 | 534 725 686,10 |  | IPC # 2 |
|  | май | 529 770 000,00 | 736 304 069,65 |  | IPC # 3 |
|  | июнь | 1 024 670 000,00 |  |  |  |
|  | июль | 1 128 920 000,00 | 704 648 065,67 |  | IPC # 4 |
|  | итого | 4 007 097 506,80 | 3 171 995 031,90 | 79,16% |  |

12. Информация по выполненным работам по состоянию на 31.08.2015:

| Наименование работ | Ед. изм. | План | Факт | % выпол-нения | Опережение / отставание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объем | дни |
| Земляные работы | тыс.м3 | 313,95 | 163,46 | 52,1% | -150,49 | -56 |
| Земляное полотно | км | 27,30 | 14,18 | 51,9% | -13,12 | -56 |
| Подстилающий слой | км | 23,30 | 7,68 | 33,0% | -15,62 | -78 |
| Основание из ЩПЦС | км | 19,00 | 6,94 | 36,5% | -12,06 | -74 |
| Цементобетонное покрытие | км | 17,00 | 3,30 | 19,4% | -13,70 | -93 |
| Трубы | шт | 28,00 | 21,40 | 76,4% | -6,60 | -27 |
| Мосты и путепровод | шт | 1,34 | 0,70 | 52,4% | -0,64 | -55 |
| Проезд для с/х техники | шт | 3,27 | 2,57 | 78,6% | -0,70 | -25 |
| Фрезерование | км | 25,90 | 31,30 | 120,8% | 5,40 | 24 |
| Разборка тощего бетона | км | 31,20 | 25,54 | 81,9% | -5,66 | -21 |

13. Заготовка основных дорожно-строительных материалов по состоянию на 31.08.2015:

| Материал | Ед. изм. | План | Факт | % выполнения | Опережение / отставание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень | тыс.м3 | 161,60 | 128,88 | 79,7% | -32,73 |
| ПГС | тыс.м3 | 197,40 | 59,75 | 30,3% | -137,65 |
| Песок | тыс.м3 | 26,40 | 26,62 | 100,8% | 0,22 |
| Цемент | тыс.тон | 31,40 | 4,50 | 14,3% | -26,90 |
| ЖБИ | тыс.м3 | 2,49 | 3,38 | 135,7% | 0,89 |

14. Мобилизация техники:

| № | Наименование | План на месяц (август) | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 4 | 1 |  | 1 |
| 2 | Экскаватор | 10 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Погрузчик | 11 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | Самосвал | 100 | 27 | 8 | 19 |
| 5 | Водовоз | 12 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Бензовоз | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Грейдер | 8 | 9 | 2 | 7 |
| 8 | Каток | 15 | 10 | 3 | 7 |
| 9 | ЦБЗ 180m3/h | 2 | 2 | 2 |  |
| 10 | Установка для основания | 1 |  |  |  |
| 11 | Бетоноукладчик | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | Укладчик основания | 2 | 1 | 1 |  |
| 13 | Кран | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Трал | 1 |  |  |  |
| 15 | Легковые автомобили | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 16 | фреза | 1 |  |  |  |
| 17 | Прочие | 63 |  |  |  |
| ВСЕГО | 248 | 94 | 38 | 56 |

15. Привлечение персонала:

| № | Наименование | План на месяц (август) | Факт на текущую дату | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный Китай | Местный РК |
| 1 | Администрация | 10 | 8 | 7 | 1 |
| 2 | ИТР | 9 | 23 | 7 | 16 |
| 3 | Геодезист | 5 | 10 | 3 | 7 |
| 4 | Помощник Геодезиста | 7 | 4 |  | 4 |
| 5 | Инженер Лаборатории | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | Лаборант | 2 | 2 | 2 |  |
| 7 | Рабочий Лаборатории | 4 | 4 |  | 4 |
| 8 | Инженер Механик | 2 | 2 | 2 |  |
| 9 | Механик | 88 | 94 |  | 94 |
| 10 | Водитель самосвала | 123 | 133 |  | 133 |
| 11 | Помощник Механика | 12 | 13 | 2 | 11 |
| 12 | Дорожный Рабочий | 20 | 31 |  | 31 |
| 13 | Вспомогательный Персонал | 54 | 84 |  | 84 |
| 14 | Офис Менеджер | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | Офисные Работники | 19 | 17 | 17 |  |
| ВСЕГО | 357 | 427 | 42 | 385 |

Примечание:

Местный персонал - 385 чел. из них 150 чел работники Синохайдро:

115 чел – Казыгуртский район;

6 чел – Сарыагашский район;

2 чел – Толебийский район;

3 чел – Махтаральский район;

2 чел – Сайрамский район;

1 чел – Созакский район;

6 чел – Байдибекский район;

2 чел – Тулькубасский район;

12 чел – город Шымкент;

1 чел – город Тараз.

остальные 280 чел. составляют персонал Субподрядчиков

16.Субподрядные организации:

| № | Наименование Субподрядной компании | Вид работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО "Акжол Астана 2030" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015 |
| 2 | ТОО "ТимСам" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015 |
| 3 | TOO "БАКУ СТРОЙ" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/1797 от 22.07.2015 |
| 4 | ТОО "АРТ-Курылыс" | монтаж исскуственных сооружений (водопропускные трубы) | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/1796 от 22.07.2015 |
| 5 | ТОО "Современные строительные изделия" | монтаж исскуственных сооружений (водопропускные трубы) | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/1798 от 22.07.2015 |
| 6 | "Корпорация “БерекеА”" | строительство мостов и путепровода | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/1799 от 22.07.2015 |
| 7 | TOO "МЕГА-ТЕХ" | переустройство/перенос линии связи (Казактелеком) | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015 |
| 8 | ТОО "Беркут Мика" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | На утверждении в КАД исх. № 345 от 21.05.2015 |
| 9 | ТОО "Казводэнергострой-Сервис" | демонтаж мостов | Одобрен Инженером |
| 10 | ТОО "ШымНурСервис" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | Возвращен Генподрядчику. Не полный комплект документов исх.№ 04-15 (287) |
| 11 | ТОО "Казспецэлектромонтаж ПГС" | переустройство/перенос ЛЭП | На утверждении в КАД Исх.№ 29.07.2015 |

17. Проблемные вопросы:

* По результатам мониторинга хода работ, у Подрядчика наблюдается все большее отставание от Графика Производства работ. Учитывая сжатый срок строительства, Подрядчику необходимо принять кардинальные меры для наверстания отставания, во избежание применения Заказчиком штрафных санкции согласно ОУК 8.7 [Убытки вызванные задержками].

Подрядчику необходимо сосредоточить все основные силы на начале участка, для скорейшего начала и бесперебойной работы по устройству конструкции дорожной одежды. Организовать отдельную бригаду независимую от бригады задействованной на начале участка, для выполнения работ с ПК 610 в сторону Ташкента согласно графику.

* У Подрядчика наблюдается острая нехватка квалифицированного персонала с опытом работ в сфере дорожного строительства, начиная от персонала Руководящего уровня для грамотного планирования и организации работ, до рабочих на участке

Подрядчику кардинально решить вопрос по персоналу, следуя требованиям ОУК пункт 6.9

* Работы на участках Субподрядчиков идут очень медленным ходом из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны Подрядчика. Наблюдается нехватка специализированной дорожно-строительной техники и квалифицированного персонала.

Руководителю Проекта Подрядчика назначить ответственных представителей за каждым Субподрядчиком. Вести строгий контроль и мониторинг хода работ. К Субподрядчикам с большим отставанием работ принять серьезные меры, вплоть до расторжения от контракта.

Инженер Резидент  _______________________   С. Ирманов

Исп. Инженер по объемам

Маманазаров Б.