СПРАВКА

"Реконструкции автодороги А-2 «Граница Республики Узбекистан (на Ташкент) – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос, через Кокпек, Коктал, Благовещенку с подъездами к границе Республики Кыргызстан» участок км 705 - км 742" (ЛОТ 1)

Контракт: 001 – ADB/CW - 2013

Автор проекта: ТОО «СК Инжиниринг»

Служба инженера: «SMEC Ltd pty» & ТОО «ЖОЛ – САПА»

Генеральный подрядчик: СП «Тодини/Импреджило/Аккорд»

Субподрячик: ТОО «Акжусель»

Лабаратория: СП «Тодини/Импреджило/Аккорд»

Стоимость контракта Генподрячика: 13 291 398 978,17 тенге

Освоено (ранее) до 2016 г.:10 014 366 633,07 тенге

План освоения на 2016 год: 3 277 032 345,1 тенге

Сроки строительства:

Дата начала строительства: 18.02.2014 г.

Дата завершения: 25.07.2016 г.

Краткая информация по проекту:

Источник финансирования: Азиатский Банк Развития

Категория дороги: I б

Протяженность: 36,74 км

Тип верхнего слоя покрытия: цементобетон

Толщина дорожной одежды (82 см)

- Основные

| Наименование | Всего по контракту | План на 2016 г. | Факт на текущую дату |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортные развязки | 1 | 0.17 | 0 |
| Мосты и путепроводы | 4 | 0.5 | 0 |
| Водопропускные трубы | 36 | 0 | 0 |
| Дорожные знаки | 409 | 409 | 0 |
| Опоры освещения | 76 | 76 | 0 |
| Колесоотбойные брусья | 50 023 п.м. | 50 023 | 0 |
| Сигнальные столбики | 4 140 | 4 140 | 0 |
| Площадки отдыха | 4 | 4 | 0 |
| Автопавильоны | 6 | 6 | 0 |
| Разворотные площадки | 20 | 20 | 0 |

| № | Наименование работ | Всего по контракту (м3) | Выполнено в 2014г | Выполнено в 2015г | План на 2016 г. | Факт на 2016г. (км, в одном направлении) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы | 2 557 001 | 1 081 785,31 | 1 319 738,72 | 155476,97 | 0 | 0 |
| 2 | Подстилающий слой | 462 039 | 117 003,32 | 311 490,92 | 33544,76 | 0 | 0 |
| 3 | Основание под ц/б покрытие из ЩЦПС | 205 790 | 42 840,83 | 142 515,18 | 20433,99 | 0 | 0 |
| 4 | Цементобетонное покрытие | 213 535 | 39 946,5 | 156897,95 | 16690,55 | 0 | 0 |
| 5 | Щебёночное основание под а/б покрытие | 35 089 | 0 | 0 | 35089 | 0 | 0 |
| 6 | Асфальтобетонное покрытие | 32 678 | 0 | 0 | 32678 | 0 | 0 |

- Заготовка материалов на 2015 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | 2015 | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт на текущую дату | % |  |
| 1. | Анкера (тн) | 220 | 102 | 0 | 0 | ТОО «Империя стали» |
| 2. | Дюбеля (тн) | 1 245 | 595 | 0 | 0 | ТОО «Корпорация Барс» ТОО «Аскар 1» |
| 3. | Геотекстиль (м2) | 808 090 | 0 | 0 | 0 | ТОО «КазГеоБел» |
| 4 | Песок (тыс. м3) | 117,07 | 13,35 | 0 | 0 | ТОО «Сайрам Транс» |
| 5 | Щебень фракционный (тыс. м3) | 511,215 | 47,15 | 0 | 0 | ТОО «Астана Керуен» |
| 6 | Цемент (тыс. тн) | 129,44 | 16,45 | 0 | 0 | ТОО «Стандарт цемент» |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2016 год | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 10 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Экскаватор | 15 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | Погрузчик | 17 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Автогрейдер | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Катки | 22 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Автосамосвалы | 131 | 29 | 17 | 12 |
| 7 | Поливомоечная машина | 16 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Асфальтоукладчик | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Автокран | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ЦБЗ | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | Сваебойная машина | - | - | 0 | 0 |
| 14 | Трал | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Бетономешалка (миксер) | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | Легковой транспорт | 30 | 21 | 4 | 17 |
| 17 | Прочие | 50 | 7 | 6 | 1 |
| ВСЕГО | 328 | 93 | 57 | 36 |

- Обеспечение

| Наименование | По тех.спец/контракту | По факту |
| --- | --- | --- |
| Квартиры | 8 | 5 |
| Машины | 6 | 7 |
| Офис | 1 | 1 |
| Спец.одежда | Не предусмотрено контрактом |  |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км – до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Акжусель» | Земляные работы | 735-742км |  |
| 2 | ТОО «Энерго- УС» | Работы по энергоснабжению |  |  |
| 3 | ТОО «Про Билдинг» | Перенос кабеля связи ТУСМ |  |  |

- Проблемные вопросы:

| Содержание вопроса | Пути решения |
| --- | --- |
| Дополнительные работы на перевале Казыгурт для улучшения безопасности путем уменьшения вертикального уклона с 6% до 5,5 %. | Заявка на изменение №1 – одобрено |
| Недостаточное количество швов расширения ц/б покрытия | Заявка на изменение №1 – одобрено |
| Увеличение длины кабеля связи, который будет перенесён на перевале Казыгурт, с 6 078 п/м до 6 792 п/м | Заявка на изменение № 2 – одобрено |
| Зарезервировать средства для нового Дорожно – Ремонтного Пункта на км 34 (перевал Казыгурт) | Заявка на изменение № 2 – одобрено |
| Отрегулировать объёмы выемки/насыпи и утилизации для участка основной дороги ПК 0+00 – ПК 296+40 и ПК 344+00 – ПК 367+40 в соответствии с фактическими объёмами подсчитанными Инженером и Подрядчиком на стройплощадке путем инженерно – геологических изысканий | Заявка на изменение № 2 – одобрено |
| Включить в проект объёмы земляных работ на дополнительные примыкания к п. Актас (ПК 80+42) и п. Туран (ПК 340+20) | Заявка на изменение № 2 – одобрено |
| Включить в проект дополнительные объёмы для трёх дополнительных скотопрогонов (2,5x4.0) на ПК ПК 81+43, 91+54, 352+48. Данные скотопрогоны устанавливаются по запросу местных жителей, для обеспечения безопасного прогона скота и перехода людей на данном участке | Заявка на изменение № 2 – одобрено |