СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км 742-774 (ЛОТ 1) в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 17.06.2015 года

Контракт: EBRD/CW-01/2013

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК

Генеральный Подрядчик :КФАООО «SinohydoCorporationLimited» (Китай)

КНС: «КаздорНИИ» в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и «КХА»

Автор проекта: ТОО «СК Инжиниринг»

Стоимость контракта: 14 617 033423.74тенге

Сумма аванса: 2 192 555 013.59 тенге

Дата начала работ: 08.04.2015 год

Время для завершения: 18 месяцев (540 дней)

1.Основные показатели проекта

| Протяженность участка , км | 32 |
| --- | --- |
| Трубы, шт, в том числе: | 88 |
| скотопрогон, шт | 6 |
| Транспортная развязка в двух уровнях, шт | 1 |
| Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники ,шт | 3 /1 /4 |
| Земляные работы, тыс. м3 | 310.81 |
| ГПС С-4 для подстилающего слоя толщ. Н=35 см, тыс. м3 | 483.54 |
| ЩГЦС С-6 укреп. 7% цементом на нижний слой основания толщ. Н=20см, тыс. м3 | 227.71 |
| Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ. Н=27 см, тыс. м3 | 208.67 |
| Автобусные павильоны / Остановочные пункты | 10 / 10 |
| Площадка для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации, шт / Туалеты на два очка ,шт | 4 / 4 |

2. Лаборатория:

Лаборатория Подрядчика укомплектована на 100%.

Представлена заявка для прохождения поверки в центре метрологии и стандартизации ЮКО. Помещения лаборатории соответствует требованием технических Спецификаций.

3. Офис Инженера и Генподрядчика:

Офис Инженера находится на км.754 слева, в поселке Шарапхана. Подрядчик предоставил Инженеру офис со всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой, согласно Спецификации. Территория ограждена, отремонтирована подъездная дорога, на территории имеется навес для парковки автомашин, установлены альтернативные источники технической воды и электричества.

Офис Генподрядчика находится на производственной базе, км.760 справа от дороги. Офис оборудован всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой. Также на базе имеется зал для совещаний на 30 человек, общежитие на сто коек и две столовых (для местного и иностранного персонала). Подключены все коммуникации (свет, вода, интернет) имеются альтернативные источники технической воды и электричества.

4. Производственная база:

База генподрядчика укомплектована на 95%. Вся территория ограждена, на базе расположены площадки для складирования дорожно-строительных материалов, изделий и конструкции; емкости (силосы) для хранения цемента (2 по 500т и 3 по 200т); площадка для парковки и ремонта дорожно-строительной техники; два цементобетонных завода (производительностью 180м3 каждый), один завод для приготовления ЩПЦС (производительностью 180м3/час) резервуары для питьевой воды (емкость 180м3), технической воды (3 по 150м3), резервуар для хранения ГСМ (емкость 200м3) и автовесы;

5. Геодезические работы:

Завершены работы по приемке и восстановлению реперов, прокладка оси по всей трассы. Ведутся работы по измерению высотных отметок участков после фрезерования покрытия существующей дороги, проверка отметок основания и фундаментов водопропускных труб, путепроводов и малых мостов для проезда сельхоз техники.

6. Работы по исскуственным сооружениям:

На сегодняшний день ведутся работы на 24 объектах по строительству исскуственных сооружении. Из них на 15 объектах завершены работы по монтажу ж/б конструкции, на 4 объектах залит монолитный фундамент. На 7 объектах выполнены работы по обратной засыпке.

Также ведутся работы по забивке сваи на мосту через реку Шарбулак (60%). Демонтаж путепровода (45%) и моста через канал БКМК (35%).

7. Работы по переносам коммуникации:

- Газопровод: завершены работы по переносу линии газопровода на ПК 621 (мост через реку Шарбулак), ведутся подготовительные работы на ПК 610 (мост через реку Келес)

- Линии связи: завершены работы по переносу кабеля связи «Казактелеком» на ПК 663+48 (мост через канал БКМК), ведутся работы по переносу линии связи «ТУСМ-11» на ПК 610 (мост через реку Келес), ведутся подготовительные работы по на ПК 621 (мост через реку Шарбулак) и ПК 490 поселок Шарапхана.

8. Информация по выполненным работам:

| Наименование работ | Ед. изм. | Всего по контракту | План на 2015 г. | Выполнено с начало года | Остаток по контракту | % Выполнение от контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы | тыс. м3 | 736,16 | 500,25 | 40,6 | 695,56 | 5,5 |
| Подстилающий слой | км | 64,0 | 38,3 | 0 | 64,0 | 0 |
| Основание (ЩЦПС) | км | 64,0 | 35,0 | 0 | 64,0 | 0 |
| Ц/Б покрытие | км | 62,4 | 32,0 | 0 | 62,4 | 0 |
| Водопропускные трубы | шт | 88 | 51 | 10 | 78 | 11,3 |
| Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники | шт | 8 | 5,3 | 0,75 | 7,25 | 9,4 |
| Фрезерование | км | 64,0 | 40,0 | 22,1 | 41,9 | 34,5 |
| Разборка тощего бетона | км |  |  | 14,1 |  |  |

9. Заготовка основных дорожно-строительных материалов:

| Наименование материалов | Ед. изм. | Всего по контракту | План на 2015 г. | Заготовлено с начало года | Остаток по контракту | % выполнение от контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень | тыс. м3 | 409,000 | 291,000 | 111,5 | 297,5 | 27,2 |
| ПГС | тыс. м3 | 453,000 | 347,700 | 16,56 | 436,44 | 3,6 |
| Песок | тыс. м3 | 75,600 | 46,800 | 11,73 | 63,87 | 15,5 |
| Цемент | тыс.тн | 87,402 | 44,800 | 0 | 87,40 | 0 |
| ЖБИ | тыс. м3 | 7,40 | 4,70 | 1,81 | 5,59 | 24,5 |

10. Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2015 год | Факт на текущую дату | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный Китай | Местный РК |
| 1 | ИТР | 30 | 15 | 15 |  |
| 2 | Администрация | 15 | 12 | 6 | 2 |
| 3 | Лаборатория | 10 | 10 | 5 | 4 |
| 4 | Геодезия | 16 | 8 |  | 3 |
| 5 | Операторы | 10 | 7 |  | 7 |
| 6 | Водители | 30 | 54 |  | 54 |
| 7 | Механики | 5 | 5 |  | 5 |
| 8 | Мастера | 18 | 29 |  | 29 |
| 9 | Рабочие | 75 | 21 | 2 | 19 |
| 10 | Остальные | 74 | 19 | 2 | 17 |
| ВСЕГО | 283 | 180 | 40 | 140 |

Примечание:

Местный персонал в количестве 140 чел. составляют:

113 чел – Казыгуртский район;

5 чел – Сарыагашский район;

3 чел – Толебийский район;

1 чел – Махтаральский район;

6 чел – Байдибекский район;

1 чел – город Шымкент;

1 чел – город Тараз.

11. Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2015 год | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Экскаватор | 7 | 7 | 4 | 6 |
| 3 | Погрузчик | 5 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | Самосвал | 55 | 69 | 45 | 24 |
| 5 | Водовоз | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Бензовоз | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Грейдер | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Каток | 7 | 10 | 5 | 5 |
| 9 | ЦБЗ 180m3/h | 1 | 1 | 2 |  |
| 10 | Установка для основания | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | Бетоноукладчик |  |  | 1 |  |
| 12 | Укладчик основания | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | Кран | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 14 | Трал | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 15 | Легковые автомобили | 5 | 5 | 5 |  |
| 16 | фреза | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 17 | Прочие | 44 | 44 | 34 | 2 |
| ВСЕГО | 140 | 175 | 124 | 51 |

12.Субподрядные организации:

| № | Наименование Субподрядной компании | Вид работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО "ШымНурСервис" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | Возвращен Генподрядчику. Не полный комплект документов исх.№ 04-15 (287) |
| 2 | ТОО "Акжол Астана 2030" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015 |
| 3 | ТОО "ТимСам" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015 |
| 4 | ТОО "БеркутМика" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | На утверждении в КАД |
| 5 | TOO "БАКУ СТРОЙ" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | На утверждении в КАД |
| 6 | ТОО "АРТ-Курылыс" | монтаж исскуственных сооружений (водопропускные трубы) | На утверждении в КАД |
| 7 | ТОО "Современные строительные изделия" | монтаж исскуственных сооружений (водопропускные трубы) | На утверждении в КАД |
| 8 | ТОО "Казспецэлектромонтаж ПГС" | переустройство/перенос ЛЭП | Возвращен Генподрядчику. Не полный комплект документов исх.№ 04-15 (287) |
| 9 | TOO "МЕГА-ТЕХ" | переустройство/перенос линии связи (Казактелеком) | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015 |
| 10 | ТОО "Казводэнергострой-Сервис" | демонтаж мостов | Одобрен Инженером |
| 11 | "Корпорация “Береке А”" | строительство мостов и путепровода | На утверждении в КАД |

Инженер Резидент С. Ирманов

Исп. Инженер по объемам

Маманазаров Б.