СПРАВКА

по реализации участка км 111.7 – 171.1 а/д «Алматы-Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области, лот №3

Контракт : EWRP- 111,7- 171,1- ICB(W)-001/2013

Автор проекта :  ТОО "Каздорпроект"

Служба инженера Донгсунг Инжиниринг/ Донгменг/ ТОО Жол-Сапа

Генеральный подрядчик: СП «Tодини/Импреджилио/Казахдорстой»

Субподрячик: ТОО «АЗМК Сервис», ТОО «ВестаТрансСервис», ТОО «ЖанБотаТрансСервис», ТОО «Монтажник», ТОО «АзияЭнергоСтрой», ТОО «Алматы Связь Строй», ТОО «Темад».

Лаборатория:  собственное Подрядчика

Стоимость контракта Генподрячика : 14 683 716 863,20 тенге

Освоено (ранее) до 2015 г. :5 282 003 841,65 тенге

План освоения на 2015 год: 7 563 570 000 тенге

Сроки строительства: 900 календарных дней.

Дата начала строительства: 22.10.2013г

Дата завершения:07.04.2016г.

Краткая информация по проекту:

Источник финансирования Всемирный Банк.

Категория дороги Iб

Протяженность 59,5км

Тип верхнего слоя покрытия  бетон (25см)

Толщина дорожной одежды (76см)

Исполнительная документация:

Количество выданных за неделю   	  предписаний:0 шт; писем: 12 шт

Сроки сдачи Проекта производства работ и  Плана контроля качества  07.04.2016 дата 07.04.2016 факт

(причина задержки)

- Основные

| Наименование | Всего по контракту | План на 2015 г. | Факт на текущую дату |
| --- | --- | --- | --- |
| Мосты |  |  |  |
| Скотопрогоны | 8 | 7 | 7 |
| Путепроводы |  |  |  |
| Развязки | 1 | 1 | 0,78 |
| Трубы | 57 | 45 | 45 |
| Автопавильоны |  |  |  |
| ДЭП |  |  |  |
| эстакада | 6 | - | - |

| № | Нименование работ | Всего по контракту | Выполнено в 2013-2014г | План на 2015 г. | Факт на 2015г. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы (тыс.м3) | 3785,47 | 3071,47 | 727,01 | 3785,47 | 100 |
| 2 | Бетонное покрытие, км | 59,5 | 0,35 | 44,00 | 32,54 | 54,7 |
| 3 | Основания из ЩПЦС, км | 59,5 | 4,33 | 55,1 | 34,42 | 57,8 |
| 4 | Подстилающий слой, км | 59,5 | 6,00 | 50,68 | 51,75 | 86,9 |

- Заготовка материалов на 2015 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | 2015 | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт на текущую дату | % |  |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 691,41 | 540,02 | 444,26 | 81,9 | Тодини |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 51,78 | 38,35 | 38,35 | 100 | Тодини |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 607,86 | 514,53 | 514,53 | 100 | Тодини |
| 4 | Цемент, тыс.тон | 146,07 | 108,2 | 64,47 | 59,58 | Семей цемент |
| 5 | ЖБИ, тыс.м3 | 3,45 | 1,71 | 3,45 | 100 | АЗМК |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2015 год | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 9 | 13 | 10 | 3 |
| 2 | Экскаватор | 13 | 15 | 8 | 7 |
| 3 | Погрузчик | 12 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | Автогрейдер | 6 | 9 | 3 | 6 |
| 5 | Катки | 15 | 12 | 3 | 9 |
| 6 | Автосамосвалы | 22 | 69 | 40 | 29 |
| 7 | Поливомоечная машина | 3 | 11 | 5 | 6 |
| 8 | Бензовоз | 2 | 2 |  | 2 |
| 9 | Асфальтоукладчик | 4 | 3 | 3 |  |
| 10 | Бетоноукладчик | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | Фреза |  | 1 | 1 |  |
| 12 | Автокран | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 13 | Автогудронатор |  |  |  |  |
| 14 | АБЗ |  |  |  |  |
| 15 | ЦБЗ |  | 3 | 3 |  |
| 16 | ДСУ | 1 | 2 | 2 |  |
| 17 | Сваебойная машина |  |  |  |  |
| 18 | Трал | 5 | 8 | 7 | 1 |
| 19 | Бетономешалка (миксер) | 3 | 1 | 1 |  |
| 20 | Прочие | 34 | 108 | 87 | 21 |
| ВСЕГО | 136 | 280 | 190 | 90 |