СПРАВКА                                                                                                                                                            по реализации участка км 111,7-171,7  а/д «Алматы-Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «Тодини/Импреджило/ Казахдорстрой», лот-3

Генеральный подрядчик– «Тодини/Импреджило/ Казахдорстрой»

Контракт – EWRP-111,7-171,1-ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта - 14 683 716 863 тенге

Контракт заключен – 30.07.2013 года

Сроки строительства– ноябрь 2013 – апрель 2016

Освоено в 2013 году - 1 586 696 997 тенге

План освоения на 2014 год– 3 048 540 000 тенге

Инженер КНС– Донгсунг Инжиниринг/Жол-Сапа

Автор проекта – ТОО «Каздорпроект»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км | 59,5 |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 56 |
| Мосты и скотопрогоны, шт | 8 |
| Путепроводы, шт |  |
| Транспортные развязки, шт | 1 |
| Земляные работы, тыс.мз | 3 785,47 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 59,5/607,86 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 59,5/256,3 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 59,5/286,28 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ | Всего по контракту | План на 2014 г. | Суточная норма | Ежедневная отсыпка, тыс.м3 | Факт на текущую дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 18.12. | 19.12. | 20.12. |  |
| 1. | Земляные работы (тыс.м3) | 3 785,47 | 2264,62 | 6,39 | 6,77 | 6,02 | 6,42 | 2 995,00 |
| 2. | Подстилающий слой, км | 59,5 | 20 | - | - | - | - | 6,00 |
| 3. | Основания из ЩПЦС, км | 59,5 | 18 | - | - | - | - | 4,33 |
| 4. | Цементобетонное покрытие,км | 59,5 | 6 | - | - | - | - | 0,35 |
| 5. | Транспортные развязки, шт | 1 | 1 | - | - | - | - | В работе |
| 6. | Трубы, шт | 64 | 64 | - | - | - | - | 30 в работе 12 смонтир. |

- Заготовка материалов на 2014 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2014 г. | Факт на текущую дату | % | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 549,44 | 90,49 | 141,06 | 155,88% | Собственное |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 123,7 | 10,28 | 17,62 | 171,4% | Собственное |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 669,78 | 204,66 | 223,54 | 109,23% | Собственное |
| 4. | Цемент, тыс.м3 | 150,39 | 52,18 | 2,84 | 5,44% | Собственное |
| 5. | ЖБИ, тыс.м3 | 3,45 | 3,45 | 1,74 | 50,43% | АЗМК |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2014 год | Факт на текущую дату | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный | местный |
| 1 | ИТР, АУП | 86 | 86 | 19 | 67 |
| 2 | Лаборатория | 9 | 9 |  | 9 |
| 3 | Геодезия | 11 | 11 | 1 | 10 |
| 4 | Операторы спецтехн. | 20 | 93 |  | 93 |
| 5 | Водители самосвалов | 91 | 91 |  | 91 |
| 6 | Дорожные рабочие | 27 | 27 |  | 27 |
| 7 | Прочие | 24 | 24 |  | 24 |
| ВСЕГО | 268 | 341 | 20 | 321 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2014 год | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 8 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | Экскаватор | 6 | 14 |  | 14 |
| 3 | Погрузчик | 6 | 8 |  | 8 |
| 4 | Автогрейдер | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Катки | 13 | 14 | 4 | 10 |
| 6 | Автосамосвалы | 60 | 56 | 1 | 55 |
| 7 | Поливомоечная машина | 3 | 9 |  | 9 |
| 8 | Асфальтоукладчик | 1 | 2 | 2 |  |
| 9 | Бетоноукладчик | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | Автокран | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | ЦБЗ | 2 | 2 | 2 |  |
| 12 | ДСУ, ДРСУ | 1 | 2 | 2 |  |
| 13 | Прочие | 16 | 14 | 8 | 6 |
| ВСЕГО | 125 | 140 | 24 | 116 |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км – до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «АЗМК Сервис» | мосты и путепроводы | км 0,0- км 0,0 | Одобрен |
| 2 | ТОО «ВестаТрансСервис» | Зем.полотно | км 6 – км24 | Одобрен |
| 3 | ТОО «ЖанБотаТрансСервис» | Зем.полотно | км 0 – км6; км35,4-км59,2 | Одобрен |
| 4 | ТОО «Монтажник» | Монтаж ж/б труб | 64 шт/pcs | Одобрен |
| 5 | ТОО «АзияЭнергоСтрой» | Переустройство ЛЭП | 111,7-171,1 | Одобрен |
| 6 | ТОО «Алматы Связь Строй» | Переустройство кабеля связи | 111,7-171,1 | Одобрен |