СПРАВКА

по реализации участка км 111.7 – 171.1 а/д «Алматы-Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области, лот №3

Контракт : EWRP- 111,7- 171,1- ICB(W)-001/2013

Автор проекта :  ТОО "Каздорпроект"

Служба инженера Донгсунг Инжиниринг/ Донгменг/ ТОО Жол-Сапа

Генеральный подрядчик: СП «Tодини/Импреджилио/Казахдорстой»

Субподрячик: ТОО «АЗМК Сервис», ТОО «ВестаТрансСервис», ТОО «ЖанБотаТрансСервис», ТОО «Монтажник», ТОО «АзияЭнергоСтрой», ТОО «Алматы Связь Строй», ТОО «Темад».

Лаборатория:  собственное Подрядчика

Стоимость контракта Генподрячика : 14 683 716 863,20 тенге

Освоено (ранее) до 2016 г. : 9 455 705 786 тенге

План освоения на 2016 год: 5 228 011 077 тенге

Сроки строительства: 900 календарных дней.

Дата начала строительства: 22.10.2013г

Дата завершения:07.04.2016г.

Краткая информация по проекту:

Источник финансирования ВБР.

Категория дороги Iб

Протяженность 59,5км

Тип верхнего слоя покрытия  бетон (25см)

Толщина дорожной одежды (76см)

Исполнительная документация:

Количество выданных за неделю   	  предписаний:0 шт; писем: 12 шт

Сроки сдачи Проекта производства работ и  Плана контроля качества  07.04.2016 дата 07.04.2016 факт

(причина задержки)

Основные показатели проекта                                                        		      30.03.2016

- Основные

| Наименование | Всего по контракту | План на 2016 г. | Факт на текущую дату |
| --- | --- | --- | --- |
| Мосты |  |  |  |
| Скотопрогоны | 8 | - | 8 |
| Путепроводы |  |  |  |
| Развязки | 1 | 0,22 | 0,78 |
| Трубы | 57 | - | 57 |
| Автопавильоны |  |  |  |
| ДЭП |  |  |  |
| эстакада | 6 | 6 | - |

| № | Нименование работ | Всего по контракту | Выполнено в 2013-2015г | План на 2016 г. | Факт на 2016г. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы (тыс.м3) | 3785,47 | 3785,47 | 0,00 | 3785,47 | 100 |
| 2 | Бетонное покрытие, км | 59,5 | 32,54 | 26,96 | 32,54 | 54,7 |
| 3 | Основания из ЩПЦС, км | 59,5 | 34,42 | 25,08 | 37,30 | 62,7 |
| 4 | Подстилающий слой, км | 59,5 | 51,75 | 7,75 | 57,2 | 96,1 |

- Заготовка материалов на 2016 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | 2016 | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт на текущую дату | % |  |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 691,41 | 111,38 | 50,53 | 45,37 | Тодини |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 51,78 | 38,35 | 8,02 | 20,9 | Тодини |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 607,86 | 43,39 | 49,42 | 113,89 | Тодини |
| 4 | Цемент, тыс.тон | 146,07 | 108,2 | 4,00 | 3,7 | Семей цемент |
| 5 | ЖБИ, тыс.м3 | 3,45 |  |  | 0,00 | АЗМК |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2016 год | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 9 | 12 | 10 | 2 |
| 2 | Экскаватор | 13 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | Погрузчик | 12 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | Автогрейдер | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | Катки | 15 | 14 | 8 | 6 |
| 6 | Автосамосвалы | 22 | 79 | 40 | 39 |
| 7 | Поливомоечная машина | 3 | 12 | 5 | 7 |
| 8 | Бензовоз | 2 | 3 |  | 3 |
| 9 | Асфальтоукладчик | 4 | 3 | 3 |  |
| 10 | Бетоноукладчик | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | Фреза |  | 1 | 1 |  |
| 12 | Автокран | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 13 | Автогудронатор |  |  |  |  |
| 14 | АБЗ |  | 1 | 1 |  |
| 15 | ЦБЗ |  | 3 | 3 |  |
| 16 | ДСУ | 1 | 2 | 2 |  |
| 17 | Сваебойная машина |  |  |  |  |
| 18 | Трал | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 19 | Бетономешалка (миксер) | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | Прочие | 34 | 108 | 87 | 21 |
| ВСЕГО | 136 | 278 | 177 | 101 |