на 01.06.16г.

СПРАВКА

по реализации участка км 171,1 – км 214,3 а/д «Алматы - Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 4

Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой»

Контракт – EWRP-171,1-214,3-ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта - 12 423 346 359,50 тенге

Контракт заключен – 30.07.2013 года

Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 09 /.04 / 2016

Освоено в 2013-2015 году – 6 918 539 123,40 тенге

План освоения на 2016 год –  5 504 807 236,10 тенге

Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC

Автор проекта – ТОО «Каздорпроект»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км | 43,3 |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 28 |
| Мосты и скотопрогоны, шт | 4 |
| Путепроводы, шт | 1 |
| Транспортные развязки, шт | 0 |
| Земляные работы, тыс.мз | 3 069 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 43,3 / 466 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 43,3 / 179 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 43,3 / 202 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ | Всего по контракту | Всего выполнено | План на 2016 г. | Факт на текущую дату с Начала 2016г. | выполнения от годового плана/performa nce vs annual plan | выполнения от контракта/performance vs contract |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до изм. | после изм. |  |  |  | остаток/remain | % | остаток/remain | % |
| 1. | Земляные работы (тыс.м3) | 3 069 | 2 828,8 | 2814 | 255 | 0,0 | 255 | 0% | 255 | 93% |
|  | Укрепительный слой под насыпь |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2 | Подстилающий слой, км | 43,3 | 34,55 | 8,75 | 5,98 | 2,77 | 68% | 2,77 | 94% |
| 3 | Основания из ЩПЦС, км | 43,3 | 19,74 | 23,56 | 7,2 | 16,36 | 31% | 16,36 | 62% |
| 4. | Цементобетонное покрытие, км | 43,3 | 4,95 | 38,35 | 6,10 | 32,25 | 16% | 32,25 | 26% |
| 5. | Мосты и путепроводы, шт. | 5 | - | - | 5 в работе |  |  |  | 93% |
| 6. | Трубы, шт. | 28 | 28 | - | 28 выполнено | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 100% |

- Заготовка материалов:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2016 г. | Факт на текущую дату всего | % | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 290,86 | 299,79 | 268,93 | 89,7 |  |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 131,79 | 43,11 | 28,36 | 65,8 |  |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 544,82 | 159,79 | 18,89 | 11,8 |  |
| 4. | Цемент, тыс.м3 | 93,28 | 78,22 | 15,35 | 19,6 |  |
| 5. | ЖБИ, тыс.м3 | 6,20 | 6,2 | 3,85 | 62,1 |  |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2016 г. | ИТОГО по факту | Генподрядчик | Субподрядные организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | иностр. | местный | ВСЕГО | Сунг До | ТОО "Kerege Trans Service" | ТОО "АЗМК" |
| 1 | ИТР, АУП | 17 | 56 | 28 | 11 | 17 | 28 | 0 | 10 | 18 |
| 2 | Лаборатория и служба качества | 8 | 15 | 15 | 2 | 13 | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Операторы и механизаторы | 50 | 90 | 49 | 0 | 49 | 41 | 0 | 14 | 27 |
| 4 | Геодезия | 3 | 22 | 14 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Водители самосвалов | 50 | 71 | 49 | 0 | 49 | 22 | 0 | 20 | 2 |
| 6 | Дорожные рабочие | 20 | 143 | 11 | 0 | 11 | 132 | 0 | 5 | 127 |
| 7 | Сварщики |  | 14 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Прочие |  | 21 | 15 | 0 | 15 | 6 | 0 | 2 | 4 |
|  | ИТОГО | 148 | 432 | 188 | 13 | 175 | 244 | 0 | 58 | 186 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование техники | Ед. изм. | Потребность на 2016 г. | ВСЕГО по факту | Ген.Подрядчик -Тодини | Всего по субподр. организациям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | собств. | аренда |  |
| 1 | Бульдозер | шт | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Экскаватор | шт | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Погрузчик | шт | 6 | 13 | 2 | 5 | 6 |
| 4 | Автогрейдер | шт | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Катки | шт | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 6 | Автосамосвалы | шт | 50 | 87 | 15 | 55 | 17 |
| 7 | Поливомоечная машина | шт | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | Бензовоз | шт | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Асфальтоукладчик | шт | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Бетоноукладчик | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Фреза | шт | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Автокран | шт | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Автогудранатор | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | АБЗ | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ЦБЗ | шт | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | ДСУ | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Трал | шт | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Миксер | шт | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Буровая установка для устройства буронабивных свай | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | шт | 110 | 153 | 33 | 72 | 48 |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км – до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО "КерегеТранс Сервис" | отсыпка земляного полотна и подстилающий слой |  | Одобрен |
| 2 | ТОО "АЗМК" | Мосты, путепровод | 4 моста 1 путепровод | Одобрен |
| 3 | ФАО "Сонг До Констаршн" | Цементобетонное покрытие |  | Одобрен |

Проблемные вопросы:

| 1. | Не решен вопрос по укреплению придорожной полосы на барханных участках |
| --- | --- |

Вариации.

| № | Название | Финансовое воздействие | Дата одобрения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Заявка на изменение Лот 4 | Увеличение на 707 140 120,44 тг. включая НДС | Не одобрена | Откорректирована согласно замечаний Заказчика. Находится на рассмотрении. |