на 2.09.2015г.

СПРАВКА

по реализации участка км 171,1 – км 214,3 а/д «Алматы - Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 4

Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой»

Контракт – EWRP-171,1-214,3-ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта - 12 423 346 359 тенге

Контракт заключен – 30.07.2013 года

Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 09 /.04 / 2016

Освоено в 2014 году – 2 286 617 464 тенге

План освоения на 2015 год – 3 483 800 000 тенге

Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC

Автор проекта – ТОО «Каздорпроект»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км | 43,3 |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 28 |
| Мосты и скотопрогоны, шт | 4 |
| Путепроводы, шт | 1 |
| Транспортные развязки, шт | 0 |
| Земляные работы, тыс.мз | 3 069 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 43,3 / 466 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 43,3 / 179 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 43,3 / 202 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ | Всего по контракту | План на 2015 г. | Факт на текущую дату с Начала 2015г. | выполнения от годового плана/performa nce vs annual plan | выполнения от контракта/performance vs contract |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до изм. | после изм. |  |  | остаток/remain | % | остаток/remain | % |
| 1. | Земляные работы (тыс.м3) | 3 069 | 2 828,8 | 1 127,9 | 657.69 | 414.02 | 63% | 285.32 | 91% |
|  | Укрепительный слой под насыпь |  |  |  | 56,22 |  |  |  |  |
| 2. | Подстилающий слой, км | 43,2 | 38,3 | 21.19 | 17.11 | 55% | 16.81 | 61% |
| 3. | Основания из ЩПЦС, км | 43,2 | 29,9 | 11.71 | 18.19 | 39% | 31.59 | 27% |
| 4. | Цементобетонное покрытие, км | 43,2 | 29,7 | 0.00 | 29,70 | 0,0% | 43,3 | 0,0% |
| 5. | Мосты и путепроводы, шт. | 5 | 3 | 5 в работе |  |  |  | 48% |
| 6. | Трубы, шт. | 28 | 20 | 21 выполнено 7 в работе | 3 | 85% | 11 | 61% |

- Заготовка материалов на 2015 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2015 г. | Факт на текущую дату с начала 2015г. | % | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 290,86 | 168,68 | 96.98 | 57 |  |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 131,79 | 35,98 | 11,69 | 32 |  |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 544,82 | 459,87 | 168.78 | 37 |  |
| 4. | Цемент, тыс.м3 | 93,28 | 47,9 | 8.68 | 18 |  |
| 5. | ЖБИ, тыс.м3 | 6,20 | 6,20 | 3,85 | 62 |  |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2015 г. | ИТОГО по факту | Генподрядчик | Субподрядные организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | иностр. | местный | ВСЕГО | ТОО "STA Profit Group" | ТОО "Kerege Trans Service" | ПК "Руслан" | ТОО "АЗМК" |
| 1 | ИТР, АУП | 17 | 74 | 29 | 9 | 20 | 45 | 9 | 11 | 10 | 15 |
| 2 | Лаборатория и служба качества | 8 | 12 | 12 | 2 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Операторы и механизаторы | 50 | 70 | 27 | 0 | 27 | 43 | 17 | 10 | 10 | 6 |
| 4 | Геодезия | 3 | 19 | 10 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Водители самосвалов | 50 | 72 | 20 | 0 | 20 | 52 | 15 | 20 | 15 | 2 |
| 6 | Дорожные рабочие | 20 | 111 | 17 | 0 | 17 | 94 | 5 | 4 | 4 | 81 |
| 7 | Сварщики |  | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 8 | Прочие |  | 32 | 18 | 0 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 |
|  | ИТОГО | 148 | 403 | 135 | 12 | 123 | 268 | 53 | 51 | 40 | 124 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование техники | Ед. изм. | Потребность на 2015 г. | ВСЕГО по факту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | шт | 8 | 6 |
| 2 | Экскаватор | шт | 7 | 12 |
| 3 | Погрузчик | шт | 6 | 23 |
| 4 | Автогрейдер | шт | 4 | 6 |
| 5 | Катки | шт | 6 | 14 |
| 6 | Автосамосвалы | шт | 50 | 58 |
| 7 | Поливомоечная машина | шт | 4 | 14 |
| 8 | Бензовоз | шт | 2 | 5 |
| 9 | Асфальтоукладчик | шт | 2 | 2 |
| 10 | Бетоноукладчик | шт | 1 | 0 |
| 11 | Фреза | шт | 1 | 1 |
| 12 | Автокран | шт | 4 | 5 |
| 13 | Автогудранатор | шт | 1 | 0 |
| 14 | АБЗ | шт | 1 | 0 |
| 15 | ЦБЗ | шт | 1 | 2 |
| 16 | ДСУ | шт | 1 | 1 |
| 17 | Цемсклад | шт | 1 | 0 |
| 18 | Пескомойка | шт | 1 | 0 |
| 19 | Дробилки вторичные | шт | 1 | 0 |
| 20 | Бетоносмеситель | шт | 1 | 6 |
| 21 | Миксер | шт | 8 | 2 |
| 22 | Сваебойная установка | шт. | 1 | 0 |
| 23 | Буровая установка для устройства буронабивных свай | шт. | 2 | 1 |
| ВСЕГО | шт | 114 | 158 |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км – до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО "Афдан" | отсыпка земляного полотна | ПК 592+50 ПК 721+00 | Одобрен |
| 2 | ТОО "STA Profit Group" | отсыпка земляного полотна | ПК 721+50 ПК 870+00 | На рассмотрении |
| 3 | ТОО "КерегеТранс Сервис" | отсыпка земляного полотна и подстилающий слой |  | Одобрен |
| 4 | ТОО "АЗМК" | Мосты, путепровод | 4 моста 1 путепровод | Одобрен |
| 5 | ПК "Монтажник" | Строительство труб | 28 труб | Одобрен |

Проблемные вопросы:

| 1. | ДЭП- нет уведомления с ГАСК. Увеличение стоимости строительства ДЭП не согласовано с Проектировщиком. |
| --- | --- |
| 2. | Не решен вопрос по укреплению придорожной полосы на барханных участках |
| 3. | Не решен вопрос с разгрузкой цемента для бетонного покрытия. |
| 4. | Медленное строительство труб и мостов. |

Вариации.

| № | Название | Финансовое воздействие | Дата одобрения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Заявка на изменение Лот 4 | Увеличение на 707 140 120,44 тг. включая НДС | Не одобрена | Откорректирована согласно замечаний Заказчика. Находится на рассмотрении. |