11.10.2016г.

СПРАВКА

по реализации участка км 214,3 – км 259,3 а/д «Алматы - Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области

подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 5

Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой»

Контракт – EWRP-214.3-259.3-ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта – 15 973 021 205 тенге

Стоимость контракта – 15 956 834 042 тенге (с учетом изменений №1 и №2)

Контракт заключен – 30.07.2013 года

Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 30 /11 / 2016

Освоено в 2013-2015 гг. – 9 437 358 765 тенге

План освоения на 2016 год – 8 211 162 639 тенге

Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC

Автор проекта – ТОО «Казахстан жолдары»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км | 45 |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 48 |
| Мосты и скотопрогоны, шт | 0 |
| Путепроводы, шт | 0 |
| Транспортные развязки, шт | 3 |
| Земляные работы, тыс.мз | 6 728 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 45 / 443,04 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 45 / 186,84 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 45 / 208,17 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ | Всего по Контр. | Выпол. До 2016г | План 2016 | Факт выполн. ВСЕГО | Выполнено в 2016 | Выполн. от плана | Выполн. от Контр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ост. | % | Ост. | % |
| 1 | Земляные работы (тыс.м3) / | 4 382,27 | 3 033,48 | 793,9 | 3 794,61 | 761,13 | 24,42 | 96,92% | 24,42 | 96,92% |
|  | Усиление основания под насыпь ПГС |  | 554,89 |  | 563,24 | 8,35 |  |  |  |  |
| 2 | Подстилающий слой, км | 44,00 | 31,81 | 12,19 | 44,00 | 12,19 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100,00% |
| 3 | Основания из ЩПЦС, км | 43,70 | 21,22 | 22,48 | 43,70 | 22,48 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100,00% |
| 4 | Цементобет. покрытие, км | 43,50 | 21,06 | 22,44 | 41,62 | 20,56 | 1,88 | 91,62% | 1,88 | 95,68% |
| 5 | Деформ.швы | 367,21 |  | 127,68 | 204,06 | 204,06 |  |  | 163,15 | 55,57% |
| 6 | Укреп.обочин, км | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00% | 43,50 | 0,00% |
| 7 | Основ.раздел. полосы, км | 43,10 | 0,00 | 43,10 | 35,69 | 35,69 | 7,42 | 82,80% | 7,42 | 82,80% |
| 8 | Асфальт, раздел.полоса, км | 43,10 | 0,00 | 43,10 | 28,36 | 28,36 | 14,75 | 65,79% | 14,75 | 65,79% |
| 9 | Ограждение (ось), п.м. | 88,11 | 0,00 | 88,11 | 43,40 | 43,40 | 44,71 | 49,25% | 44,71 | 49,25% |
| 10 | Ограждение (обочина), п.м. | 73,64 | 0,00 | 73,64 | 0,00 | 0,00 | 73,64 | 0,00% | 73,64 | 0,00% |
| 11 | Разметка, п.м. | 43,10 | 0,00 | 43,10 | 0,00 | 0,00 | 43,10 | 0,00% | 43,10 | 0,00% |
| 12 | Лотки, п.м. | 20,45 | 0,00 | 20,45 | 0,00 | 0,00 | 20,45 | 0,00% | 20,45 | 0,00% |
| 13 | Трубы, шт/ | 64,00 | 63 | 1 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100,00% |
| 14 | Усиление основания под насыпь ПГС (трубы) |  | 17,44 |  | 17,44 |  |  |  |  |  |
| 15 | Геотекстиль, m2 |  | 961 |  | 960,60 |  |  |  |  |  |

- Заготовка материалов:

| Описание | Потребность по Контр. | План на 2016 | Актуально | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень, тыс.м3 | 398,32 | 25,42 | 21,23 | “JV SineMidasStroi” |
| Песок, тыс.м3 | 42,02 | 3,85 | 3,70 |  |
| ПГС, тыс.м3 | 538,14 | 220,13 | 190,71 | “JV SineMidasStroi” |
| Цемент, тыс.м3 | 112,41 | 57,48 | 49,15 |  |
| ЖБИ, тыс.м3 | 4,61 | 0,08 | 0,01 | LLP AZMK |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2016 г. | ИТОГО по факту | Генподрядчик | Субподрядные организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | иностр. | местный | ВСЕГО |
| 1 | ИТР, АУП | 37 | 30 | 17 | 14 | 3 | 13 |
| 2 | Лаборатория и служба качества | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Операторы и механизаторы | 71 | 27 | 0 | 0 | - | 27 |
| 4 | Геодезия | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Водители самосвалов | 80 | 40 | 0 | 0 | - | 40 |
| 6 | Дорожные рабочие | 40 | 7 | 0 | 0 | - | 7 |
| 7 | Сварщики |  |  | 0 |  |  |  |
| 8 | Прочие | - |  | 0 | - | - |  |
|  | ИТОГО | 240 | 116 | 22 | 15 | 7 | 94 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование техники | Ед. изм. | Потребность на 2016 г. | ВСЕГО по факту | Ген.Подрядчик -Тодини | Всего по субподр. организациям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | собств. | аренда |  |
| 1 | Бульдозер | шт | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Эксковатор | шт | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Погрузчик | шт | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Автогрейдер | шт | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Катки | шт | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Автосамосвалы | шт | 80 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | Поливомоечная машина | шт | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Бензовоз | шт | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Асфальтоукладчик | шт | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Бетоноукладчик | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Фреза | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Автокран | шт | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Автогудронатор | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | АБЗ | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ЦБЗ | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | ДСУ | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Цемсклад | шт | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Пескомойка | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Трал (полуприцеп) | шт | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Дробильная машина | шт | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Цементо-щебеночный смеситель | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Прочая техника | шт | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | шт | 159 | 75 | 0 | 0 | 76 |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км – до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО “Sine Midas Stroy” | Полный комплекс работ | км214.3- км 259,3 | Одобрен |

Проблемные вопросы:

| 1. | Нет решения по строительству дороги на теплицу Агродос |
| --- | --- |

Вариации.

| № | Название | Финансовое воздействие | Дата одобрения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Заявка на изменение Лот 5 | Увеличение на 495 887 645,4 тг включая НДС | Одобрена, без замечаний Письмо №23-23-05/415 от 03.11.2014 | Возврат |
| 02 | Заявка на изменение Лот 5 | Уменьшение на 512 074 808,83 тг включая НДС | Одобрена с замечаниями Письмо №23-23-05/370 от 27.10.2014 | Возврат |
| 03 | Заявка на изменение Лот 5 | Увеличение на 345 352 195.92 тг включая НДС | На рассмотрении в КАД |  |