О выполнении план-графика на   2012 год   по проекту реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1807-1837  (лот-15) в Кызылординской области

Генеральный подрядчик –АО «Азеркорпу» Азербайджан

КНС – «Dongsung Engeneering», ТОО «Жол-Сапа»

Дата начала работ – 21.02.11г.

| Протяженность участка | 28,4 км |
| --- | --- |
| Трубы, в том числе: -скотопрогон | 13 шт. 2 шт. |
| Пересечения и примыкания в одном уровне | 8 шт. |
| Мосты | 11 шт. |
| Земляные работы | 3 591 076 м3 |
| Подстилающий слой (ГПС) толщ. Н=15-20см | 154 561 м3 |
| Основание из ЩПС С-4 толщ. Н=15-18см | 143 489 м3 |
| Асфальтобетон верхнего слоя основания толщ. Н=12см | 84 131 м3 |
| Асфальтобетон нижнего слоя покрытия толщ. Н=10см | 66 096 м3 |
| ЩМА | 36 492 |
| Площадка отдыха с эстакадой | 1шт |
| Автобусные остановки | 6 шт. |

Информация по выполненным работам:

| Наименование работ | План по проекту | План на 2012 год | Выполнено с начала строи. | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снятие растительного слоя | 56,8км | 56,8км | 56,8 км | 0 км |
| Устройство земляного полотна | 56,8/ 3704 км/тыс.м3 | 56,8/ 2893 км/тыс.м3 | 53/2274 км/тыс.м3 | 3,8/619 км/тыс.м3 |
| Устройство водопропускных труб | 17 шт | 11шт | 17 шт | 0 |
| Устройство подстилающего слоя | 56,8/144,3 км /тыс.м3 | 43,6/110,8 км /тыс.м3 | 46,76/116 км/тыс.м3 | -3,16/-5,2 км/тыс.м3 |
| Устройство щебеночного основания | 56,8/123,82 км/тыс.м3 | 44,0/95,92 км /тыс.м3 | 43,37/90,08 км/тысм3 | 0,63/5,84 км/тыс.м3 |
| Устройство верхнего слоя основания | 56,8/84,569 км/тыс.м3 | 37,8/56,28 км/тыс.м3 | 41,08/54,39 км/тыс.м3 | -3,28/1,89 км/тыс.м3 |
| Нижний слой покрытия | 56,8/68,409 км/тыс.м3 | 37,2/44,8 км/тыс.м3 | 38,07/38,92 км/тыс.м3 | -0,87/5,88 км/тыс.м3 |
| Верхний слой покрытия | 56,8/34,202 км/тыс.м3 | 4/2,41 км/тыс.м3 | 0/0,00 км/тыс.м3 | 4/2,41 км/тыс.м3 |
| Присыпная обочина | 56,8/28,4 км | 0 | 0 | 56,8/28,4 км |
| Разделительная полоса | 56,8/28,4 км | 0 | 0 | 56,8/28,4 км |
| Мосты | 11 шт | 7,0 шт | 4(90%), 3(30%) | 2,3 шт |
| Наименование | План на 2012 год | Фактически | Примечание |
| Дорожно-строительные машины | 213 ед. тех. | 241 ед. тех. | На 23 ед. тех. больше от плана |
| Бульдозер | 3 | 3 | - |
| Экскаватор | 20 | 13 | -7 |
| Погрузчик | 5 | 5 | - |
| Автогрейдер | 6 | 7 | 1 |
| Фреза | 1 | 1 | - |
| Каток | 12 | 19 | 7 |
| Асфальтоукладчик | 2 | 2 | - |
| Автосамосвал | 90 | 110 | 18 (30 в ремонте). |
| Гудронатор | 1 | 1 | - |
| Поливомоечная машина | 6 | 8 | 2 |
| Автокран | 6 | 8 | 3 |
| Прочая техника | 36 | 33 | -3 |
| АБЗ | 1 | 1 | - |
| ЦБЗ | 1 | 2 | 1 |
| Бетономешалка | 5 | 5 | - |
| ДРСУ | 1 | 1 | - |
| Дробилки | 2 | 1 | -1 |
| Легковой транспорт | 11 | 17 | 6 |
| Буровая машина «Bauer» | 2 | 1 | -1 |
| Мерседес – Бенс 3340 бетонный насос | 1 | 1 | - |
| Маслораздаточная машина | 1 | 1 | - |
| Сваебойная машина Banut 555 | 1 | 2 |  |
| Привлечение трудовых ресурсов в количестве -местный персонал -иностранный персонал | 688 чел | 628 чел. 60 чел. |

| Наименование материалов | План на 2012 год | Фактически |
| --- | --- | --- |
| ГПС для устройства подстилающего слоя | 120 тыс.тн | 206 тыс.тн |
| Щебень для устройства основания: | 330 тыс.тн | 413 тыс.тн |
| Битум всего в т.ч для приготовления а/бетона | 10 тыс.тн | 8,825 тыс./т. |
| ЖБИ | 1,9 тыс.тн | 0,48 тыс.тн |