СПРАВКА

СП «Copri Construction Enterprises W.L.L/SeiSer Ltd»

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км  2111-2135 (ЛОТ 3) в Южно-Казахстанской области

протяженность  23.9 км.

Выполнение графика производства работ  (План на  2013г.)                         на 09.09.2013 года

| № | Описание работ | Ед изм | Всего по кон-у | Выполнено в 2011-12 гг. | План на 2013г | Выполнено в 2013г | Выполн. с начало стр-во. | % выполнения с начала стр-ва. | Остаток работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы | тыс.м3 | 1353 | 1341,6 | 11 | 11 | 1353 | 100 | 0 |
| 2 | Подстилающий слой | км | 47.8 | 47 | 0,8 | 0,8 | 47,8 | 100 | 0 |
| 3 | Основание | км | 47.8 | 46,7 | 1,1 | 1,1 | 47,8 | 100 | 0 |
| 4 | Покрытие из ц/б смеси 25 см | км | 47.8 | 36,4 | 11,4 | 6,70 | 43,1 | 92 | 4,7 |
| 5 | Мосты, Путепроводы | шт | 3/3 | 3/2,93 | 0/0,07 | 0.03 | 3/2,97 | 91 | 0,4 |
| 6 | Водопропускные трубы, | шт | 80 | 74 | 6 | 6 | 80 | 100 | 0 |
| 7 | Водопропускные трубы (мет)на сельхоз дороге | шт | 25 | 0 | 25 | 21 | 21 | 90 | 4 |
| 8 | Криволинейный брус | п.м | 16120 | 0 | 16120 | 8205 | 8205 | 51 | 7915 |
| 9 | Опоры освещения (КЗЭЛТО) | шт | 226 | 0 | 226 | 0 | 144 | 0 | 82 |
| 10 | Знаки (Тенгиз+) | шт | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| 11 | Разметка | п.м/м2 | 119178/18332 | 0 | 119178/18332 | 0 | 0 | 0 | 119178/18332 |

Кроме того в 2013г. выполнено строительство 6 дополнительных водопропускных труб

| Заготовка материалов | Всего по контракту | Заготовлено 2011-12 гг. | План на 2013г | Выполнено в 2013г | % выполнения с начала стр-ва. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень тыс./м3 | 200.75 | 142.1 | 58.65 | 53.722 | 96 |
| 2 | ПГС тыс./м3 | 477.8 | 439,93 | 37.87 | 37,87 | 100 |
| 3 | ЖБИ тыс. м3 | 7.8 | 6.5 | 1.3 | 1,1 | 86 |
| 4 | Цемент тыс./тонн | 74.6 | 62,3 | 18.86 | 17,873 | 98 |

Работы, выполняемые силами генподрядчика в настоящее время:

- строительство водопропускных труб на сельхоз дороге

- устройство зем.полотна на сельхоз дороге

- устройство асфальтобетонное покрытия на подходах к путепроводам

- отсыпка грунта по разделительной полосе

- устройство обочин

- планировка откосов

- устройство асфальтобетонное покрытия  на площадках отдыха (на автостоянках)

- устройство цементобетонного покрытия

- устройство подпорной стены между основной дорогой и местным проездом в ауле Ынтымак

- установка барьерных ограждений

- устройство асфальтобетонное покрытия местным проездом в ауле Ынтымак

| ПК путепровода | Выполнение |
| --- | --- |
| ПК 681+68,1 | 95% |
| ПК 729+17,6 | 90% |
| ПК 782+73,2 | 97% |