Информация

По проекту реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 17+10 - 888+00 (лот-7) Алматы - Хоргос

Предполагаемые сроки завершения работ в 2016г.

Подрядчик: СП «Evrascon /MO-1

Инженер: «Dongsung Engineering/Dongmyeng Engineering» /ТОО «Жол-Сапа»

Сумма Контракта: 6 803 041 924 тенге.

Аванс выплачен – 1 020 456 288,61 тенге.

Плановое освоение на 2015год – 5 152 000 000,00 тенге

Освоено в 2013-2014 году – 902 091 031,6 тенге

Подрядчики: СП «Evrascon/МО-1 выполняют работы по строительству мостов.

ОАО«Евраскон»: ПК 453+25, ПК461+30, ПК465+62, ПК 485+73, ПК 540+38, ПК 593+13, ПК618+51, ПК 655+33, ПК 682+18.

ТОО «МО-1»: ПК 17+10, ПК 40+20, ПК 48+30, ПК 180+00, ПК 233+20, ПК 272+20, ПК 334+67, ПК 852+45.

Начало даты строительства – 11 октября 2013г.

Официальный срок завершения контракта –  11 апрель 2016г.

Продленный срок завершения контракта – нет

Выполненный объем основных видов работ на 09.01.2015г. составляет:

1.Земляные работы:

а) Разработка котлована – 9 551,60 м3

б) Устройство основания из щебня – 217,9 м3

- Бетонные работы:

а) Устройство бетонной подготовки основания – 127,48 м3

б) Сборный ж/б свай  – 2518,10 м3

в) Бетонирование фундамента (ростверк) – 4432,80 м3

г) Испытание свай – 33 шт.

д) Бетонирование опоры – 2544,37 м3

е) Опорные части на мосту – 140 шт.

- Устройство подъездной дороги:

а) К объекту строительства от ПК 17+10 до  ПК 888+00

- Общий статус

В 2014г.- выполнение – расчистка  территории, строительство  базы, вырубка деревьев, очистка стройплощадки, забивка сваи, бетонные работы, заготовка материалов: жби, щебень, песок, цемент, арматура. Бетонирование ростверка, стоек, ригелей.

Сейчас ведутся работы по забивке сваи, и бетонирование ростверков, стоек и ригелей.

- ОАО «Евраскон» -

На  БСУ  ELKON  MOBİL  MASTER  135  производительностью  120  м.куб.  в  час, ведутся работы по выпуску бетона от марки В20 и выше.

1.Строительство офисов, лаборатории и жилых помещений окончена.

2.Мобилизация техники  завершилось.

3.Завершен монтаж БСУ на участке ОАО «Евраскон».

4.Завершились работы по подбору бетонной смеси.

- МО-1

-   Производственная база с жилым городком проживают до 70-человек, расположена на ПК 181 поселок Дарбазыкум,  На территории пром. базы расположен  БСУ-1000,  склад строительных материалов. Так же на ст.Алтынколь имеется жилой городок проживают до 15 человек, с БСУ-1000.

-

-Наличие ж/д тупиков:

-	ж/д тупик на станции Кундызды,  Алтынколь, Ташкарасу

|  |  |  | EVRASCON |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование / Description | На проекте |
|  |  | всего / Total | в т.ч ин. Персонал / Expatriate | в т.ч. Казахстан. Персонал / Local Kazakhstan | в т.ч. местный персонал / Local Zharkent |
| 1 | Engineer Technical Employees ИТР | 43 | 17 | 7 | 19 |
| 2 | Office and management personnel/АУП | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Surveyor service / Геодезическая служба | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Quality service and Laboratory Служба качества и лаборатория | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Operators and Mechanics Операторы и механизаторы | 29 | 4 | 0 | 25 |
| 6 | Монтажники и газоэлектросварщики, Service personnel / Обслуживающий персонал | 46 | 2 | 1 | 43 |
| 7 | Laborer /Разнорабочие,арматурщики,бетонщики. | 103 | 24 | 0 | 79 |
| 8 | Drivers/Водители | 53 | 1 | 1 | 51 |
|  | Total in Project/Итого на проекте | 236 | 52 | 10 | 174 |
|  |  |  |  | M0 1 |
| № п/п | Наименование / Description | На проекте |
|  |  | всего / Total | в т.ч ин. Персонал / Expatriate | в т.ч. Казахстан. Персонал / Local Kazakhstan | в т.ч. местный персонал / Local Zharkent |
| 1 | Engineer Technical Employees ИТР | 13 | 0 | 12 | 0 |
| 2 | Office and management personnel/АУП |  | 0 |  | 0 |
| 3 | Surveyor service / Геодезическая служба | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Quality service and Laboratory Служба качества и лаборатория | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Operators and Mechanics Операторы и механизаторы | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 6 | Монтажники и газоэлектросварщики, Service personnel / Обслуживающий персонал | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 7 | Laborer /Разнорабочие,арматурщики,бетонщики. | 36 | 0 | 36 | 0 |
| 8 | Drivers/Водители | 22 | 0 | 25 | 0 |
|  | Total in Project/Итого на проекте | 102 | 0 | 103 | 0 |

Руководитель проекта: «СП Евраскон/МО-1» - Ахмедов Парвиз Зохрабович

Наличие дорожно-строительных материалов:

- Заключен договор на цемент с компанией ТОО «Бухтарма», ТОО «Сункар»

-   Поставку щебня осуществляет компания ТОО «Достар - С» и «ДСУ-13»

-  Поставка ЖБИ на участок МО-1 компанией ТОО  LCI-MK

| № | Заготовка материалов | Ед.изм./ Unit | План на 2015г | Факт.на 09.01.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень/Crushed stone (на основание) | Тыс.тн | 23,98 | 0,02 |
| 2 | Арматура/Fitting | Тыс.тн | 93,4 | 2,4 |
| 3 | Песок / Sand () | Тыс.тн | 18,8 | 1,3 |
| 4 | ПГС | Тыс.тн | 1,43 | 0,73 |
| 5 | ЖБИ/reinforced concrete products | Тыс.м3 | 35,34 | 3,63 |
| 6 | Цемент/Cement | Тыс.тн | 15,36 | 2,8 |

Информация по лаборатории:

1.Обеспечение оборудования на 85%.

Аттестована. 09.06.2014 года № сертификата – 5

Оборудования были поверены в мае 2014 года

Проводятся испытания физико- механических свойств:

  - Цемент

  - Щебень фр 5-10

  - Щебень фр 10-20

  - Песок из отсевов дробления

  - Природного мытого песка

План подбора бетонных смесей: В20, В 25, В30

Испытания цемента ССПЦ 400 Д0 АО «Бухтарминская цементная компания»

В пролетных строениях используют   ПЦ 500 АО «Бухтарминская цементная компания»

Инертные  материалы завозятся с карьера «Достар-С»

Протокола испытания и сертификаты соответствия имеются.