Раздел 8 – Специальные Условия Контракта

Следующие Специальные Условия Контракта добавляют Общие Условия Контракта. В случае, возникновения конфликта, условия данного раздела превалируют тех, указанные в ОУК.

Часть A – Данные Контракта

| Условия | Ссылка на пункты ОУК | Данные |
| --- | --- | --- |
| Название и адрес Работодателя | 1.1.2.2 & 1.3 | Министерство Транспорта и Коммуникаций Адрес: Кабанбай Батыра 32/1 Город: Астана Почтовый Индекс: 010000 Страна: Республика Казахстан |
| Название и адрес Инженера | 1.1.2.4 & 1.3 | [... Будет определено позже... ] |
| Название Банка | 1.1.2.11 | Азиатский Банк Развития (АБР) |
| Название Заемщика | 1.1.2.12 | Республика Казахстана |
| Время для Завершения всех три контрактных пакетов | 1.1.3.3 | (42 месяца) 1260 дней |
| Период Уведомления Дефектов | 1.1.3.7 | 365 дней. |
| Разделы | 1.1.5.6 | Не применяется |
| Система Электронной передачи | 1.3 | Не применяется |
| Применимое Право | 1.4 | Закон Республики Казахстан |
| Рабочий Язык | 1.4 | Английский |
| Язык для общения | 1.4 | Английский. Подрядчик обеспечивает копию всей корреспонденции на Русском языке. В случае расхождения между английской и русской версией превалирует английская версия. |
| Время для доступа к Объектам | 2.1 | 30 дней после Даты Начала Работ |
| Обязанности и Полномочия Инженера | 3.1(b)(ii) | Любые изменения, в результате увеличения Принятой суммы требуют одобрения Работодателя. |
| Гарантия Выполнения | 4.2 | Гарантия выполнения предоставляется в форме безусловной банковской гарантии в размерах 5 % от Контрактной цены. Банковская Гарантия должна выдаваться Банком, издающий с долгосрочным рейтингом дефолта для иностранных валют, которая составляет не менее чем BB-. |
| Рабочие часы | 6.5 | 8 часов в день, 40 часов в неделю |
| Оцененные убытки за опоздания в Работе | 8.7 & 14.15(b) | 0.02% от Итоговой Контрактной цены в день, в валютах и пропорциях, оговоренных для оплаты Контрактной Цены. |
| Максимальная сумма оцененных убытков за опоздание | 8.7 | 10 % от принятой суммы Контракта |
| Предварительные Суммы | 13.5. (b) (ii) | 10% |
| Корректировки для Изменения Стоимости; Таблица(ы) Корректировки Данных | 13.8 | Период “n” применяется для мультипликатора корректировки “Pn”: Не применяется. |
| Общая сумма Предоплаты | 14.2 | 10 % от Принятой Суммы Контракта, в валютах и долях, оговоренных для оплаты Контрактной Цены |
| Возмещение амортизации предоплаты | 14.2(b) | 20% |
| Процент удерживания | 14.3 | 10 % |
| Ограничения на удержание денег | 14.3 | 10 % от Принятой Суммы Контракта |
| Заводы и Материалы | 14.5(b)(i) | Если применяется подпункт 14.5: Завод и материалы для оплаты, при условии когда отправлены по пути к Объекту ______________ [список]. НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ |
|  | 14.5(c)(i) | Завод и материалы для оплаты, при условии когда доставлены к Объекту ___________________[список]. НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| Минимальная сумма промежуточных Сертификатов Оплаты | 14.6 | 2 % от Принятой суммы Контракта. |
| Максимальная общая сумма обязанности Подрядчика перед Работодателем | 17.6 | 100 % от Принятой суммы Контракта |
| Периоды для представления страхования: a. Свидетельство страхования. b. соответствующие полисы | 18.1 | 28 дней 28 дней |
| Подлежащая вычету максимальная сумма страхования риска Работодателя | 18.2(d) | 1 00 000 долларов США |
| Минимальная сумма страхования третьей стороны | 18.3 | 2 000 000 долларов США |
| Дата встречи Комиссии по рассмотрению споров (DAB) | 20.2 | 28 дней после Начало работ |
| Комиссия по рассмотрению Споров (DAB) должен состоит из: | 20.2 | Трех Членов |
| Список потенциальных исключительных членов Комиссии (DB) | 20.2 | Нет |
| Совещание (если, не согласовано) назначается | 20.3 | Международная Торговая Палата |

Краткое Изложение участков Работ

| Название Участка / Описание (Подпункт 1.1.5.6) | Время для Завершения (Подпункт 1.1.3.3) | Убытки за опоздания (Подпункт 8.7) |
| --- | --- | --- |
| Не применяется |  |  |

Часть B – Специальные Условия

| Подпункт 4.4 Субподрядчик Подпункт 4.18 Охрана окружающей среды | Добавьте после первого абзаца подпункта 4.4 Общие Условия Субподрядчик: Подрядчику разрешается заключать Договоры на субподряды в объеме не более 2/3 от объема работ (цены подряда), и не должен передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком. Добавьте в последний абзац подпункта 4.18 Общие Условия: Подрядчик должен соблюдать местные применимые законы и постановления по окружающей среде. Подрядчик должен создать (а) операционную систему для управления воздействием на окружающую среду, (б) осуществлять мониторинг и меры по смягчению воздействия на окружающую среду указанных в Плане по управлению окружающей средой, и (с) распределить необходимый бюджет для обеспечения выполнения таких мер. Подрядчик должен представлять Заказчику полугодовой отчет по принятым мерам. |
| --- | --- |
| Подпункт 6.1 Наем Персонала и Рабочей Силы Подпункт 6.1 (а) Подпункт 6.2 Ставки заработной платы и условия труда Подпункт 6.21 Запрет на использование детского труда на вредных производствах | Данный параграф добавляется как третий параграф данного подпункта. Подрядчик не должен принимать решения, по найму персонала основываясь на персональные характеристики, не связанные с требованиями работы. Подрядчик должен создать трудовое отношение на основе равных возможностей, и рассмотреть их возможности справедливо, не должен дискриминировать по аспектам трудового отношения, при найме и рекрутинге, и выделении компенсации (заработная плата и премия), при создании рабочих условий и условий найма или увольнения, и дисциплины. Подрядчик должен обеспечить одинаковую заработную плату и премию мужчинам и женщинам для выполненных работ одинакового качества и вида. Несмотря на применение условии подпункта 6.1 Общих Условии Обязательства Персонала и Рабочей силы Подрядчик обеспечит найм персонала на работы 3 категории и 4 категории (не требующие квалификации) «Постановления Правительства РК от 19.12.2007г.», людей проживающих в стране, где проводится работа. Добавьте данный абзац как второй параграф данного подпункта: Подрядчик должен обеспечить одинаковую заработную плату и премию мужчинам и женщинам для выполненных работ одинакового качества, оплата будет производиться своевременно. Необходимо удалить данный подпункт и вставить следующее: Подрядчик не должен принимать детей, для выполнения какой - либо работы, являющиеся экономической эксплуатацией либо представляющей опасность для здоровья, способной помещать получению образования, нанести вред здоровью ребенка, его физическому, умственному, духовному, моральному или социальному развитию. «Ребенок» - подразумевается возраст ниже чем, предусмотренного применимым государственным, местным законом. |
| Подпункт 14.1 Контрактная Цена | (Альтернативный Абзац) Несмотря на положения под Параграфа (b), Оборудование Подрядчика, включая основные запасные части, ввозимые Подрядчиком исключительно для выполнения Контракта, временно освобождаются от импортных пошлин и налогов при первоначальном ввозе при условии, что таможенным органам пункта ввоза Подрядчик предоставит обязательство о вывозе или банковскую гарантию, действительную до срока завершения работ по Контракту плюс шесть месяцев, на сумму, равную полной сумме импортных пошлин и налогов, которые нужно было бы уплатить за Оборудование и запасные части Подрядчика в случае, если Оборудование Подрядчика не будет вывезено из страны Работодателя по окончании Контракта. Подрядчик предоставляет Работодателю копию обязательства или банковской гарантии, утвержденной таможенными органами, после ввоза отдельных единиц Оборудования и запасных частей. После вывоза отдельных единиц Оборудования и запасных частей Подрядчика или после окончания Контракта Подрядчик должен подготовить оценку остаточной стоимости Оборудования и запасных частей Подрядчика, которая подлежит утверждению таможенными органами, на основе метода амортизации и прочих критериев, применяемых таможенными органами в таких целях согласно действующему законодательству. Импортные пошлины и налоги начисляются и выплачиваются Подрядчиком таможенным органам на основании (a) разницы между первоначальной стоимостью ввозимого Оборудования и запасных частей Подрядчика и остаточной стоимостью вывозимого оборудования и запасных частей; и (b) первоначальной стоимости ввозимого Оборудования и запасных частей Подрядчика, остающихся в стране Работодателя после окончания Контракта. После уплаты таких пошлин в течение 28 дней с момента выставления счета, сумма обязательства или банковской гарантии соответственно уменьшается или аннулируется; в противном случае гарантия должна быть выплачена в полном объеме оставшейся суммы. |