Справка

ТОО «АКМ-ПЛАНУМ»

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км  2216.1-2231 (ЛОТ «Обход с. Темирлан») в Южно-Казахстанской области

протяженность  14,8 км.

Подрядчик:  Генеральный подрядчик  –  ТОО «АКМ-ПЛАНУМ»

Инженер:    КНС - ТОО «Каздорпроект» в ассоциации со SCOTT WILSON LTD (Великобритания) и Gzamshenproject (Грузия)

Сумма Контракта:                                 6,578 млрд. тг;

Освоено по Контракту 2012 год:         2, 000 млрд. тг;

План  на  2013 год                            4,578 млрд. тг;

Освоено - 2013 г.                                   1,143 млрд. тг;

Субподрядные организации на выполнение работ

ТОО «Курылыс» - земляные работы

ТОО  «Корпорация Береке А» - земляные работы, 4- моста, 1 -путепровод

ТОО «МО 1»-1 мост

Основные объемы работ на текущий период

| № | Наименование работ | Ед изм. | Кол-во на 2013 год | План на 09.09 | Факт на 09.09 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земляные работы: | Тыс.м3 | 607 | 607 | 607 | 100 % |
| 2. | Водопропускные трубы | шт. | 6 | 6 | 4 | 67 % |
| 4. | Мосты | % | 100 | 100 | 90 | 90 % |
| 5. | Подстилающий слой | Км | 21,6 | 21,6 | 14,5 | 67 % |
| 6. | Основание из ЩПЦС | Км | 23,9 | 23,9 | 10,1 | 42 % |
| 7 | Покрытия из цементобетона | Км | 28,6 | 18,6 | 5,4 | 29 % |

Техника 154 ед. из них 75 самосвалов.

Персонал- 204 человек, субподряд- 174 человек.

Завершение работ в 2013 году

Земляные работы- 100%
фракционная дорожная одежда- 100%  с обеспечением устройства отвода воды на зимний период на активных участках,  и обеспечения трафика по покрытию.

Покрытие- 70%

Мостов 5- 100 %

Путепроводов 3- 100 %

Трубы -100%

Остаток работ на 2014 год

Покрытие - 30%

Асфальтобетонные работы по существующей дороге

Освещение и обустройство пути (освещение на транспортных развязках, мост через Арысь), дорожные знаки, ограждения, разметка.

Часть укрепительных работ по земляному полотну - геокаркас на развязках.

Часть работ по водоотводящим каналам - водоотводные лотки на завершенной части покрытия

Необходимо продление срока строительства, чтобы закончить работы по:

- ремонту существующего покрытия в с. Темирлан (17 км), необходима готовность основной дороги, чтобы пропустить транспорт по обходу.

- ремонту существующих мостов- 2 моста, строительство нового 1 моста через к. Найман;