## 1.Свод
Enclosure 2 / Приложение 2
INFORMATION / ИНФОРМАЦИЯ
on work completed in Aktobe oblast / о проделанной работе по Актюбинской области
2012-02-23
№ п/п | Type of work / Наименование | Unit Единица измерения | "Cengiz Insaat Sanayii Ve Ticaret A.S." SC
|  |  | Total project | Plan for 2012 | actual
|  |  | Всего по проекту | План на 2012 год | факт
length / Протяженность |  | км | 102
1 | Removal of topsoil Снятие растительного слоя | km/км | 102 |  | 51.42
2 | Construction of bypass Устройство объездной дороги | km/км | 71.44 |  | 34.4
3 | Construction of box culverts Устройство водопропускных труб | pcs/шт | 44 | 28 | 9
4 | Construction of subgrade Устройство земляного полотна | thous.m3/ тыс.м3 | 2466.3 | 1251.88 | 415.03
5 | laying of geotextiles Укладка геотекстиля | km/км
6 | Construction of subbase Устройство подстилающего слоя | km/км | 102 | 60.05 | 0
7 | Construction of base course Устройство нижнего слоя основания | km/км | 102 | 61.8 | 0
8 | Construction of upper layer of the base with high porous asphalt concrete Устройство верхнего слоя основания из высокопористого а/б | km/км | 102 | 62.45 | 0
9 | Construction of base course of asphalt concrete pavement Устройство ниж. слоя а/б покрытия | km/км | 102 | 62.52 | 0 | Дней по проекту | 913
10 | Construction of upper layer of asphalt concrete pavement Устройство верх.слоя а/б покрытия | km/км | 102 | 100.8 |  | Прораб дней | 504
11 | Bridges Мосты | pcs/шт | 16 | 12.15 | 5.18 | Остаток | 409
12 | Transportation of gravel and sand mixture Вывозка ГПС | thous.m3/ тыс.м3 | 540.8329 | 255.7994 | 189.39
13 | Transportation of crushed stone Вывозка щебня | thous.m3/ тыс.м3 | 634.6279 | 356.1514 | 100.69
14 | Вывозка ЖБИ | thous.m3/ тыс.м3 | 10.101 | 6.164 | 2.4
Note/Примечание:
Deputy Chief Engineer Resident G.Tarakanova
Зам. Резидента Тараканова Г.В.
| Работы на мостах | КМ 35 |  | 75%
|  | КМ25 |  | 50%

## 2.Техника
Attachment5/Приложение 5
Date: | 2012-02-23
INFORMATION
ИНФОРМАЦИЯ
о наличии техники проекта "ЗЕ-ЗК" по Актюбинской области
№ п/п | Name of equipment/Наименование | Unit Ед.изм. | ТОО "Gеngiz Insaat Sanayii ve Ticaret A.S."
км 0-102
|  |  | Mobilized Мобилизовано | ТОО "Иврус" | Contractor Генподрядчик
| length / протяженность | km/км | 102
1 | Bulldozer/Бульдозер | pcs/шт | 10 | 6 | 4
2 | Excavator/Экскаватор | pcs/шт | 9 | 5 | 4
3 | Loader/Погрузчик | pcs/шт | 14 | 7 | 7
4 | Motor grader/Автогрейдер | pcs/шт | 11 | 7 | 4
5 | Milling machine/Фреза | pcs/шт | 1 | 0 | 1
6 | Rollers/Катки | pcs/шт | 26 | 14 | 12
7 | Asphalt paver / Асфальтоукладчик | pcs/шт | 4 | 2 | 2
8 | Tip trucks / Автосамосвалы | pcs/шт | 83 | 36 | 47
9 | Distributor / Автогудронатор | pcs/шт | 1 | 1
10 | Water sprayer truck Поливомоечная машина | pcs/шт | 9 | 5 | 4
11 | Crane / Кран | pcs/шт | 3 | 1 | 2
12 | Other machinery / Прочая техника | pcs/шт | 15 | 0 | 15
13 | Asphalt plant / АБЗ | pcs/шт | 2 | 1 | 1
14 | Concrete plant / ЦБЗ | pcs/шт | 0
15 | Crushing plant / ДСУ | pcs/шт | 2 | 2
16 | Cars / Легковой транспорт | pcs/шт | 33 | 0 | 33
17 | Бензовоз | pcs/шт | 4 | 2 | 2
18 | Тралл | pcs/шт | 3 | 3
19 | Битумовоз | pcs/шт | 2 | 2
20 | Автобус | pcs/шт | 3 | 0 | 3
21 | Миксеры | pcs/шт | 0 | 0
| TOTAL / ВСЕГО | pcs/шт | 235 | 94 | 141
|  | % |  | 38.6364 | 60
Зам. Резидента Тараканова Г.В.

## 3.Кадры-подр
Attachment 4/Приложение 4
Date: | 2012-02-23
INFORMATION
Quantity of Project Employees
ИНФОРМАЦИЯ
о количестве работников занятых в проекте
№ п/п | Наименование | На проекте
|  | всего | в т.ч ин. персонал | в т.ч. Казахстан. персонал | в т.ч. местный персонал
1 | Engineer Technical Employees ИТР | 50 | 14 | 1 | 35
2 | Office and management personnel/АУП | 48 | 1 | 5 | 42
3 | Surveyor service / Геодезическая служба | 24 | 2 | 2 | 20
4 | Quality service and Laboratory Служба качества и лаборатория | 4 |  |  | 4
5 | Operators and Mechanics Операторы и механизаторы | 104 |  | 0 | 104
5.1. | fitters/слесари | 26 |  | 0 | 26
5.2. | machanocs/механизаторы | 61 |  | 0 | 61
5.3. | operators/операторы | 17 |  | 0 | 17
6 | Монтажники и газоэлектросварщики | 28 |  | 11 | 17
7 | Laborer /Разнорабочие . в т.ч. | 124 |  | 1 | 123
7.1. | road makers / дор. рабочие | 93 |  | 0 | 93
7.2. | technicians / тех. персонал | 28 |  | 1 | 27
7.3 | подсобные рабочие | 3 |  | 0 | 3
8 | Service personnel / Обслуживающий персонал | 25 |  | 1 | 24
8.1 | medical staff/медперсонал | 1 |  |  | 1
8.2 | cooks/повара | 2 |  |  | 2
8.3 | cleaners/технички | 10 |  |  | 10
8.4 | laundress/прачки | 0 |  |  | 0
8.5 | security/охрана | 2 |  |  | 2
8.6 | procurement/снабженцы | 7 |  | 1 | 6
8.7 | electricians/электрики | 3 |  |  | 3
8.8 | кладовщик | 0 |  |  | 0
9 | Drivers/Водители | 167 |  | 1 | 166
10 | Other services/Прочие услуги | 32 |  | 0 | 32
10.1. | rent drivers/водители по найму | 32 |  | 0 | 32
10.2. | rent appartment/квартиры по найму | 13 |  |  | 13
| Total in Project/Итого на проекте | 606 | 17 | 22 | 567
11 | Engineer service/Инженерная служба | 13 | 2 | 7 | 4
| TOTAL/ВСЕГО | 619 | 19 | 29 | 571
12 | Subcontractor personnel / Кроме того Персонал по выполнению мелких субподрядных работ, персонал задействованный на производстве ДСМ, обслуживании техники, поставке ДСМ и ГСМ | 226.3 |  |  | 226.3
| Total in Project/Итого на проекте | 845.3 | 19 | 29 | 797.3
Зам. Резидента Тараканова Г.В.

## 4.Материалы
Enclosure 3 / Приложение 3
INFORMATION / ИНФОРМАЦИЯ
Stockpile of road construction materials / По заготовке дорожно-строительных материалов
|  |  |  | Date: | 2012-02-23
№ п/п | Name of materials Наименование материалов | Unit Ед. изм. | "Cengiz Insaat Sanayii Ve Ticaret A.S." SC
|  |  | Total project requirements Общая потребность по проекту | Requirements for 2012. Потребность на 2012г. | Stockpiled Заготовл. | %
1 | Crushed stone fraction including Щебень фракционный в т.ч. | thous. m3 | 634.6279 | 356.1514 | 100.69 | 28.2717 | Уд.вес ср.-ар.
| for asphalt concrete на приготовление а/бетона | thous. m3 | 335.9064 | 208.5664 | 66.44 | 31.8556 | 1.4
| на приготовление цементобетона | thous. m3 | 0 | 0 | 0
| for base course 0-60 mm на притрассовые склады (для устройства основания фр.0-60 мм) | thous. m3 | 298.7214 | 147.585 | 34.25 | 23.207 | 1.4
2 | Filler including Отсев в т.ч. | thous. t | 233.927 | 128.959 | 87.3384 | 67.7257
| for asphalt concrete на приготовление а/бетона | thous. t | 233.927 | 128.959 | 87.3384 | 67.7257 | 1.51
| for base course на притрассовые склады (для устройства основания) | thous. t | 0
3 | Bitumen-total Битум - всего | thous. t | 27.444 | 17.718 | 15.77 | 89.0055
4 | cement Цемент | thous. t | 0.248
5 | sand and gravel mix 0-40 mm ПГС фр.0-40 мм | thous. m3 | 540.8329 | 255.7994 | 189.39 | 74.0385 | 1.55
6 | reinforced concrete products ЖБИ | thous. m3 | 10.101 | 6.164 | 2.4 | 38.9358
7 | Mineral powder Минеральный порошок | thous. t | 14.825 | 14.825 |  | 0
8 | sand Песок | thous. m3
9 | Geotextile Геотекстиль | thous. m2 | 216.6 | 195.432 |  | 0
10 | Анкера для бетонного покрытия | thous. t
11 | Дюбеля для бетонного покрытия | thous. t
12 | Арматура для бетона | thous. t | 0.805
Deputy Chief Engineer Resident G.Tarakanova
Зам. Резидента Тараканова Г.В.

## 5.Выпол.работ
Information
Aktobe-Martuk-Border of Russian Federation of the Road Reconstruction Project "Western Europe-Western China"
Информация
по выполнению работ на объектах реконструкции проекта "Западная Европа-Западный Китай" | [15 empty] | Date: | 2012-02-23
Актюбинская область
№ | Types of work Виды работ | Plan for 2012 year План на 2012 год |  |  | Total Progress since beginning of the year Выполнено с начала года |  | Total Progress to date Выполнено за день |  | Completed work since beginning of the year prised in equiv. rate Выполнено с начала года, в денежном эквиваленте |  | Remaining (+), overfulfilment (-) Остаток (+), перевыполнение (-) |  |  |  | The amount certificated for payment (in 1000 KZT) Предъявленная к оплате сумма сертификатов, (млн. тенге) | The amount paid to date (in 1000 KZT) Оплачено (млн. тенге) | Remarks Примечание
|  | кm | тыс.m3 | Total Amount (in 1000 KZT) Cто-ть по графику произ-ва работ (тыс.тг.) | кm | тыс.m3 | кm | тыс.m3 | Unit rate (in KZT) цена за ед. (тыс.тг) | Total Amount (in 1000 KZT) Cтоимость (тыс.тг.) | кm | тыс.m3 | Unit rate (in KZT цена за ед. (тыс.тг.) | Total Amount (in 1000 KZT)) Cтоимость (тыс.тг.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
AK "Cengiz Insaat Sanayii ve Ticaret Anonim Sirketi" Contract : SWCRP-0-102-EBRD/CW/ АК "Дженгиз Иншаат Санайии Ве Тиджарет аноним Ширкети" Contract : SWCRP-0-102-EBRD/CW
1 | Wearing course, Н-5 см Верхний слой ЩМА, Н-5 см | 100.8 | 54.3007 | 1281606.7096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12714.3523 | 0 | 100.8 | 54.3007 | 12714.3523 | 1281606.7096 | 1 interim payment certificates 1 сертификат: 1230,052 | sum of payment certificate сумма 1 сертификата
| Asphaltic concrete base course, Н-10 см Нижний слой к/з а/б, Н-10см | 62.52 | 58.2578 | 1546826.857 |  |  | 0 | 0 | 24741.3125 | 0 | 62.52 | 58.2578 | 24741.3125 | 1546826.857
| Porous course asphalt mixture, Н-12см Высокопористый а/б, Н-12см | 62.45 | 74.1604 | 1727265.0472 |  |  | 0 | 0 | 27658.3674 | 0 | 62.45 | 74.1604 | 27658.3674 | 1727265.0472
| Crushed stone,gravel-sand mixture, Н-15см Основание из ЩГПС, Н-15см | 61.8 | 98.0168 | 671816.1419 |  |  | 0 | 0 | 10870.8114 | 0 | 61.8 | 98.0168 | 10870.8114 | 671816.1419
| Natural gravel-sand mixture, Н-18см Подстилающий слой, Н-18см | 60.05 | 208.769 | 449704.8506 |  |  | 0 | 0 | 7488.8401 | 0 | 60.05 | 208.769 | 7488.8401 | 449704.8506
| Soil subgrade, thousand т.м3 Земляное полотно, т.м3 |  | 1251.88 | 928605.5834 |  | 415.03 |  | 6.4 | 741.7688 | 307856.3243 | 0 | 836.85 | 741.7688 | 620749.2591
| Bridges, un. Мосты, шт. | 12.15 |  | 1035766.5618 |  |  |  |  | 8: 85248.2767; 9: 0; 10: 12.15; 12: 85248.2767; 13: 1035766.5618
| Culverts, un Водопропускные трубы, шт. | 28 |  | 230494.4675 |  |  |  |  | 8: 8231.9453; 9: 0; 10: 28; 12: 8231.9453; 13: 230494.4675
| Other works (reconstruction of communications), un Прочие работы (переустройство коммуникаций), шт | 29 |  | 26252.8586 |  |  |  |  | 8: 905.271; 9: 0; 10: 29; 13: 26252.8586
| Total / Итого: |  |  | 7898339.0774 |  |  |  |  | 9: 307856.3243; 13: 7590482.7531; 14: 1230.052; 15: 1230.052
[15 empty] | Advance Payment / аванс (2098,315) | Advance Payment / аванс (2098,315)
Зам. Резидента Тараканова Г.В.

## 6.Заг.ежед.инф.
Международный транзитный коридор "Западная Европа-Западный Китай"
[7 empty] | Информация по заготовке материалов | [8 empty] | Date: | 2012-02-23
Information on stockpiling the material
Region/Наименование области | Crushed stone/Щебень | [5 empty] | Sand and gravel mix/ПГС | [5 empty] | Reinforced concrete products/ЖБИ
| unit/ед.изм. | Plan /План на 2012г. | Actual/Факт |  | stock balance /остаток | % | unit /ед.изм. | Plan /План на 2012г. | Actual/Факт |  | stock balance/остаток | % | unit /ед.изм. | Plan /План на 2012г. | Actual/Факт |  | stock balance/остаток | %
|  |  | Stocpiled from the biggining of the year /Выполненно с начала года | Daily stocpile/Выполненно за день |  |  |  |  | Stocpiled from the biggining of the year /Выполненно с начала года | Daily stocpile/Выполненно за день |  |  |  |  | Stocpiled from the biggining of the year /Выполненно с начала года | Daily stocpile/Выполненно за день
Актюбинская область | thous.m3 /тыс.м3 | 356.1514 | 100.69 | 0.116 | 255.4614 | 28.2717 | thous.m3 /тыс.м3 | 255.7994 | 189.39 |  | 66.4094 | 74.0385 | thous.m3 /тыс.м3 | 6.164 | 2.4 |  | 3.764 | 38.9358
Кызылординская область | thous. m3 /тыс.м3
ЮКО | thous. m3 /тыс.м3
Жамбылская область | thous. m3 /тыс.м3
Итого |  | 356.1514 | 100.69 | 0.116 | 255.4614 | 28.2717 |  | 255.7994 | 189.39 |  | 66.4094 | 74.0385 |  | 6.164 | 2.4 |  | 3.764 | 38.9358
Region/Наименование области | type of mat /наим.материала | unit/ед.изм | January / Январь |  | February/февраль |  | March / Март |  | April / Апрель |  | May / Май |  | June / Июнь |  | July / Июль |  | August / Август |  | Septemb/ Сентяб |  | Octoder/ Октябрь |  | November/ Ноябрь |  | December \ Декабрь
|  |  | plan/план | actual /факт | plan /план | actual/факт | plan /план | actual /факт | plan /план | actual /факт | plan /план | actual /факт | plan /план | actual /факт | plan /план | actual /факт | plan /план | actual /факт | plan /план | actual /факт | plan /план | actual /факт | plan /план | actual /факт | plan /план | actual /факт
Aktobe oblast Актюбинская область | Crushed stone /Щебень | thous.m3 /тыс.м3 | 14.2857 | 17.151 | 32.1429 | 3.064 | 24.2857 |  | 37.6214 |  | 53.5714 |  | 50 |  | 38.7857 |  | 25 | [9 empty] | 1.4
| Gravel and sand mixture /ПГС | thous.m3 /тыс.м3 | 22.5806 | 51.64 | 19.3548 | 14.53 | 15.4839 |  | 15.4839 |  | 19.3548 |  | 19.3548 |  | 20.9806 | [11 empty] | 1.55
| Reinforced concrete products /ЖБИ | thous.m3 /тыс.м3 | 0.411 | 0.469 | 0.7 | 0.379 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.55 |  | 0.307
[9 empty] | Deputy Chief Engineer Resident |  |  |  | G.Tarakanova
[9 empty] | Зам. Резидента |  |  |  | Тараканова Г.В.

## 7.Информация
Информация
[8 empty] | о ходе реализации по проекту "Западная Европа - Западный Китай" | [7 empty] | Date: | 2012-02-23
№ | Наименование подр.орг., протяженность | Виды работ | План на 2012 год |  | План на |  | факт на |  | Выполнено с начала года |  | Выполнено за день |  | Остаток |  | Выполн. | Ежедн.норма |  | Примечание | факт на |  | 0 | кол-во дней оставшихся до конца строительного сезона
[5 empty] | 2012-02-23 |  | 2012-02-23 | [11 empty] | 2011-12-31
|  |  | км | тыс.м3 | км | тыс.м3 | км | тыс.м3 | км | тыс.м3 | км | тыс.м3 | км | тыс.м3 | % | км | тыс.м3 |  | км | тыс.м3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Актюбинская область
1 | АК "Дженгиз Иншаат Санайии Ве Тиджарет аноним Ширкети", 102 км | верхний слой ШМА, Н-5 см | 100.8 | 54.3007 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 54.3007
|  | нижний слой к/з а/б, Н-10 см | 62.52 | 58.2578 |  | 0 | -39.93 | -37.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.52 | 95.4656 | 0 | 0 |  |  | 39.93 | 32.82 | В примечании указываете причину отставания погодные условия либо поломка асвальто уладчика и т.д.
|  | высокопористый а/б, Н-12 | 62.45 | 74.1604 |  | 0 | -40.01 | -47.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.45 | 121.6729 | 0 | 0 |  |  | 40.01 | 50.26
|  | основание из ЩГПС, Н-15 | 61.8 | 98.0168 |  | 0 | -40.75 | -64.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 162.6475 | 0 | 0 |  |  | 40.75 | 66.69
|  | подстилающий слой, Н-18 см | 60.05 | 208.769 |  | 0 | -44.5 | -154.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 363.4772 | 0 | 0 |  |  | 44.5 | 157.47
|  | земляное полотно,т. М3 |  | 1251.88 |  | 0 |  | -822.74 |  | 415.03 |  | 6.4 |  | 836.85 | 33.1525 |  | 12.3066 |  |  | 1237.77 | В обязатльном порядке заполняется все сроки. С обязательным указанием По таблицами ФИО иинженера отвечаюющего и предоставляющего информацию . В случае не исполнения инженеру будет обьявлен выговор с последующим отстранением.
Formulas:
План на = [факт на]

## 8.Информация для Министра
Информация
[6 empty] | о ходе реализации по проекту "Западная Европа - Западный Китай" | [6 empty] | Date: | 2012-02-23
№ | Наименование подр.орг., протяженность | Виды работ | План на 2012 год |  | План на |  | факт на |  | Выполнено за день |  | Сутки |  | Остаток |  | % от год.плана | Ежедн.норма
[5 empty] | 2012-02-23 |  | 2012-02-23
|  |  | км | тыс.м3 | км | тыс.м3 | км | тыс.м3 | км | тыс.м3 | опер. | отст. | км | тыс.м3 |  | км | тыс.м3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Актюбинская область
1 | АК "Дженгиз Иншаат Санайии Ве Тиджарет аноним Ширкети", 102 км | верхний слой ШМА, Н-5 см | 100.8 | 54.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | нижний слой к/з а/б, Н-10 см | 62.52 | 58.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 62.52 | 58.2578 | 0 | 0
|  | высокопористый а/б, Н-12 | 62.45 | 74.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 62.45 | 74.1604 | 0 | 0
|  | основание из ЩГПС, Н-15 | 61.8 | 98.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 61.8 | 98.0168 | 0 | 0
|  | подстилающий слой, Н-18 | 60.05 | 208.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 60.05 | 208.769 | 0 | 0
|  | земляное полотно,т. м3 |  | 1251.88 |  | 0 |  | 415.03 |  | 6.4 |  | -33.7241 |  | 836.85 | 33.1525 |  | 12.3066
Formulas:
План на = [факт на]

## 9.Департамент
Реконструкция а/дороги «Актобе-граница РФ (на Оренбург)» км0-102
Ежедневная информация
по состоянию на |  |  |  | 2012-02-23
Наименование работ | Ед. изм | На объект | 2012г. |  |  |  | факт за 1 день | отставание дней | норма в день |  | Сколько надо дней на выполнение | Выполнение от намеченого плана 2012
|  |  | План на год | по плану на сегодня | Фактически | % выполнения |  |  | км | т.м3 |  |  |  | до февраля | февраль | дни | Всего для плана на день | дней в месяце | Осталось дней на зем работы
2012-02-23
[16 empty] | 23 |  | 29 | июль | 0
Устройство зем.полотна | т.м3 | 2466 | 1251.88 | 0 | 415.03 | #DIV/0! | 6.4 | -33.7241 |  | 12.3066 | 68 | 33.1525 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | август | 0
Фрезерование существующего асфальта | км | 100.8 | 60 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 4.2857 |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | сентябрь | 0
Подстилающий слой | км | 100.8 | 60.05 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | ноябрь | 0
Щебеночное основание | км | 100.8 | 61.8 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | декабрь | 31
Асфальтобетонное основание | км | 100.8 | 62.45 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8
Нижний слой покрытия | км | 100.8 | 62.52 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Верхний слой покрытия | км | 100.8 | 100.8 | 0 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
Мосты и путепроводы | шт | 16 | 12.15 | 0.88828 | 0 | 0 | 0 | 6.0681 | 0.14639 |  | 83 | 0 |  | 0 | 1.12 |  | 1.12
Водопропускные трубы | шт | 44 | 28 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.41176 |  | 68 | 0 |  | 0 |  |  | 0
Примечание: Работы на мостах в тенге | км35 | 95%
| км10 | 90%
| км25 | 85%
| км24 | 20%
| км54 | 5% | [10 empty] | 301200 | 3.3467 | пгс | 28.36
| км13 | 40% | [10 empty] | 133000 | 22.1667
| км4 | 90%
Норма на день дана до 01.11.11 | [12 empty] | 97700 | 12.2125
[13 empty] | 69800 | 8.725