СПРАВКА  за 19.05.15

Проект развития автомобильных дорог Восток-Запад Международный транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай (ЦАРЕС 1В), Реконструкция (строительство) автомобильной дороги «АЛМАТЫ-КОКПЕК-ЧУНДЖА-КОКТАЛ-ХОРГОС»

- Контракт: EWRP – Мост Или (км 283) –ICB(W)-001/2013

- Генеральный подрядчик:  «OHL ZS»(Чехия)/субподрядчик  ТОО «МО-25» им. Рязанова (Казахстан)

- Стоимость контракта: 6 394 053 055 тенге

- (стоимость контракта после заявки - 6 134 652 965,52 тенге)

- Сроки строительства: 30 месяцев

Дата начала строительства: 4 октября 2013г.

Дата завершения: 4 апреля 2016г.

- Освоено до 2015 г.: 3 565 080 000 тенге

- План освоения на 2015 год: 1 952 540 000 тенге

- Инженер КНС: DongSung Engineering Co. Ltd/Dong Myeong Enginering Consultants and Architecture Co. Ltd./ ТОО «Жол Сапа»

- Автор проекта: Акционерная Компания «Казакстан Жолдары»

- Основные показатели проекта

Общее количество ИССО: 1-Мост через р.Или

Новый мост: Длинна: 41,96 + (7 х 85,44) + 41,96 = 682 м

Ширина: 14,2+(2 х 0,75-тротуарная дорожка)

Тип моста: Коробчатый неразрезной

Старый мост: 1.1 Реконструкция существующего моста.

- Детали по исполнению графика производства работ:

  - Прогресс

| № | Наименование | Всего по контракту | Освоено в 2013-2014 г. | План на 2015г (млн. тг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Выполнено на текущую дату 19.05.15 | % |
| 1. | Физический прогресс, (млн. тенге) | 5 708,98 | 2 773(50,9%) | 2 682,01 (48,6%) | 1 574,46 | 59 |
| 2. | Прогресс в денежном эквиваленте, (млн. тенге) | 6 394,053 После заявки (6 134,652) | 3 565,80 (55,7%) | 1 952,54 (30,5%) | 1 162,02 | 60 |

  - Мостовые работы

| № | Наименование работ | Всего по контракту | Выполнено в 2013-2014г | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | % |
| 1. | Расчистка территорий , м2 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 2. | Устройство свай, м3 | 9 034 | 8 102 | 932 | 932 | 100 |
| 3. | Устройство ростверков, м3 | 4 857 | 1 482 | 2 439 | 1 992 | 81 |
| 4. | Устройство (тело опоры), м3 | 1 821 | 535 | 1 289 | 809 | 63 |
| 5. | Армирование | 1 362 | 696 | 666 | 182 | 27 |
| 6. | Монтаж металлических пролетных строений, тн | 3 222 | 0 | 3 222 | 1200 | 37 |
| 7. | Устройство перильных ограждений п/м | 2 768 | 0 | 2 768 | 0 | 0 |
| 8. | Устройство барьерных ограждений п/м | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 |

- Заготовка материалов на 2015 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | 2015 | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт на текущую дату 19.05.15 | % |  |
| 1. | Щебень м3 | 17 680 | 4 242 | 3 405 | 80 | ТОО «Достар – С» |
| 2. | Песок м3 | 8 210 | 2 053 | 1 464 | 71 | ТОО «Гиада» |
| 3. | ПГС м3 | 6 890 | 5 277 | 6 106 | 100 | ТОО «Алуан А» |
| 4. | Цемент тн | 7 100 | 2 179 | 1 575 | 72 | ТОО «Стандарт» |
| 5. | ЖБИ м3 | 192 | 192 | 0 | 0 | Не определен |
| 6. | Металлические пролетные строения | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 100 | ЗАО «КурганСтальМост» |
| 7. | Арматура и закладные детали, тн | 1 360 | 171 | 94 | 55 | ТОО «Модуль» |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2015 год | Факт на текущую дату 19.05.15 | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный | Местный |
| 1. | ИТР, АУП | 30 | 30 | 8 | 22 |
| 2. | Лаборатория | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 3. | Геодезия | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4. | Операторы спецтехн., механиз, сварщики | 53 | 38 | 0 | 38 |
| 5. | Водители самосвалов | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 6. | Дорожные рабочие | 105 | 89 | 0 | 89 |
| 7. | Прочие | 8 | 8 | 0 | 8 |
| ВСЕГО | 210 | 179 | 9 | 170 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2015 год | Факт на текущую дату 19.05.15 | АО «OHL ZS» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подрядчик | Субподрядчик |
| 1. | Бульдозер | 2 | 2 | - | 2 |
| 2. | Экскаватор | 1 | 1 | - | 1 |
| 3. | Погрузчик | 2 | 2 | - | 2 |
| 4. | Автогрейдер | 0 | 0 | - | 0 |
| 5. | Катки | 2 | 2 | - | 2 |
| 6. | Автосамосвалы | 4 | 4 | - | 7 |
| 7. | Поливомоечная машина | 1 | 1 | - | 1 |
| 8. | Асфальтоукладчик | 0 | 0 | - | 0 |
| 9. | Автокран | 5 | 5 | - | 5 |
| 10. | ЦБЗ | 1 | 1 | - | 1 |
| 11. | Буровая установка | 1 | 1 | - | 1 |
| 12. | Трал | 1 | 1 | - | 1 |
| 13. | Бетономешалка (миксер) | 2 | 2 | - | 2 |
| 14. | Легковой транспорт | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 15. | Прочие | 16 | 18 | - | 18 |
| ВСЕГО | 44 | 46 | 4 | 45 |

- Проблемные вопросы / Информация

- Получено одобрение  заявки на изменения.

-Контрактная стоимость после изменения – (6 134 720 000 тг.)

- Уменьшение стоимости  на -  (259 000 000 тг)

- Несоответствие проектных чертежей конусов.

- Нет  местоположения расчистки русла.