Информация о ходе работ

«Азеркорпу-Тепе»

по проекту реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 36,5  (ЛОТ _7_) в Южно-Казахстанской области на 10.09.2013г.

Выполнение  графика  производства  работ (план на 2013г).

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено в 2011-2012г. | План на 2013год. | Факт на 10.09.13 | Выполнение % | Отставание (+,-) | Отставание (дней) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы (тыс.м3) | 2526.7 | 1995,1 | 554,60 | 554 | 100 |  |  |
| 2 | Подстилающий слой (км) | 70.90 | 55,58 | 15,32 | 15,32 | 100 |  |  |
| 3 | Основание (км) | 70,90 | 48,05 | 22,85 | 22,85 | 100 |  |  |
| 4 | Ц.Б.Покрытие (км) | 70,47 | 39,80 | 30,67 | 29,97 | 97,4 |  | 3 |
| 5 | Мосты шт. | 7 | 3,54 | 3,46 | 3,2 | 92,4 |  | 1 |
| 6 | Трубы шт. | 34 | 28 | 6 | 6 | 100 | Увел.кол-ва | нет |
| 7 | Транспортные ограждения п.м. | 77341 |  | 77341 | 36500 | 47,2 | + | 10 дней |

Заготовка  материалов

| № | Заготовка материалов | Всего по контракту | План на 2013год. | Факт на 10.09.13г | Выполнение % | Отставание (+,-) дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень тыс/м3 | 560,0 | 177,19 | 178,00 | 100 |  |
| 2 | ПГС тыс/м3 | 566,6 | 154,80 | 155,30 | 100 |  |
| 3 | ЖБИ тыс/м3 | 11,5 | 2,5 | 3,01 | 100 |  |
| 4 | Цемент т | 225 | 44,70 | 43,0 | 96,2 | По финансам |
| 5 | Песок |  | 41,7 | 41,9 | 100 |  |