СПРАВКА                                                                                                                                                            по реализации участка км 593-632

а/д «Хоргос – Алматы – Шымкент – гр. Республики Узбекистан»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» » в Южно-Казахстанской области                           подрядной компанией СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)

1.04.2016

Генеральный подрядчик–  СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)

Контракт   SWRP-593-632-IBC(W)-001/2013 от 27.06.2013 г.

Контракт подписан 27.06.13г. - СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)

Стоимость контракта – 15 751 627 460тенге

Сроки строительства– 24 месяца

Инженер КНС– СП Темелсу/Консалт

Автор проекта – ТОО «СК Инжиниринг»

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № п/п | Виды работ | Ед. изм | Всего по проекту | Выполнено до 2016 г. | План на 2016 г. | Факт на 2016 г. | Общий остаток | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы | тыс.м3 | 1966,0 | 1938 | 28 | 3,7 | 24,3 | 13,2% |
| 2 | Устройство подстилающего слоя Н-25 см | км | 81,00 | 75,18 | 5,82 | 0 | 5,82 | 0% |
| 3 | Установка основания Н-25 см | км | 81,00 | 73,6 | 7,4 | 0 | 7,4 | 0% |
| 4 | Устройство высокопористого а/б Н-12 см | км | 81,00 | 70,51 | 10,49 | 0 | 10,49 | 0% |
| 5 | Устройство крупнозернистого а/б Н-10 см | км | 81,00 | 67,96 | 13,04 | 0 | 13,04 | 0% |
| 6 | Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см | км | 81,00 | 43,88 | 37,12 | 0 | 37,12 | 0% |
| 7 | Мосты и путепроводы | шт | 9,00 | 8,9 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0% |
| 8 | Водопропускные трубы | шт | 65,00 | 41 | 24 | 0 | 27 | 0% |
| 9 | Туннель | % | 100,00 | 67,5 | 32,5 | 2 | 30,5 | 6,5% |

- Заготовка материалов на 2016год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2016 г. | Факт за 2016 г. | Остаток | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 416,387 | 41 | 0 | 0 | ТОО "Каз Интекс", СП Дена Рахсаз и Саргын |
| 2. | ЖБИ | 6,1 | 2,57 | 0 | 0 | ТОО «Ак Жол» |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 374,900 | 22 | 4,35 | 17,65 | Карьер ПК 265 |
| 4. | Битум, тыс.тн | 28,265 | 4,29 | 0 | 0 | АО "КазБитумСервис", ТОО "Казтехноимпорт LTD", ТОО "ТПК Энергоплюс", ТОО "Bitoil", ТОО «Омар Транс» |

- Техника: 155 единиц

- Персонал: 119 человек из них 42 иностранца

- Туннель:

Правая сторона: Выход – 193,5 м, Вход – 218,2 м

Левая сторона: Выход – 262,85 м, Вход – 411,9 м

Штольня – 51 м

Всего пробурено 1086,45 м из 1382,6 м (78%)

- Освоение:

В  2013 году оплачено сертификатов на сумму - 782 183 661,33 тенге

В 2014 году оплачено сертификатов на сумму – 6 337 408 473,51 тенге

В 2015 году оплачено сертификатов на сумму – 4 130 065 357,77 тенге

Всего за 2013-2015 годы оплачено сертификатов на сумму – 11 249 657 492,61 тенге

Проблемные вопросы:

- значительное отставание по водопропускным трубам, выполнено 63%.

- имеется финансовая задолженность перед субподрядчиками, поставщиками материалов и арендодателями техники.

Дополнительные работы:

| № Заявки | Описание | Сумма | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перенос водопровода, ПК 139, 150+35, 164+94, 225+00 | 13 200 000,00 | Заявка №1 (одобрено КАД) |
| 2 | Вынос и переустройство ЛЭП 10-35 кВ | 32 879 000,00 | Заявка №2 (одобрено КАД) |
| 3 | Перенос линии РУТ, ПК 61, ПК 78, ПК 120, перенос кабеля связи Билайн, ПК321, ПК 368+00-370+00 | 4 862 000,00 | Заявка №3 (одобрено КАД) |
| 4 | Замена старых ж/б колец (4х2,5 м) на новые на ПК 220+95, ПК 81в+81, всего 186 шт | 55 570 000,00 | Заявка №4 (одобрено КАД) |
| 5 | Перенос водопровода по просьбам жителей ПК 140, 185, 368, 223 | 59 950 000 | Заявка №5 (одобрено КАД) |
| 6 | Замена сборных мостовых конструкций на монолитные (3 моста, 4 путепровода, 2 проезда для сельхозтехники) | без изменения стоимости | Заявка №6 (одобрено КАД) |
| 7 | Снятие ПСП, подготовка сущ. поверхности под насыпь, водоотводные каналы | 38 712 166,39 | Заявка №7 (направлена в КАД) |
| 8 | Замена цементобетонного покрытия на асфальтобетонное, 40,5 км, строительство тоннеля вместо выемки | без изменения стоимости | готовятся документы |
| 9 | Геомембрана на тоннель |  | готовятся документы |
| 10 | Переподключение ТУСМ-11 ПК371-377 | 3 036 008,51 | готовятся документы |
| Итого | 205 173 166,39 |  |