СПРАВКА                                                                                                                                                            по реализации участка км 593-632

а/д «Хоргос – Алматы – Шымкент – гр. Республики Узбекистан»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» » в Южно-Казахстанской области                           подрядной компанией СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)

09.01.2017

Генеральный подрядчик–  СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)

Контракт   SWRP-593-632-IBC(W)-001/2013 от 27.06.2013 г.

Контракт подписан 27.06.13г. - СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)

Стоимость контракта – 15 751 627 460тенге

Сроки строительства– 24 месяца

Инженер КНС– СП Темелсу/Консалт

Автор проекта – ТОО «СК Инжиниринг»

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № п/п | Виды работ | Ед. изм | Всего по проекту | Выполнено до 2016 г. | План на 2016 г. | Факт на 2016 г. | Общий остаток | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы | тыс.м3 | 1966,0 | 1938 | 28 | 21,28 | 6,7 | 99,66% |
| 2 | Устройство подстилающего слоя Н-25 см | км | 81,00 | 75,18 | 5,82 | 3,77 | 2,0 | 97,47% |
| 3 | Устройство основания Н-25 см | км | 81,00 | 73,6 | 7,4 | 4,11 | 3,3 | 95,94% |
| 4 | Устройство высокопористого а/б Н-12 см | км | 81,00 | 70,51 | 10,49 | 4,73 | 5,8 | 92,89% |
| 5 | Устройство крупнозернистого а/б Н-10 см | км | 81,00 | 67,96 | 13,04 | 5,64 | 7,4 | 90,86% |
| 6 | Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см | км | 81,00 | 43,88 | 37,12 | 0 | 37,1 | 54,17% |
| 7 | Мосты и путепроводы | шт | 9,00 | 8,9 | 0,1 | 0,09 | 0,010 | 99,89% |
| 8 | Водопропускные трубы | шт | 65,00 | 41 | 24 | 2,8 | 33,20 | 55,14% |
| 9 | Туннель | % | 100,00 | 67,5 | 32,5 | 2,00 | 30,5 | 69,50% |

- Заготовка материалов на 2016год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2016 г. | Факт за 2016 г. | Остаток | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 416,387 | 41 | 41 | 0 | ТОО "Каз Интекс", СП Дена Рахсаз и Саргын |
| 2. | ЖБИ | 6,1 | 2,57 | 1,47 | 1,1 | ТОО «Ак Жол» |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 374,900 | 22 | 22 | 0 | Карьер ПК 265 |
| 4. | Битум, тыс.тн | 28,265 | 4,29 | 1,25 | 3,04 | АО "КазБитумСервис", ТОО "Казтехноимпорт LTD", ТОО "ТПК Энергоплюс", ТОО "Bitoil", ТОО «Омар Транс» |

- Туннель:

Правая сторона: Пробурено: Выход – 193,5 м, Вход – 218,2 м. Остаток: 280,3 м

Левая сторона: Пробурено: Выход – 262,85 м, Вход – 411,9 м. Остаток: 18,9 м

Штольня – Пробурено: 51 м. Остаток: 60 м

- Освоение:

Аванс на мобилизацию – 1 575 162 746 тенге

В  2013 году оплачено сертификатов на сумму - 782 183 661,33 тенге

В 2014 году оплачено сертификатов на сумму – 6 337 408 473,51 тенге

В 2015 году оплачено сертификатов на сумму – 4 130 065 357,77 тенге

В 2016 году оплачено сертификатов на сумму – 715 380 832,43 тенге

Всего за 2013-2016 годы оплачено сертификатов на сумму – 11 965 038 325,04 тенге

Остаток – 3 663 969 167,57 тенге