СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай - Западная Европа» км 593-632 в Южно-Казахстанской области протяженность 40.5 км.

По состоянию на 30 июня 2014.

Подрядчик: Генеральный подрядчик – СП «Дена Рахсаз и Саргин»

Инженер:   КНС - Temelsu International Engineering Services Inc, в ассоцифции с ТОО "Consult LTD"

Сумма Контракта: 15 751 627 460,00тенге;

В  2013 году подписано сертификатов на сумму - 782 183 661,33 тенге, 4,9%

В 2014 году подписано сертификатов на сумму - 486 975 958,50 тенге, 3,1%

Всего за 2013-2014 год подписано сертификатов на сумму - 1 269 159 619,83 тенге, 8%

Остаток суммы работ на 2014 - 2015г.г.  – 14 459 239 668,81 тенге, 92%

Полученный аванс: 1 575 162 746,0 тенге, 10%

Начало работ: 27 сентября 2013 года

Планируемое окончание проекта: 27 сентября 2015 года

Протяженность участка 40,5 км. На участке запроектировано 9 мостов и путепроводов (3 моста, 4 путепровода, 2 проезда для с/х техники), 4 транспортные развязки, 64 труб ( 48 шт по основной дороге).

Данный проект включает 55,355 км ограждений, 470 дорожных знаков, 41 километровых столбов,   2581 сигнальных столбиков. Также будут построены 7 автобусных остановок и 1 пункт отдыха. Проектом также предусмотрено строительство Поста "Рубеж" (гр. Джамбульской области).

Субподрядчики:

- ТОО "Ак жол" - земляные работы, водопропускные трубы

- ТОО «Электромонтаж - Модуль» - перенос линий ВЛ

- ТОО «KaZaT Service» - перенос линий коммуникаций (РУТ, ТУСМ)

- ТОО «Энерготеплопроект» - перенос газопроводов

- ТОО "Археологическая экспертиза"- археологические работы

Мобилизация.

Лаборатория подрядчика функционирует, прошла аттестацию и поверку приборов. Имеется все необходимое лабораторное оборудование и инструменты.

- Завершены работы по строительству промбазы, столовой, офиса, общежития, которые находятся в вахтовом городке, расположеном на км 605 а/д.

- По оформлению карьеров для земляных работ: получено разрешение на разработку 2-х карьеров (карьера №1 на ПК 0+00 и карьера №3 на ПК 265). Разрешение на карьер №2 находится на стадии получения.

- Заключен договор с ТОО «Мурагер» на аренду железнодорожного тупика и битумной ямы емкостью 2000 тонн, расположенных в с. Тюлькубас. На асфальтобетоном заводе находяться емкости в количестве 1000 тн.

- На данный момент смонтирован Асфальтобетонный завод марки Марини, производительностью 160 тн/час, работы по монтажу 2-го асфальтобетонного завода Марини завершены, производится подготовка к запуску.

- Смонтирован Бетонный завод производительностью 40 м3/час.

- На объекте ведут работы 2 дробильно-сортировочные установки производительностью 250 тонн/час каждая.

Выполнение графика производства работ

В связи с отставанием от графика производства работ в апреле месяце из за погодных условий, нами ведутся работы по отсыпке земляного полотна в две сменны в количестве минимум 15 тыс м3 ежесуточно при плане 10 тыс м3. Дополнительно мобилизовано 51 единиц техники и самосвалов, в том числе:

- автосамосвалов – 36 ед

- бульдозеров – 4 ед

- экскаваторов – 4 ед

- водовозов – 4 ед

- погрузчиков – 2 ед

- автогрейдер – 1 ед

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено в 2013 г | План на 2014г | Всего факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3 | 2767 | 210 | 2400 | 621 | 26 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 81 | 0,75 | 60 | 6,6 | 11 |
| 3 | Основание из щебеночной смеси, км | 81 |  | 60 | 3,7 | 6 |
| 4 | Мосты, шт | 9 |  | 6 | 0,2 | 3 |
| 5 | Водопропускные трубы, шт | 64 |  | 55 | 9 | 14 |
| 6 | Асфальтобетоное покрытие, км (сущ. дорога) | 36,5 |  | 36,5 | 12,8 | 35 |

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено в 2013 г | План на 30.06.2014 г | Факт на 30.06.2014 г | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3 | 2767 | 210 | 685 | 621 | 91 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 81 | 0,75 | 20 | 6,6 | 33 |
| 3 | Основание из щебеночной смеси, км | 81 |  | 12 | 3,7 | 31 |
| 4 | Ц/б покрытие | 81 |  | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Мосты, шт | 9 |  | 2,1 | 0,2 | 10 |
| 6 | Водопропускные трубы, шт | 64 |  | 20 | 9 | 45 |
| 7 | Асфальтобетоное покрытие, км | 36,5 |  |  | 12,8 | 35 |

| Заготовка материалов | Ед.изм. | План на 2014г. | Факт заготовлено | % | План на 30.06.14 | Факт на 30.06.14 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень | тыс.м³ | 241,2 | 144 | 60 | 38 | 144 | 378 |
| ПГС | тыс.м³ | 345,6 | 145 | 42 | 115 | 145 | 126 |
| Ж/б изделия | тыс.м³ | 6,1 | 4,7 | 73 | 0 | 4,7 |  |
| Битум | тыс.тн. | 13,6 | 3,4 | 25 | 10,316 | 3,4 | 34 |

Заключены договора на поставку битума с 3 организациями: ТОО «Энергоплюс» (завод Газпромнефть-Казахстан), ТОО «Казбитумсервис» (завод г. Павлодар), ТОО «Казтехноимпорт» ( завод г. Актау).

Количество техники, необходимое для выполнения программы работ.

| № п/п | Наименование/ Description | Ед.изм/ un.of measure | План на 2014г | Всего (ген. + субподрядчик) | В том числе субподрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность/Extent | км/km |  |  |  |  |
|  | Мобилизовано/mobilized |  |  | собст | арендованная | собст |
| 1 | Бульдозер/ Bulldozer | шт/un | 4 | 7 |  | 2 |
| 2 | Эксковатор/Excavator | шт/un | 2 | 9 | 1 | 4 |
| 3 | Погрузчик/loader | шт/un | 10 | 19 |  |  |
| 4 | Автогрейдер/Autograder | шт/un | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 5 | Фреза/ shaper cutter | шт/un | 0 | 1 |  |  |
| 6 | Катки /rollers | шт/un | 10 | 31 |  | 4 |
| 7 | Асфальтоукладчик/paver | шт/un | 2 | 4 |  |  |
| 8 | Автосамосвалы/ Dump trucks | шт/un | 94 | 66 | 40 | 12 |
| 9 | Автогудронатор/ tar paver | шт/un | 1 | 1 |  |  |
| 10 | Поливомоечная машина/water sprinkler | шт/un | 6 | 8 | 5 | 2 |
| 11 | Кран/ Crane | шт/un | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | Бензовоз/tank truck | шт/un | 1 | 2 |  | 1 |
| 13 | Цементовоз/ cement truck | шт/un | 3 | 2 |  |  |
| 14 | Прочая техника/ other technics | шт/un | 6 | 9 | 3 |  |
| 15 | АБЗ/ asphalt concrete plant | шт/un | 2 | 3 |  |  |
| 16 | ЦБЗ/ cement concrete plant | шт/un | 2 | 4 |  |  |
| 17 | Дробилка/ crusher | шт/un | 2 | 2 |  |  |
| 18 | Легковой транспорт/ automobile | шт/un | 10 | 2 | 10 | 2 |
| 19 | установка для свай/ device for piles | шт/un | 1 | 1 |  |  |
| 20 | Бетоноукладчик/ concrete placer | шт/un | 1 |  |  |  |
| Всего/ total | шт/un | 165 | 180 | 31 | 29 |

Персонал:

В данный период на участке мобилизовано 539  чел, из них  76 иностранных специалистов, субподрядных организаций 40 человек.

Тоннель:

На 24 июня 2014 года выполнены работы по разработке грунта и взрывным работам на входе тоннеля в объеме 65 тыс м3 из 73 тыс м3 (86 %). На выходе тоннеля из 56 тыс м3 разработано 30 тыс м3. (53%). На сервисной штольне из проектных 10 тыс м3 разработки, выполнено 9.5 тыс м3 (95%).

При проектной глубине выемки в 21,5 метр на входе тоннеля, произведена разработка выемки в глубину 15 метров. После достижения отметки в 18 метров глубины, через 3 метра, будут начаты работы по горизонтальному бурению тоннеля.

Отбор проб произведен с 2 скважин глубиной 75 м, 30 м. В данный момент производиться бурение скажины №3, где из 63 метров уже пробурено 33 метров.

Задействована следующая дорожно-строительная техника:

- бурильный станок горизонтального бурения– 2 ед,

- бурильный станок вертикального бурения – 3 ед,

- бульдозер – 1 ед,

- экскаватор – 3 ед,

- погрузчик – 1 ед,

- самосвалы – 10 ед.

На тоннеле работают 41  человек, из них 4 инженера, 30 операторов, 1 геодезист, 7 рабочих.

Проблемные вопросы:

- Отставание от графика производства работ на 2014 год по устройству земляных работ, подстилающего слоя, мостов и водопропускных труб, а так же отставание по заготовке ПГС;

- Не предоставлена документация на строительство тоннеля и на замену конструкции дорожной одежды по основной дороге;

- Выкуп земельных участков и строений произведен не полностью, что может повлечь за собой задержку в работе.

Причины отставания:

- Нехватка техники и персонала;

- Не были предприняты меры по сохранению земляного полотна от воды в осенний и весенний период, из-за чего работы по земляным работам начались слишком поздно;

- Не организована работа поточным методом;

- Не организованное управление производственным процессом, работы рассредоточены по разным участкам дороги.