СПРАВКА

по реализации участка км 50,00 – 111,7 а/д «Алматы-Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией»_Догуш Гульсан», лот 2 на 01.08.2016г.

Генеральный подрядчик  –СП «Dogus Insaat Ve TicaretA.S»

Контракт – EWRP-50-111.7-ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта – 23 216 954 457,00 тенге

Контракт заключен – 17.07.2013г.

Сроки строительства – 30 месяцев.                                                                                                                                                    Освоено в 2013-2015 году-14 693 062 515,78 тенге

Освоено в 2016 году-4 153 826 079,00 тенге

План освоения на 2016 год – 8 299 634 483,30 тенге

Инженер КНС – «Донгсунг Инжиниринг/Донгмег/ТОО Жол-Сапа

Автор проекта – КазНИИ и Пи «Дортранс»                                                                                                                       Дата начала строительства 10.2013г.                                                                                                                                                            Дата завершения строительства 30.10.2016г.

- Основные показатели проекта:

| Протяженность участка, км | 61,7 км |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 150 |
| Мосты и путепроводы, шт | 18 |
| Земляные работы, тыс.мз | 4520,0 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 61,7/1651,88 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 61,7/1279,92 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 61,7/6552,67 |

2.Прогресс

| № | Наименование | Всего по контракту | Освоено в 2013-2015 г. | План на 2016г | Выполнено по контракту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Выполнено на текущую дату | % | Сумма | % |
| 1 | Физический прогресс, (млн.тенге) | 23 216,954 | 10 721,97 | 12 494,98 | 2 033,80 | 16 | 12 755,77 | 55 |
| 2 | Прогресс в денежном эквиваленте, (млн.тенге) | 23 216,954 | 14 917,32 | 8 299,63 | 1 509,84 | 18 | 16 427,16 | 71 |

3.Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ Works description | Всего по контракт | План на 2016 г. | Выполнено | Выполнено с начала строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В 2016 г. |  |
| 1. | Земляные работы (тыс.м3) | 4520,00 | 1379,00 | 653,36 | 3932,6 в плотном состоянии |
| 2. | Подстилающий слой, км | 61,7 | 12,2 | 3,44 | 52,94 |
| 3. | Основания из ЩПЦС, км | 61,7 | 13,01 | 2,08 | 50,77 |
| 4. | Цементобетонное покрытие,км | 61,7 | 13,25 | 1,06 | 49,51 |
| 5. | Мосты, шт | 18,00 | 2 | 0,5 | 16 смонтированы балки |
| 6. | Трубы, шт | 150,00 | 24 | 2,0 | 126 смонтированы |

4.Заготовка материалов на 2016 год:

| № | Описание материала | Потребность по Проекту | План на 2016 г. | Факт | % | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень.тыс.м3 | 519,99 | 186,58 | 140,54 | 75,1 | собственное |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 280,35 | 60,68 | 52,02 | 86,5 | собственное |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 1178,2 | 77,12 | 87,17 | 113,0 | собственное |
| 4. | Цемент, тыс.тн | 184,68 | 28,83 | 21,10 | 73,2 | Семей |
| 5. | ЖБИ, тыс.м3 | 22,36 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | АЗМК |

5.Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2016 год | Факт | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Экскаватор | 12 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Погрузчик | 11 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Автогрейдер | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Катки | 14 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Автосамосвалы | 70 | 52 | 30 | 22 |
| 7 | Поливомоечная машина | 8 | 2 | 2 |  |
| 8 | Бензовоз | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | Асфальтоукладчик | 3 | 1 | 1 |  |
| 10 | Бетоноукладчик | 1 |  |  |  |
| 11 | Автокран | 4 |  |  |  |
| 12 | ЦБЗ | 3 | 3 | 3 |  |
| 13 | ДСУ, ДРСУ | 2 | 2 | 2 |  |
| 14 | Сваебойная машина | 1 |  |  |  |
| 15 | Трал | 4 |  |  |  |
| 16 | Бетономешалка (миксер) | 5 |  |  |  |
| 17 | Легковой транспорт | 14 | 6 | 6 |  |
| 18 | Прочие | 37 | 3 | 1 | 2 |
| ВСЕГО | 199 | 90 | 59 | 31 |

6.  Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2016 год | Факт | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | иностранный | местный |
| 1 | ИТР | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | Лаборатория | 5 | 16 | 3 | 13 |
| 3 | Геодезия | 10 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | Операторы спецтехн. | 70 | 23 | 3 | 20 |
| 5 | Водители самосвалов | 70 | 53 |  | 53 |
| 6 | Дорожные рабочие | 283 | 25 | 10 | 15 |
| 7 | Обслужив.персонал | 112 | 96 | 44 | 52 |
| ВСЕГО | 553 | 229 | 69 | 160 |

7.Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км - до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО " Сапар Консалтинг" | Земляные работы | 55-60 | одобрен |
| 2 | ТОО»ЭСТ Консалтинг» | Земляные работы | 100-105 | одобрен |
| 3 | ТОО»Рус Али Энерго» | Переустройство ЛЭП | 50-111,7 | одобрен |

8.Проблемные вопросы:

| Содержание вопроса | Пути решения |
| --- | --- |
| Отставания по графику производственного плана | Правильная организация и квалифицированные специалисты |