СПРАВКА                                                                                                                                                            по реализации участка км 0-50 а/д «Алматы-Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm», лот-1

Генеральный подрядчик– СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm»

Контракт – EWRP-0-50-ICB(W)-001/2013

Контракт заключен – 17.07.2013 года

Сроки строительства– ноябрь 2013 –   2016

Стоимость контракта Генподрядчика: 25 233 582 346,00 тенге

Освоено (ранее) до 2015 г.: 7 277 764 588,53 тенге

Освоено в 2015 г.: 734 752 842,57 тенге

План освоения на 2015 год:  4 460 652 266,71 тенге

Инженер КНС– Донгсунг Инжиниринг/Донгменг/Жол-Сапа

Автор проекта – ТОО КазНИИ и ПИ «Дортранс»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км | 50 |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 120 |
| Мосты и скотопрогоны, шт | 30 |
| Путепроводы, шт | 1 |
| Транспортные развязки, шт | 3 |
| Земляные работы, тыс.мз | 5 282,3 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 50/718,41 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 50/263,43 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 50/275,84 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Наименование работ | Всего по контракту | План на 2015 г. | Факт на 2015г. | Выполнено с начало стр-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы (тыс.м3) | 5 282,3 | 2753,07 | 115,26 | 879,36 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 50 | 12 | 0 | 0,52 |
| 3 | Основания из ЩПЦС, км | 50 | 12 | 0 |  |
| 4 | Цементобетонное покрытие, км | 50 | 8 | 0 |  |
| 5 | Мосты | 34 | 16 | 6 в работе | 20 в работе |
| 6 | Трубы | 120 | 60 | 8 в работе | 58 в работе |

- Заготовка материалов на 2014 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2015г | Факт на текущую дату | % | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень для основания , тыс.м3 | 421,09 | 141,44 | 42,99 | 30,4% | Собственное |
| 2 | Песок, тыс.м3 | 227,03 | 99,03 | 28,11 | 28,38% | Собственное |
| 3 | ПГС, тыс.м3 | 954,12 | 365,94 | 113,06 | 30,89% | Собственное |
| 4 | Цемент, тыс.м3 | 144,06 | 66,24 | 7,17 | 10,82% | Собственное |
| 5 | ЖБИ, тыс.м3 | 43,01 | 9,22 | 2,58 | 28% | АЗМК, ККК |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2014 год | Факт на текущую дату | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный | местный |
| 1 | ИТР, АУП | 60 | 39 | 28 | 11 |
| 2 | Лаборатория | 20 | 17 | 4 | 13 |
| 3 | Геодезия | 20 | 23 | 6 | 17 |
| 4 | Операторы спецтехн. | 100 | 70 | 6 | 64 |
| 5 | Водители самосвалов | 80 | 39 |  | 39 |
| 6 | Дорожные рабочие | 145 | 81 | 0 | 81 |
| 7 | Прочие | 123 | 227 | 22 | 205 |
| ВСЕГО | 548 | 496 | 66 | 430 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2015 год | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собств. | Субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 4 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Экскаватор | 11 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | Погрузчик | 11 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Автогрейдер | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Катки | 12 | 10 | 1 | 9 |
| 6 | Автосамосвалы | 70 | 41 | 6 | 35 |
| 7 | Поливомоечная машина | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Асфальтоукладчик | 3 | 0 | 2 |  |
| 9 | Бетоноукладчик | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | Автокран | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | ЦБЗ | 2 | 2 | 2 |  |
| 12 | ДСУ, ДРСУ | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | Сваебойная машина | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Трал | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Бетономешалка (миксер) | 4 | 3 | 3 |  |
| 16 | Легковой транспорт | 34 | 21 | 15 | 6 |
| 17 | Прочие | 20 | 52 | 31 | 12 |
| ВСЕГО | 193 | 168 | 79 | 89 |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км – до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «МО-1», ТОО «Атлантсройсервис» | Мосты и Путепроводы | км 0-7 | Одобрен |
| 2 | ТОО «VSP Group» | Земляные работы и трубы | км 0-10 | Одобрен |
| 3 | ТОО «Рашид и К» | Земляные работы и трубы | км 15-20 | Одобрен |
| 4 | ТОО «Мирайстрой» | Земляные работы и трубы | км 25-30 | Одобрен |
| 5 | ТОО «ЭлектроСтар» и «Cellsistem» | Переустройство ЛЭП | км 0-50 | Одобрен |
| 6 | ТОО «Никстрой» | Мосты | км 25-35 | Одобрен |
| 7 | ТОО «ЮгАсар» | Переустройство ком-й | км 0-50 | Одобрен |

- Проблемные вопросы:

| Содержание вопроса | Пути решения |
| --- | --- |
| Грунтовые карьеры: - не решен вопрос по оформление грунтовых карьеров с получением разрешительных документов на разработку. - отсутствует грунтовые карьеры на участке км 0 – км 15 | Ускорить оформление разрешительных документов и найти дополнительные грунтовые резервы. |
| Проектирование и согласование, неучтенных проектной документации линии связи ВОЛС на участке км0 - км6 («Транстелекома», ТУСМ-1, Казахтелеком) | Ускорить привлечения проектной организации по выполнение данных работ |
| Отставание по выполнение объемов земляных работ. | Необходимо дополнительно привлечь субподрядные организации для выполнение работ по возведению земляной насыпи. |
| По разворотным площадкам | Необходимо проектное решение с учетом требовании СНиП 3.03-09- 2006г |