СПРАВКА                                                                                                                                                            по реализации участка км 0-50 а/д «Алматы-Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm», лот-1

Генеральный подрядчик– СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm»

Контракт – EWRP-0-50-ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта - 25 233 582 346,00 тенге

Контракт заключен – 17.07.2013 года

Сроки строительства– ноябрь 2013 – апрель 2016

Освоено в 2013 году - 4 040 119 964,86 тенге

Освоено в 2014 году - 3,494,632,052.27  тенге

План освоения на 2014 год– 3 235 000 000 тенге

Инженер КНС– Донгсунг Инжиниринг/Донгменг/Жол-Сапа

Автор проекта – ТОО КазНИИ и ПИ «Дортранс»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км | 50 |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 120 |
| Мосты и скотопрогоны, шт | 30 |
| Путепроводы, шт | 1 |
| Транспортные развязки, шт | 3 |
| Земляные работы, тыс.мз | 5 282,3 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 50/718,41 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 50/263,43 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 50/275,84 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ | Всего по контракту | План на 2014 г. | Факт на текущую дату |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земляные работы (тыс.м3) | 5 282,3 | 2 110,34 | 1358,56 |
| 2. | Подстилающий слой, км | 50 | 7 | 0,520 |
| 3. | Основания из ЩПЦС, км | 50 | 4 | 0,00 |
| 4. | Цементобетонное покрытие,км | 50 | 3 | 0,00 |
| 5. | Мосты, шт | 34 | 10 | 16 в работе |
| 6. | Трубы, шт | 120 | 60 | 53 в работе 31 смонтир. |

- Заготовка материалов на 2014 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2014 г. | Факт на текущую дату | % | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 421,09 | 20,04 | 88,8 | 100% | Собственное |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 227,03 | 13,64 | 48,2 | 100% | Собственное |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 954,12 | 75,52 | 450,9 | 100% | Собственное |
| 4. | Цемент, тыс.м3 | 144,06 | 10,13 | 1,74 | 16,2% | Собственное |
| 5. | ЖБИ, тыс.м3 | 43,01 | 18,59 | 19,8 | 100% | АЗМК, ККК |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2014 год | Факт на текущую дату | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный | местный |
| 1 | ИТР, АУП | 60 | 37 | 9 | 28 |
| 2 | Лаборатория | 20 | 11 | 2 | 9 |
| 3 | Геодезия | 20 | 15 | 3 | 12 |
| 4 | Операторы спецтехн. | 100 | 50 | 5 | 45 |
| 5 | Водители самосвалов | 80 | 73 |  | 73 |
| 6 | Дорожные рабочие | 145 | 85 | 0 | 85 |
| 7 | Прочие | 142 | 99 | 27 | 72 |
| ВСЕГО | 567 | 370 | 46 | 324 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2014 год | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Экскаватор | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Погрузчик | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Автогрейдер | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Катки | 12 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | Автосамосвалы | 70 | 35 | 15 | 20 |
| 7 | Поливомоечная машина | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Асфальтоукладчик | 3 | 2 | 2 |  |
| 9 | Бетоноукладчик | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | Автокран | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 11 | ЦБЗ | 2 | 2 | 2 |  |
| 12 | ДСУ, ДРСУ | 1 | 2 | 2 |  |
| 13 | Сваебойная машина | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | Трал | 4 | 8 | 8 |  |
| 15 | Бетономешалка (миксер) | 4 | 3 | 3 |  |
| 16 | Легковой транспорт | 34 | 15 | 9 | 6 |
| 17 | Прочие | 20 | 13 | 9 | 4 |
| ВСЕГО | 193 | 120 | 74 | 46 |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км – до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «КСЖ Строй» | земляные работы и трубы | 35-42 | Одобрен |
| 2 | ТОО «АтлантСтройСервис» | земляные работы, мосты и трубы | 0-10 | Одобрен |
| 3 | ТОО «Ник СтройМост» | мосты и трубы | 0-50 | Одобрен |
| 4 | ТОО «ОтауКурылыс» | Переустройства коммуникации | 0-25 | Одобрен |
| 5 | ТОО «Юг-Асар» |  | 25-50 | Одобрен |