# Справка о ходе работ

Проект реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западная Европа-Западный Китай» км1702-км 1752 (ЛОТ №7) в Кызылординской области.

протяженность 49 км.

# Подрядчик:  ОАО«ЕВРАСКОН»

# Инженер:     ТОО «Каздорпроект»

Новая сумма Контракта: 8 323 920 292,09 тенге

Сумма аванса: 1 221 721 945,94 тенге

Освоение до 2016г.: 4 739 481 225,27 тенге

Освоено с  2016 г.:  898 102 891,82  тенге

Остаток освоения: 2 686 336 175,00 тенге.

Субподрядчики: Генподрядчиком  заключен договор на субподряд по переустройству ЛЭП-35кВ с компании АО "КРЭК" Кызылординской области.

База на участке ПК196  (АБЗ, ЦБЗ и Лаборатория).

Выполнение графика производства работ 05.10.2016 года

| № | Описание работ | Всего по проекту | Факт с началастр-ва | Остаток работ на 05.10.16 | Факт выполнено с начало года | Вып-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |
| 2 | Подстилающий слой, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |
| 3 | Нижний слой основание С-4, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |
| 4 | Верхний слой основания 12 см, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |
| 5 | Нижний слой покрытия 10 см, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 49 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |
| 7 | Водопропускные трубы, шт. | 45 | 42,8 | 2,2 | 3,6 | 95% |
| 8 | Мосты, шт. | 13 | 12,6 | 0,4 | 1,35 | 96% |
| 9 | Укрепление обочины С6, км (справа и слева) | 98 | 26 | 72 | 26 | 26% |
| 10 | Устройство пересечение и примыкание ,площадка отдыха на уровне с нижним слоем покрытия Н=10 см, шт | 33 | 26 | 7 | 0 | 93% |
| 11 | Укрепление откоса георешеткой с заполнением раст.грунтом, м2 | 222 220 | 85 600 | 136 620 | 85 600 | 38% |
| 12 | Укрепление откоса биоматом, м2 | 69 945 | 43 000 | 26 945 | 43 600 | 61% |
| 13 | Остановка, шт | 11 | 10 | 1 | 10 | 90% |
| 14 | Прикромочный лотки по дороге, п.м | 7101 | 7053 | 48 | 7053 | 99% |
| 15 | Существующая дорога на уч. обхода п.Акжармы (подготовлено основание под а/б покрытие), км | 6,33 | 6,33 | 0 | 6,33 | 100% |

Заготовка материалов:

| Заготовка материалов | План на 2016год | Факт складировано на участке на 05.10.2016г. |  | Выполнено с учетом уложенного. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бутовый камень для заготовки щебня тыс./тонн |  | 1,500 |  |  |
| 2 | Щебень тыс./тонн | 29, 902 | 2,510 |  | 24,830 |
| 4 | Отсев тыс./тонн | 21, 548 | 0,400 |  | 17,530 |
| 5 | С6 для укрепление обочины, тыс. тн | 74,970 | 3,600 |  | 23,760 |
| 6 | Битум тыс./тонн | 2, 382 | 0,360 |  | 2,200 |
| 7 | Геотекстиль тыс/м2 | 162,567 | 20,000 |  | 110,120 |
| 8 | Георешетка тыс/м2 | 222,220 | 50, 000 |  | 135,600 |
| 9 | Биомат тыс/ м2 | 59, 945 | 14,000 |  | 57,600 |
| 10 | Барьерное ограждение, п.м | 45656 | 2424 |  | 0 |

Количество техники, необходимое  для выполнения программы работ на 2016 год.

| Наименование | Потребность за октябрь месяц 2016год | По состоянию на 05.10.2016год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт находятся на объекте на 05.10.2016 | Дополнительно необходимо |
| Бульдозер / Bulldozer | 2 | 0 | 2 |
| Экскаватор / Excavator | 6 | 6 |  |
| АВЗ/ ACP | 1 | 1 |  |
| Бетонный завод/ Concrete plant | 1 | 1 |  |
| ДСУ/RCA | 3 | 3 |  |
| Погрузчик / Loader | 3 | 2 | 1 |
| Автогрейдер / Grader | 3 | 2 | 1 |
| Катки / Rollers | 3 | 2 | 1 |
| Асфальтовый каток/Asphalt compactor | 5 | 5 |  |
| Асфальтоукладчик / Asphalt paver | 2 | 1 | 1 |
| Автосамосвалы / Dump trucks | 50 | 38 | 12 |
| Автогудронатор / Bitumen distributor | 1 | 1 |  |
| Битумовоз / Bitumen truck | 2 | 1 | 1 |
| Поливочная машина / Water truck | 2 | 2 |  |
| Бензовоз / Gas tank truck | 1 | 1 |  |
| Кран / Crane | 2 | 1 | 1 |
| тралл / Trailer | 1 | 1 |  |
| миксеры для бетона / Concrete mixer | 2 | 2 |  |
| Всего | 90 | 71 | 19 |

# Персонал:

| Персонал | Лот №7 | % |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Общий персонал на октябрь 2016 г. | 222 | 122 | 55 |

# Проблемные вопросы и причины, возникшие в ходе строительства:

- Частичное отсутствие ГСМ.

- Отсутствие финансовых денежных средств для выполнения работ.

- Отсутствие материалов для укрепления обочин и укрепления откосов земляного полотна.

- Неисправность дорожно-строительной техники и оборудования.

- Недостаточное количество квалифицированного персонала.