## Лист1
Actual outstanding works on contract: SWRP – 1702 – 1752 – ICB(W/7) – 001/2013 Фактические остатки работ по контракту: SWRP – 1702 – 1752 – ICB(W/7) – 001/2013
2017-03-13
№п/п | Name of works /Наименование работ | Unit of mea-t /Един, измерения | Highway /Автодорога | Traffic interchange /Транспорт развязка | Total outstanding works /Всего остатки работ
I. Formation /Земляного полотно
1 | Protection of slopes with geogrid /Укрепление откосов георещеткой | m2 /м2 | 12000 | 30000 | 42000
3 | Filled berms under road signs /Присыпные бермы под дорожных знаков | m2 /м2 | 4600 | 3832 | 8432
4 | Launching of earlier removed top soil for slopes fill /Надвижка ранее снятого плодородного грунта на откосы насыпи. | m2 /м2 | 2107851 | 111716.1 | 2219567.1
II. Road marking /Дорожная одежда:
1 | Base course from high porous a/c at junctions on main road /Верхний слой основания из высокопористого а/б на примыканиях по основной дороге | м2/м3 | 3088,75/ 370,65 | 0 | 3088,75/ 370,65
2 | Binder course from porous a/c at junctions on main road /Нижний слой покрытия из пористого а/б на примыканиях по основной дороге. | м2/м3 | 2927/ 292,7 | 0 | 2927/ 292,7
3 | Wearing course from CSMA-20 at junctions on main road /Верхний слой покрытия из ЩМА-20 на примыканиях по основной дороге | м2/м3 | 39395,8/ 1969,79 | 0 | 39395,8/ 1969,79
III.Shoulders /Обочины.
1 | From CSSM C-10 on highways /Из ЩПС С-10 по автодороге | km/км | 1.2 |  | 1.2
2 | From CSSM C-10 on traffic interchange /Из ЩПС С-10 на транспортн, развязке | km/км |  | 11.719 | 11.719
3 | filling and compaction of filled shoulders /Отсыпка и уплотнение присыпных обочин | m3 /м3 |  | 8.367 | 8.367
4 | From CSSM C-10 at Akzharma village /Из ЩПС С-10 на п.Акжарма | km/км | 14 |  | 14
IV. Road furniture, organization and traffic safety /Обустройство дороги, организация безопасности движения.
1 | Road signs /Дорожные знаки | pcs /шт. | 40 | 168 | 208
2 | Traffic railing /Транспортное ограждение 11-ДО-ММ-2 | km/км | 18 | 10.93 | 28.93
3 | Signal posts /Сигнальные столбики | pcs /шт. | 1700 | 223 | 1923
5 | Road marking; -highway /Дорожная разметка; - автодорога | % | 100 |  | 100
| -traffic interchange / транспортная развязка | % |  | 100 | 100
6 | Metal grid fencing /Ограждения металлической сетки | km/км | 17.91 | 0 | 17.91
7 | Toilets at bus stops and rest areas /Туалеты на автобусных остановках и площадки отдыхыха. | pcs /шт. | 15 | 0 | 15
8 | Pedestrian ways at bus stops and rest areas /Пешеходные дорожки на автобусных остановках и площадки отдыхыха. | r.m. /п.м. | 3600 | 0 | 3600
V. Junctions, intersections and rests areas /Примыкания, пересечение и площадки отдыха.
| А. Junctions total /Примыкание всего: | pcs /шт. | 28
1 | -Base course from porous a/c H=10 /нижний слой покрытия из пористого, а/б Н=10см. | pcs /шт. | 6 |  | 6
2 | -base course from high porous a/c H=12 sm /верхний слой основания из высокопористого, а/б Н=12см | pcs /шт. | 5 |  | 5
3 | -sub base from CSSM C-4 /нижний слой основания из ЩПС С-4. | pcs /шт. | 5 |  | 5
4 | -coating from feather-edge spread /покрытия серповидного профиля | pcs /шт. | 28 |  | 28
5 | Additional ramp at SP 135+00 /Дополнительный съезд на ПК135+00 | pcs /шт. | 1 |  | 1
| Б. Rest area /Площадки отдыха | pcs /шт. | 5
1 | -wearing course from CSMA-20 /верхний слой покрытия из ЩМА-20. | pcs /шт. | 4 |  | 4
2 | -facilities /оборудование | % | 85 |  | 85
VI. Bridges and pipes /Мосты и трубы.
1 | Protection of channel beds and cones at bridges /Укрепление русло каналов и конусов на мостах;
1.1 | №3, | % | 5 |  | 5
1.2 | №7, | % | 85 |  | 85
1.3 | №8, | % | 5 |  | 5
1.4 | №9, | % | 5 |  | 5
1.5 | №10 | % | 5 |  | 5
1.6 | №11 | % | 5 |  | 5
1.7 | №12. | % | 5 |  | 5
2 | Overpass at SP196+51 /Путепровод на ПК196+51.
2.1 | protection of cone slopes /укрепление откосов конусов, | % |  | 50 | 50
2.2 | stair approaches /лестничные сходы, | pcs /шт. |  | 2 | 2
2.3 | water drainage /водоотвод, | r.m. /п.м. |  | 163 | 163
2.4 | drain box /отстойник, | pcs /шт. |  | 2 | 2
2.5 | works on protection of channel beds at pipes (45 pcs pipes) / работы по укрепление русло каналов на трубах. (45 шт. трубы) | pcs /шт. | 15 | 5 | 20
VII.Reclamation /Рекультивация.
1 | Road strips of highway and traffic interchange /Притрассовой полосы автодороги и транспортной развязки | % | 90 | 10 | 100
2 | Borrow pits /Грунтовых карьеров, (TOTALLY 11 pits /ВСЕГО 11карьеров) | pcs /шт. | 9 |  | 9
3 | technological areas /технологических площадок (SP/ПК4+00, SP/ПК74+00, SP/ПК165+00, SP/ПК204+00, SP/ПК244+00, SP/ПК390+00 и SP/ПК488+00) | pcs /шт. | 7 |  | 7
4 | construction areas /строительных площадок (at bridges /на мостах №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 and №12) | pcs /шт. | 12 |  | 12
5 | diversion roads and technological ramps /объездных дорог и технологических съездов. | km/км | 43 |  | 43