СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа-Западный Китай»

км774-806(ЛОТ 2)в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 15.04.2015 года

Генеральный подрядчик –ОАО «EVRASCON» Евро-Азиатская строительная корпорация (Азербайджан)

Контракт EBRD/CW-02/2013 (22/08/2014)

Стоимость контракта – 12 585 798 659,48 тенге

Сумма аванса – 1 887 869 798,91 тенге (28/12/2014)

КНС –«КаздорНИИ»  в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранси KHA

Время для завершения – 18 месяцев (540 дней)

Автор проекта – ТОО СК «Ижиниринг»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка (км) | 32 |
| --- | --- |
| Трубы, в том числе: (шт) - скотопрогон | 101 10 |
| Транспортная развязка в двух уровнях(шт) | 2 |
| Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники (шт) | 2/2/5 |
| Земляные работы (тыс. м3) | 697,57 |
| ГПС С-4 для подстилающего слоятолщ. Н=35см(тыс. м3) | 566,90 |
| ЩГПС С-6укреп. 7% цементом на нижний слой основаниятолщ. Н=20см(тыс. м3) | 176,86 |
| Цементобетонное покрытиемаркиBtb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ. Н=27см(тыс. м3) | 157,64 |
| Автобусные павильоны / Остановочные пункты / Подземный пешеходный переход 4мх45,73м (шт) | 10/10/1 |
| Площадка отдыха с эстакадой(шт) | 1 |

- Лаборатория:

Лаборатория Подрядчика будет находится на производственной базе на км 780 (справа) и будет оборудована всем необходимым оборудованием и приборами.Оборудование заказано: поставщик ООО «Ариант», г. Барнаул, Российская Федерация. Срок поставки апрель 2015г. Здание лаборатории выехала с Турции и к 30 апреля ожидается прибытие на стройплощадку.

- Производственная база

На территории производственной базы (12га. на км 780)находится двухэтажный дом для офиса подрядчика и жилья работников компании, ведутся подготовительные работы для бетонирование фундамента под офисные и жилые помещении. Столовая для местного и иностранного персонала функционирует. Офис для службы инженера предоставлен в п. Жибек-жолы. На производственной базе завершен монтаж двух общежитий вместимостью 160 человек.

- Геодезические работы:

Нивелирный ход завершен; выполнена новая исполнительная съемка; готовы рабочие чертежи автодороги – 15км. Первые 6 км (774-780) переданы службы инженера.

- Информация по выполненным работам:

| Наименование работ | Ед. изм. | Всего по контракту | План на 2015 г. | Выполнено с начала года | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы | тыс. м3 | 697,57 | 512,57 | 2,87 | 694,70 |
| Подстилающий слой | км | 32 | 16,35 | 0 | 32 |
| Основание (ЩЦПС) | км | 32 | 16,25 | 0 | 32 |
| Покрытиец/б | км | 26,49 | 16 | 0 | 26,49 |
| Трубы | шт | 101 | 52 | 0 | 101 |
| Мосты и путепроводы | шт | 9 | 6 | 0 | 6 |

- Заготовка основных дорожно-строительных материалов

| Наименование материалов | Ед. изм. | Всего по контракту | План на 2015 г. | Заготовлено с начала года | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень | тыс. м3 | 176,86 | 104,18 | 3,2 | 173,66 |
| ПГС | тыс. м3 | 566,90 | 333,95 | 2,8 | 564,10 |
| Песок | тыс. м3 | 74,80 | 45,67 | 0,8 | 74,72 |
| ЖБИ | тыс. м3 | 6,45 | 3,88 | 0,32 | 6,13 |
| Цемент | тыс. тн | 67,80 | 41,60 | 0,006 | 67,794 |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2015год | Факт на текущую дату | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный | Местный |
| 1 | ИТР, АУП | 13 | 13 | 10 | 3 |
| 2 | Лаборатория | 5 | 1 |  | 1 |
| 3 | Геодезия | 20 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | Операторыспецтехники | 43 | 14 | 6 | 8 |
| 5 | Водителисамосвалов | 180 | 12 |  | 12 |
| 6 | Дорожныерабочие | 40 | 18 |  | 18 |
| 7 | Прочие | 80 | 48 | 8 | 40 |
| ВСЕГО | 386 | 115 | 26 | 89 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2015 год | Факт на текущую дату | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | 3 | 1 | 33,3 |  |
| 2 | Экскаватор | 12 | 4 | 33,3 |  |
| 3 | Погрузчик | 8 | 2 | 12,5 |  |
| 4 | Автогрейдер | 5 | 3 | 60,0 |  |
| 5 | Катки | 9 | 1 | 11,1 |  |
| 6 | Автосамосвалы | 90 | 10 | 11,1 |  |
| 7 | Водовозы | 6 | 2 | 33,3 |  |
| 8 | Асфальтоукладчик | 2 | 0 | 0 |  |
| 9 | Бетоноукладчик | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 10 | Автокран | 7 | 2 | 28,6 |  |
| 11 | ЦБЗ | 2 | 1 | 50,0 |  |
| 12 | ДСУ, ДРСУ | 2 | 0 | 0 |  |
| 13 | Сваебойная машина | 2 | 0 | 0 |  |
| 14 | Тралл | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 15 | Бетономешалка (миксер) | 5 | 2 | 40,0 |  |
| 16 | Легковой транспорт | 16 | 14 | 87,5 |  |
| 17 | Фреза | 1 | 0 | 0 |  |
| 18 | Прочие | 62 | 13 | 20,6 |  |
| ВСЕГО | 235 | 58 | 24,68 |  |

- Привлечение субподрядных организаций:

| № | Наименование | Вид работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Дани-ЕР» | Переустройство магистрального газопровода БГР-ТБА | Представлен инженеру на одобрение |
| 2 | ТОО «Шырак-LKS» | Переустройстволинийсвязи | Одобрен |
| 3 | ТОО «КазЦЕП» | Вынос и переустройство ЛЭП, Переустройство газопровода среднего и высокого давления | Одобрен |
| 4 | ТОО «Энерготеплопроект» | Переустройство газопровода среднего и высокого давления | Идут переговорные процессы |

*ТОО «Шырак-LKS» приступил к подготовительным работам по выносу линий связи.

*ТОО «КазЦЕП»приступил к подготовительным работам по переносу линий ВЛ.

Поставщики дорожно-строительных материалов:

- Ведутся переговоры по оформлению поставщиков строительных и инертных материалов

Проблемные вопросы:

- Получение разрешения на разработку карьеров инертных материалов и карьера грунта

-Не выкуплены 5 земельных участков

Руководитель проектаГаджиев Н.Г.

Исполнитель: Тахиров Э.С. (+77018719493)