СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа-Западный Китай»

Км 774-806 (ЛОТ 2) в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 15.07.2015года

Генеральный подрядчик –ОАО «EVRASCON» Евро-Азиатская строительная корпорация (Азербайджан)

Контракт EBRD/CW-02/2013 (22/08/2014)

Стоимость контракта – 12 585 798 659,48 тенге

Сумма аванса – 1 887 869 798,91 тенге (28/12/2014)

КНС –«КаздорНИИ»  в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и KHA

Время для завершения – 18 месяцев (540 дней)

Автор проекта – ТОО СК «Ижиниринг»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка (км) | 32 |
| --- | --- |
| Трубы, в том числе: (шт) - скотопрогон | 101 10 |
| Транспортная развязка в двух уровнях (шт) | 2 |
| Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники (шт) | 2/2/5 |
| Земляные работы (тыс. м3) | 697,57 |
| ГПС С-4 для подстилающего слоя толщ. Н=35см(тыс. м3) | 566,90 |
| ЩГПС С-6укреп. 7% цементом на нижний слой основания толщ. Н=20см(тыс. м3) | 176,86 |
| Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ. Н=27см(тыс. м3) | 157,64 |
| Автобусные павильоны / Остановочные пункты / Подземный пешеходный переход 4мх45,73м (шт) | 10/10/1 |
| Площадка отдыха с эстакадой (шт) | 1 |

- Лаборатория:

Монтажные работы лаборатории Подрядчика завершены. Лаборатория находится на производственной базе на км 780 (справа). Обустройство лаборатории завершены. Ведется работа по проведению аттестации и поверки инструментов, ориентировочный срок получения аттестации – текущая неделя.

- Производственная база(12га. на км 780справа)

Прибыли все сооружения: офисное помещение, столовая, лаборатория, общежития для ИТР и рабочих. В настоящее время смонтированы офис, столовая. Функционируют два общежития на 160 мест. Работы по монтажу сооружений (общежития для ИТР) завершены. Офис для службы инженера предоставлен в п. Жибек-жолы (временно).

ЦБЗ марки «Jaguar»  (135 тн/час) смонтирован и выпускает бетон для производственных нужд базы (общежития и т.д.). ЦБЗ укомплектован 2 цементными бункерами общей емкостью 300тн.  Второй ЦБЗ заказан в Турции. На базу прибыло ДСУ мобильная производства TEREXSпроизводительность 180 т/час в составе: грохот– 1ед., конус – 1 ед. Ведется монтаж (70%) механического плента для выпуска щебеночно–песчаной смеси с добавлением цемента, с цементным бункером 150 тн.

- Геодезические работы:

Нивелирный ход завершен; выполнена новая исполнительная съемка; готовы рабочие чертежи автодороги – 17км.

- Информация по выполненным работам:

| Наименование работ | Ед. изм. | Всего по контракту | План на 2015 г. | Выполнено с начала года | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы | тыс. м3 | 936,29 | 421,23 | 94,39 | 841,9 |
| Подстилающий слой | км | 64 | 28,16 | 0 | 28,16 |
| Основание (ЩЦПС) | км | 64 | 26,57 | 0 | 26,57 |
| Покрытие ц/б | км | 52,98 | 14,83 | 0 | 14,83 |
| Трубы | шт | 101 | 57 | 0 | 101 |
| Мосты и путепроводы | шт | 9 | 5 | 0 | 9 |

- Заготовка основных дорожно-строительных материалов

| Наименование материалов | Ед. изм. | Всего по контракту | План на 2015 г. | Заготовлено с начала года | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень | тыс. м3 | 176,86 | 93,130 | 0 | 176,86 |
| ПГС | тыс. м3 | 566,90 | 298,54 | 0 | 566,9 |
| Песок | тыс. м3 | 74,80 | 40,68 | 0 | 74,8 |
| ЖБИ | тыс. м3 | 6,45 | 3,44 | 0,136 | 6,324 |
| Цемент | тыс. тн | 67,80 | 37,07 | 0,05 | 67,75 |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2015год | Фактнатекущуюдату | Изних |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный | Местный |
| 1 | ИТР, АУП | 13 | 25 | 14 | 11 |
| 2 | Лаборатория | 5 | 5 |  | 5 |
| 3 | Геодезия | 20 | 11 | 2 | 9 |
| 4 | Операторы спецтехники | 43 | 31 | 16 | 15 |
| 5 | Водители самосвалов | 180 | 37 |  | 37 |
| 6 | Дорожные рабочие | 40 | 17 | 8 | 9 |
| 7 | Прочие | 80 | 76 | 8 | 68 |
| ВСЕГО | 381 | 202 | 48 | 154 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2015год | Фактнатекущуюдату | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | 3 | 1 | 33,3 |  |
| 2 | Экскаватор | 12 | 7 | 58,3 |  |
| 3 | Погрузчик | 8 | 3 | 37,5 |  |
| 4 | Автогрейдер | 5 | 3 | 60,0 |  |
| 5 | Катки | 9 | 4 | 44,44 |  |
| 6 | Автосамосвалы | 90 | 31 | 34,44 |  |
| 7 | Водовозы | 6 | 2 | 33,3 |  |
| 8 | Асфальтоукладчик | 2 | 2 | 100 |  |
| 9 | Бетоноукладчик | 1 |  |  |  |
| 10 | Автокран | 7 | 2 | 28,6 |  |
| 11 | ЦБЗ | 2 | 1 | 50,0 |  |
| 12 | ДСУ, ДРСУ | 2 | 1 | 50 | Не монтирована |
| 13 | Сваебойнаямашина | 2 | 0 | 0 |  |
| 14 | Тралл | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 15 | Бетономешалка (миксер) | 5 | 2 | 40,0 |  |
| 16 | Легковойтранспорт | 16 | 16 | 100 |  |
| 17 | Фреза | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 18 | Прочие | 62 | 15 | 24,2 |  |
| ВСЕГО | 235 | 93 | 39,57 |  |

- Привлечение субподрядных организаций:

ТОО «Шырак-LKS» приступили к работе по переносу линий связи с ПК694+00

ТОО «КазЦЕП» приступил к подготовительным, мобилизационным работам, основные работы начнут только после получения аванса.

Поставщики дорожно-строительных материалов:

- Ведутся переговоры по оформлению поставщиков строительных и инертных материалов

Проблемные вопросы:

- Получение разрешения на разработку карьеров инертных материалов и карьера грунта

- Не выкуплены 5 земельных участков

- У подрядчика на участке есть серьезный Финансовый кризис, в результате которой стоит вся работа и планирование. Руководитель проекта не получает денег из головного офиса Евраскона вг. Баку.

- На сегодняшний день подрядчик так и не получил одобрения на разработку грунтовых карьеров и карьеров ПГС и щебеночных материалов.

- Подрядчик должен присоединиться к общей сети электропередачи. На данный момент подрядчик полностью зависит от генератора. Нет замены генератору при его отказе. В настоящее время Подрядчиком было получено тех. условие и в ближайшее время планируется проводиться работы по подключению к сети.

- Подрядчик заготовил очень мало материала: щебня, песка и цемента, только для временных работ.

Ход работ

Начало работ 15 апреля 2015 года.

- Фрезеровано 11,8 км.

- Рыхление и разборка существующего основания из тощего бетона 8,5 км.

- Вскрыты 6 труб. Материала на участке составляет только на 2 трубы. У подрядчика нет планов на закуп ЖБИ для труб и мостов, т.к. подрядчик намеревается производить изделия у себя на участке, но на сегодняшний день нет прогресса для обустройства завода для производства сборного железобетона.

- Выполнено снятие плодородного слоя на 6 км с левой стороны.

- Выкорчевывание деревьев произведено на 7 (456 шт) км.

- Ведутся  работы по бурению скважины для обеспечения базы водой, организация ТОО «НурАйКен Сервис». Пробурено 350м.

- Закрыт промежуточный сертификат №2 на сумму 145,3 млн.тенге.

Инженер Резидент						С. Ирманов