СПРАВКА

О проделанной работе

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1807-1837 (ЛОТ№ 15 ) в Кызылординской области

Протяженность  28.4 км

Генподрядчик:   АО «ЕВРАСКОН».

Инженер:      Донгсунг/ Жол сапа.

Сумма Контракта:      8,722,196,588,00,68 тенге;

С учетом внесенных изменений: 9,888,628,802.90 тенге

В 2011- 2013году освоено с корректировкой: 6 774 304 970,92 (1 362 435 899,78 коррект 26%)

План  работ на  2014 год  - 2 584,258,953,53 тыс.тенге.

Срок строительство 1)   -  до 09 августа 2013 год

2) - не определен из за обстоятельств(снос здания на съезде транспортной развязки ПК 65+15,  исх.№886-Kyz-2013)

Генподрядчик выполняет следующие виды работ:  – устройство дорожной одежды, укрепление обочины, устройство водопропускных труб и мостов, строительство мостов и путепроводов, обустройство дороги;

Субподрядчики:

ТОО «Электромонтажные изделия» - Строительство уличного освещения транспортных развязок - 90%

ТОО «Кернеу-СМ» - Строительство электроснабжения транспортных развязок и ДЭУ-80%

ТОО «Мелиоатор» - Строительство гидроузла в канале Жанаарык-95%

ТОО «Айхан» - Устройство дорожной разметки-80%;

Выполнение графика производства работ  (План на  2014г.)                22 декабря 2014 года

На настоящий период ход работ соотносится к действующему графику работ в следующем количестве:

| №. | Наименование работ | Общая по контракту | Выполнено в 2010-2013гг. | План за 2014г. | Фактически выполнено на 22.12.14г. | Фактически выполнено с начала строите-льства (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляное полотно, тыс. (м3) | 3 706,39 | 3 686,39 | 25,00 | 25,0 | 100% |
| 2 | Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси. Н=20 cм, (км) | 28.4 | 28,3 | 0.1 | 0.1 | 100% |
| 3 | Устройство основания из щебня С4, (км) | 28.4 | 28,3 | 0.1 | 0.1 | 100% |
| 4 | Высокопористый асфальтобетон для верхнего слоя основания, Н=12 cм, (км) | 28.4 | 28,2 | 0.2 | 0.1 | 100% |
| 5 | Крупнозернистый асфальтобетон для нижнего слоя покрытия, Н=10 cм, .(км) | 28.4 | 28,2 | 0.2 | 0.1 | 100% |
| 6 | Щебеночно-мастичный асфальтобетон для верхнего слоя покрытия, Н=5 см, (км) | 28.4 | 18.8 | 9.6 | 9,6 | 100% |
| 7 | Присыпные обочины (км) | 28.4 | 28.3 | 0.12 | 0.12 | 100% |
| 8 | Укрепление обочин (км) | 28.4 | 0,00 | 28.0 | 28.0 | 100% |
| 9 | Укрепление разделительной полосы, (км) | 28.4 | 0.00 | 28,0 | 28.0 | 100% |
| 7 | Мосты, (шт) | 11 | 10-95%; 1-60% | 10-5%; 1-40% | 98%, (2%- укрепления, водоотводы) | 98% |
| 8 | Водопропускные трубы, (шт.) | 20 | 20 | укрепление | укрепление | 96% |
| 9 | Установка барьерного Ограждения, (п.м.) | 57252 | 19865 | 37387 | 33447 | 97% |
| 10 | Установка дорожных знаков, (шт) | 397 | 0 | 397 | 397 | 98% |

Производятся работы по электроснабжению, строительство ДЭУ, ремонт существующей дороги, обустройство дороги, так же укрепление откосов на искусственных сооружениях.

1.Причины отставания от графика производства работ:

Основной причиной срыва запланированных объемов работ является нехватка финансирования, отсутствие организация строительства ДЭУ, дорожно- строительных материалов (битум) на участке 1807-1837 км.

Заготовка материала

| Дорожно-строительный материал / Road construction material | Ед.изм./ Unit | Использовано в 2011-2013г./ Perrformed in 2011-2013 | План на 2014 г | Заготовлено на 22.12.14г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень | тыс.тон | 46,57 | 49.8 | 49.8 |
| •ПГС/GSM | тыс.тон | 94, 659 | 0,8 | 0,8 |
| •Цемент/Cement | тыс.тон | 8.3 | 3.5 | 3.4 |
| •Битум/Bitumen | тыс.тон | 49.553 | 2,914 | 2,914 |

- Мобилизация оборудования Лота 15

| № п/п | Оборудование | Лот 15 |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Дорожно-строительные машины | 174 | 210 |
| 2 | Асфальтобетонные заводы | 1 | 1 |
| 3 | Бетонный завод | 1 | 1 |
| 4 | Битумохранилище | 1 | 1 |
| 5 | Дробильные установки | 2 | 2 |
| 6 | Железнодорожный тупик | 1 | 1 |
| 7 | Грунтосмесительная установка | 1 | 1 |
| 8 | Лаборатория | 1 | 90% |

Примечание : В данный  момент на участке  неукомплектована  Лаборатория.

3 .  Состояние предоставленных Заявок на Изменение.  Состояние предоставленных Заявок на Изменение по Лоту 15

| № | Описание Заявки на Изменение | Сумма включая НДС | Дата предоставления | Замечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение категории дороги с II на I | 603,308,198.61 тенге | 27 апреля 2013г. | Одобрена |
| 2 | Дополнительные водопропускные трубы | 24,491,593.34 тенге | 08 августа 2013г. | Одобрена |
| 3 | ДЭУ | 13,126,734.59 тенге | 21 октября 2013г. | Одобрена |
| 4 | Ремонт существующей дороги | -7, 487,464.04 тенге | 06 декабря 2013г. | Одобрена |
| 5 | Устройство съезда на ПК 3+30 | 2,928,273.96 тенге | 17.04.2014г. | Одобрена |
| 6 | Переустройство водопровода (d=500 мм, 0,188 км) | - 2,282,018.48 тенге | 10.06.2014 | Одобрена |
| 7 | Восстановление правого берега существующего моста через р. Сырдарья | 235,109,655.71 тенге | 17.06.2014 | Одобрена |
| 8 | ДЭУ | 147,600,974.09 тенге | 27.06.2014 | Одобрена |
| 9 | Электроснабжение и ДЭУ | 148,236,403.56 тенге | 18.09.2014 | Одобрена |
|  | Итого | 9,888,628,802.90 тенге |  |  |

Авансовые платежи Подрядчику Лота 15 (Обход)

| Контракт/Платеж | Дата | Сумма (тенге) | Дата | Сумма (Евро) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контракт W/15 (Обход) | 27 декабря 2010г. 27 декабря 2010г. | 15 % из бюджета РК 85 % из МБРР | - - | - - |
| Авансовый Платеж |  |  |  |  |

Краткая информация по отчетам Подрядчика Лота 15, предоставленным по май месяц 2014г.

| ПСО № | Дата предоставления Отчета | Дата утверждения | Утвержденная сумма (тенге) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 августа 2011г. | 25 августа 2011г. | 186,601,131.24 | Июль |
| 2 | 18 октября 2011г. | 21 октября 2011г. | 214,428,028.50 | Август-сентябрь |
| 3 | 19 ноября 2011г. | 22 ноября 2011г. | 641,656,551.17 | Октябрь -19 нояб. |
| 4 | 14 декабря 2011г. | 14 декабря 2011г. | 511,879,873.92 | 20 нояб.- 14 декаб. |
| 5 | 16 мая 2012г. | 18 мая 2012г. | 179,428,380.59 | 15 декаб. – 30 апр. |
| 6 | 15 июня 2012г. | 18 июня 2012г. | 200,221,549.29 | Май –15 июня |
| 7 | 26 июля 2012г. | 31 июля 2012г. | 183,090,541.06 | 16 июня -20 июля |
| 8 | 28 августа 2012г. | 04 сентября 2012г. | 335,034,615.95 | 21 июля -27 августа |
| 9 | 08 октября 2012г. | 09 октября 2012г. | 285 870 731,26 | 28 августа -24 сентября |
| 10 | 08 ноября 2012г. | 09 ноября 2012г. | 578,087,828.26 | 25 сентября -31 октября |
| 11 | 24 ноября 2012г. | 25 ноября 2012г. | 372,056,209.15 | 01 ноября – 24 ноября |
| 12 | 11 апреля 2013г. | 12 апреля 2013г. | 389,054,035.40 | 25 ноября 2012г.- 05 апреля 2013г. |
| 13 | 02 мая 2013г. | 03 мая 2013г. | 303,511,919.00 | 06 апреля – 25 апреля |
| 14 | 04 июня 2013г. | 08 июня 2013г. | 212,425,897.44 | 26 апреля – 31 мая |
| 15 | 26 июня 2013г. | 27 июня 2013г. | 230,979,075.92 | 01 июня-19 июня |
| 16 | 31 июля 2013г. | 02 августа 2013г. | 354,503,347.18 | 20 июня – 31 июля |
| 17 | 18 сентября 2013г. | 19 сентября 2013г. | 826,487,705.54 | 01 августа – 15 сентября |
| 18 | 19 ноября 2013г. | 20 ноября 2013г. | 250,773,886.18 | 16 сентября – 15 ноября |
| 19 | 06 декабря 2013г. | 09 декабря 2013г. | 518,213,656.98 | 16 ноября – 05 декабря |
| 20 | 12 апреля 2014г. | 15 апреля 2014г. | 193,193,241.14 | 06 декабря – 10 апрель 2014г. |
| 21 | 31 мая 2014г. | 31 мая 2014г. | 195,561,864.66 | 11 апреля – 31 мая 2014г. |
| 22 | 04 июля 2014г. | 06 июля 2014г. | 211,142,212.55 | 01 июня-04 июля 2014г. |
| 23 | 14 августа 2014г. | 20 августа 2014г. | 600,902,379.05 | 05 июля-14 августа 2014г. |
| 24 | 12 сентября 2014г. | 15 сентября 2014г. | 158,278,019.31 | 15 августа -12 сентября 2014г. |
| 25 | 09 октября 2014г. | 15 октября 2014г. | 167,269,840.12 | 13 сентября-08 октября 2014г |
| 26 | 31 октября 2014г. | 11 ноября 2014г. | 116,674,733.58 | 09 октября-30 октября 2014г. |
| 27 | 30 ноября 2014г. | 10 декабря 2014г. | 262,464,157.50 | 1 ноября-29 ноября 2014г. |
|  |  |  | 8,300,649,426.55 |  |

Проблемные вопросы №15 лот.

- Очень слабый темп работы по строительству ДЭУ.

- Не начат ремонт существующего моста на р. Сырдарья

- Задерживается предоставление исполнительной документации.

Причина:( не укомплектован лаборатория на  участке 1807-1837 км лот №15 ).

Основными причинами отставания являются отсутствие  должной организации работ  на контракте и не проявлением должного усердия в работе руководящего персонала подрядчика.