# СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км1702+00-км 1752 (ЛОТ №7) в Кызылординской области.

протяженность 50 км.

# Подрядчик:  ОАО «ЕВРАСКОН»

# Инженер:     ТОО «Каздорпроект»

Сумма Контракта:  8 144 812 973 тенге;

Освоение составляет – 856 762 880тг.

В том числе 5% аванс за мобилизацию – 407 240 645тг.

Остаток работ на 2014г. – 7 288 050 173 тенге;

Субподрядчики: Генподрядчиком  заключен договор на субподряд по переустройство

ЛЭП-35кВ с компании АО "КРЭК" Кызылординской области.

Лаборатория: В настоящий момент ведутся работы:

- Поверка лаборатории  оборудования и актуализация ГОСТов;

- Подбор бетонной смеси;

- Проверка материалов щебня, ПГС, цемента, битума, песка;

- Проверка качества бетона на участке и проверка прочности бетона;

- Проверка прочности ЖБИ

- Проверка уплотнения слоев дорожного основания и покрытия

- Проверка кернов  асфальта.

# .

Выполнение графика производства работ  (План на  2014г.)                   01.07.2014 года

| № | Описание работ | Всего по контракту | План на 2014год | План на текущую дату 2014г | Факт с начала строительного года | Факт с начала строительства | выпол. % от плана 2014 | Отставание от плана (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, м3 | 1 282 292 | 1239450 | 510 376 | 209 358 | 167 068 | 16% | -124 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 28,29 | 24,36 | 15,77 | 3,46 | 4,2 | 13% | -108 |
| 3 | Нижний слой основание С-4, км | 29,85 | 29,85 | 16,76 | 3,73 | 3,73 | 12% | -93 |
| 4 | Верхний слой основания, км | 32,95 | 32,95 | 17,63 | 3,31 | 3,31 | 10% | -87 |
| 5 | Нижний слой покрытия, км | 47,89 | 47,89 | 23,01 | 14,32 | 14,32 | 30% | -32 |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 54,79 | 54,79 | 19,57 | 0,0 | 0,0 | 0% | -90 |
| 7 | Водопропускные трубы, шт. | 17 | 16 | 11,80 | 2 | 2 | 5% | -157 |
| 8 | Мосты, шт. | 13 | 13 | 7,77 | 4,92 | 4,92 | 38% | -51 |

| Заготовка материалов | Всего по контракту | План на 2014год | План на текущую дату 01.07.2014 | Факт на 01.07. 2014г | выпол. % | Отставание(+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для подстилающего слоя и присыпных обочин ПГС, тыс тн | 273, 881 | 269, 311 | 222 622 | 116 059 | 42 | -101 |
| 2 | Для нижнего слоя основания С4, тыс.тн | 163,861 | 163,861 | 140 202 | 54328 | 31 | -115 |
| 3 | Для укрепление обочин С6, тыс.тн | 86,507 | 86,507 | 68 428 | 0,00 | 0 | -180 |
| 4 | Щебень для асфальта, тыс.тн | 182,578 | 182,578 | 136801 | 80256 | 44 | -74 |
| 6 | Отсев, тыс.тн | 133,104 | 133,104 | 107964 | 29177 | 22 | -168 |
| 7 | Битум, тыс.тн | 13,568 | 13,568 | 9239 | 3727 | 27 | -89 |

# Количество техники, необходимое  для выполнения программы работ на 2014 год.

| Наименование | Потребность на июнь месяц 2014год | По состоянию на 01.07.2014год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт находятся на объекте на 30.06.2014 | Дополнительно необходимо |
| Бульдозер | 3 | 2 | 1 |
| Экскаватор | 13 | 7 | 6 |
| АБЗ | 1 | 1 | 0 |
| Бетонный завод | 1 | 1 | 0 |
| ДСУ | 3 | 2 | 1 |
| Погрузчик | 15 | 5 | 10 |
| Автогрейдер | 8 | 4 | 4 |
| Фреза | 0 | 0 | 0 |
| Катки | 10 | 6 | 4 |
| Асфальтовые катки | 5 | 7 | 0 |
| Асфальтоукладчик | 5 | 3 | 2 |
| Автосамосвалы | 145 | 95 | 50 |
| Автогудронатор | 1 | 1 | 0 |
| Битумовоз | 3 | 1 | 2 |
| Поливомоечная машина | 1 | 5 | 0 |
| Бензовоз | 2 | 1 | 1 |
| Кран | 6 | 9 | 0 |
| Легковой транспорт | 10 | 17 | 1 |
| Автобус | 5 | 9 | 1 |
| Тралл | 3 | 3 | 0 |
| Миксеры для бетона | 8 | 4 | 4 |
| Сваебойка | 3 | 2 | 1 |
| Цементовоз | 5 | 0 | 5 |
| КДМ (комбинированная дорожная машина) | 2 | 0 | 2 |
| Буровая машина |  | 1 | 0 |
| АГВ (автогидравлическая вышка) | 1 | 1 | 0 |
| Всего | 259 | 162 | 95 |

# Персонал:

| Персонал | Лот №7 | % |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Общий персонал на июль 2014 г. | 595 | 538 | 90% |

На данный момент были выполнены работы:

| № | Наименование | Местоположение | СМР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы | ПК 180+00-ПК181+90, 190 м | Выполнены |
|  |  | ПК182+60-ПК184+80,220 м | Выполнены |
|  |  | ПК42+20-ПК42+80, 60 м | Выполнены |
|  |  | ПК76+00-ПК76+80, 80 м | Выполнены |
|  |  | ПК185+60-ПК187+70, 210 м | Выполнены |
|  |  | ПК32+20-ПК32+40, 20 м | Выполнены |
|  |  | ПК181+90-ПК182+50, 60 м | Выполнены |
|  |  | ПК79+40-ПК80+10, 70 м | Выполнены |
|  |  | ПК187+70-ПК189+60, 190 м | Выполнены |
|  |  | ПК31+30-ПК31+80, 50 м | Выполнены |
|  |  | ПК94+60-ПК97+60, 300 м | Выполнены |
|  |  | ПК192+20-ПК195+00, 280 м | Выполнены |
|  |  | ПК195+00-ПК196+00, 100 м | Выполнены |
|  |  | Итого 760 м |  |
| 2 | Устройство подстилающего слоя основания из гравийно-песчаной смеси. | ПК73+60-ПК75+60, 200м | Выполнены |
|  |  | ПК72+00-ПК73+60,160 м | Выполнены |
|  |  | ПК63+00-ПК68+00, 500 м | Выполнены |
|  |  | ПК58+00-ПК60+00, 200 м | Выполнены |
|  |  | ПК197+40-ПК204+00, 660 м | Выполнены |
|  |  | ПК179+60-ПК18180, 220 м | Выполнены |
|  |  | ПК182+60-ПК184+80, 220 м | Выполнены |
|  |  | ПК42+20-ПК42+80, 60 м | Выполнены |
|  |  | ПК76+00-ПК76+80, 80 м | Выполнены |
|  |  | ПК32+20-ПК32+40, 20 м | Выполнены |
|  |  | ПК77+35-ПК79+00, 165 м | Выполнены |
|  |  | ПК79+40-ПК80+10, 70 м | Выполнены |
|  |  | ПК31+30-ПК31+80, 50 м | Выполнены |
|  |  | ПК181+90-ПК182+60, 70 м | Выполнены |
|  |  | ПК185+60-ПК187+70, 210 м | Выполнены |
|  |  | ПК187+70-ПК190+40, 270 м | Выполнены |
|  |  | ПК94+60-ПК97+60, 300 м | Выполнены |
|  |  | Итого 2320 м |  |
| 3 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4. | ПК76+00-ПК75+60, 560м | Выполнены |
|  |  | ПК65+00-ПК70+00, 500 м | Выполнены |
|  |  | ПК62+00-ПК65+00, 300 м | Выполнены |
|  |  | ПК58+00-ПК62+00, 400 м | Выполнены |
|  |  | ПК41+80-ПК43+00, 120 м | Выполнены |
|  |  | ПК75+60-ПК76+80, 120 м | Выполнены |
|  |  | ПК179+00-ПК185+00, 600 м | Выполнены |
|  |  | ПК186+00-ПК190+00, 400 м | Выполнены |
|  |  | ПК94+50-ПК97+60, 120 м | Выполнены |
|  |  | ПК138+60-ПК142+80, 420 м | Выполнены |
|  |  | Итого 1880 м |  |
| 4 | Устройство верхнего слоя основания из высокопористого асфальтобетона | ПК72+00-ПК75+00, 360 м | Выполнены |
|  |  | ПК67+50-ПК70+00, 250 м | Выполнены |
|  |  | ПК 64+50-ПК67+50, 300 м | Выполнены |
|  |  | ПК58+00-ПК64+50, 650 м | Выполнены |
|  |  | ПК41+80-ПК43+00, 120 м | Выполнены |
|  |  | ПК75+60-ПК76+80, 120 м | Выполнены |
|  |  | ПК180+00-ПК185+00, 500 м | Выполнены |
|  |  | ПК178+90-ПК180+00, 110 м | Выполнены |
|  |  | ПК186+00-ПК190+00, 400 м | Выполнены |
|  |  | ПК97+50-ПК100+00, 250 м | Выполнены |
|  |  | ПК94+00-ПК96+50, 250 м | Выполнены |
|  |  | Итого 1680 м |  |
| 5 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого асфальтобетона | ПК71+00-ПК75+50,450 м | Выполнены |
|  |  | ПК66+50-ПК71+00, 450 м | Выполнены |
|  |  | ПК57+50-ПК60+50, 900 м | Выполнены |
|  |  | ПК51+00-ПК57+50, 650 м | Выполнены |
|  |  | ПК46+00-ПК51+00, 500 м | Выполнены |
|  |  | ПК37+50-ПК41+00, 350 м | Выполнены |
|  |  | ПК33+50-ПК37+50, 400 м | Выполнены |
|  |  | ПК41+00-ПК46+00, 500 м | Выполнены |
|  |  | ПК25+00-ПК29+50, 450 м | Выполнены |
|  |  | ПК23+00-ПК25+00, 200 м | Выполнены |
|  |  | Итого 4850 м |  |
|  |  | СМР |  |
|  | Мостовые работы | - монтаж РОЧ - монтаж плит П18-А14 К7Т (14шт) |
| 1 | Мост №1 ПК 32+02,925 | - укрепление откосов (щебеночная подготовка и бетонирование) - укрепление русла бутовым камнем - монтаж РОЧ - монтаж плит П15-А14 К7Т (28шт) |
|  | Мост №2 ПК 77+12,495 | - монтаж РОЧ - монтаж плит П18-А14 К7Т (14шт) |
| 3 | Мост №3 ПК 79+19,79 | - забивка свай опора №3 - армирование и бетонирование подуклонки оп.2 - укрепление откосов (щебеночная подготовка и бетонирование) - армирование и бетонирование шкафной стенки оп.1 - армирование и бетонирование откосных крыльев оп.1 - армирование и бетонирование подуклонки оп.1 |
| 4 | Мост №4 ПК 133+69,42 | - добивка свай оп.1 -добивка свай оп.2 - добивка свай оп.3 |
| 5 | Мост №5 ПК 137+17,83 | - щебеночная и бетонная подготовка под ригель оп.2 - забивка свай оп.2 - срубка свай оп.2 - забивка свай оп.1 - армирование и бетонирование ригеля оп.2 |
| 6 | Мост №6 ПК 185+23,202 |  |
| 7 | Мост №7 ПК 190+95 | - щебеночная и бетонная подготовка под ригель оп.1 - армирование и бетонирование ригеля оп.2 - армирование и бетонирование ригеля оп.3 - армирование и бетонирование подферменников оп.2 - армирование и бетонирование ригеля оп.1 - армирование и бетонирование ригеля оп.3 |
| 8 | Мост №8 ПК 260+87,81 | Работы выполнены, движение по мосту временно открыта. |
| 9 | Мост №9 ПК 329+36,9 | - армирование и бетонирование скважины №1 оп.1 - бурение, армирование и бетонирование скважины №3 оп.1 - бурение, армирование и бетонирование скважины №5 оп.1 - бурение, армирование и бетонирование скважины №7 оп.1 - бурение, армирование и бетонирование скважины №2 оп.1 - бурение, армирование и бетонирование скважины №2 оп.4 - бурение, армирование и бетонирование скважины №2 оп.6 |
| 10 | Мост №10 ПК 387+32,485 | В связи с полевым сезоном на данный момент работы временно приостановлены |
| 11 | Мост №11 | В связи с полевым сезоном на данный момент работы временно приостановлены |
| 12 | Мост №12 | - обратная засыпка |
|  | водопропускная труба Ø1,5м, ПК 42+34 | - бетонная подготовка - монтаж откосных крыльев - монтаж звеньев труб - монтаж Box №58,№59 - конопатка швов - бетонирование основания между откосными крыльями - гидроизоляция - обратная засыпка |
|  | скотопрогон 4х2,5, ПК 182+20 | - подготовка основания под лекальные блоки - монтаж ЛБ-9 - монтаж портальной стенки - монтаж открылок - монтаж звеньев труб - конопатка швов - оклеечная и обмазочная гидроизоляция |