СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа-Западный Китай»

км774-806(ЛОТ 2)в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 06.04.2016года

Генеральный подрядчик –ОАО «EVRASCON» Евро-Азиатская строительная корпорация (Азербайджан)

Контракт EBRD/CW-02/2013 (22/08/2014)

Стоимость контракта – 12 585 798 659,48 тенге

Сумма аванса – 1 887 869 798,91 тенге (28/12/2014)

КНС –«КаздорНИИ»  в ассоциации с «КазНИИПИ» ДортрансиKHA

Время для завершения – 18 месяцев (540 дней)

Автор проекта – ТОО СК «Инжиниринг»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка (км) | 32 |
| --- | --- |
| Трубы, в том числе: (шт) - скотопрогон | 99 3 |
| Транспортная развязка в двух уровнях(шт) | 2 |
| Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники (шт) | 3/2/5 |
| Земляные работы (тыс. м3) | 697,58 |
| ГПС С-4 для подстилающегослоятолщ. Н=35см(тыс. м3) | 566,90 |
| ЩГПС С-6укреп. 7% цементом на нижний слой основаниятолщ. Н=20см(тыс. м3) | 176,86 |
| Цементобетонное покрытиемаркиBtb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ. Н=27см(тыс. м3) | 157,64 |
| Автобусные павильоны / Остановочные пункты / Подземный пешеходный переход (шт) | 10/10/2 |
| Площадка отдыха с эстакадой(шт) | 1 |

- Лаборатория:

Монтажные работы лаборатории Подрядчика завершены. Лаборатория находится на производственной базе на км 780 (справа). Обустройство лаборатории завершены. Аттестация и поверки инструментов произведены.

- Производственная база(12га. на км 780справа)

Все сооружения: офисное помещение, столовая, лаборатория, общежития для ИТР и рабочих. Функционируют 5 общежитий на 300 мест и столовая. Ведутся работы по монтажу 6 общежития на 60 мест. Офис для службы инженера предоставлен на производственной базе.

ЦБЗ марки «Jaguar» (125 м3/час) смонтирован и выпускает бетон для производственных нужд базы (общежития и т.д.). ЦБЗ укомплектован 3 цементными бункерами общей емкостью 450тн. Второй ЦБЗ производительностью 180м3/ч смонтирован на 100%,с 1 цементным бункером емкостью500тн. На базе ведется подготовка фундамента под асфальтобетонный завод. На базе установлена ДСУ мобильная производства TEREXS, производительность 180 т/час в составе: грохот– 2 ед., конус – 1 ед. Выполнен монтаж и введен в эксплуатацию механический плент производительностью 180т/час для выпуска щебеночно–песчаной смеси с добавлением цемента, с цементным бункером 150 тн. Завод для производства железобетонных водопропускных звеньев труб введен в эксплуатацию. Завод для производства железобетонных пролетных балок введен в эксплуатацию.

- Геодезические работы:

Нивелирный ход завершен; выполнена новая исполнительная съемка; готовы рабочие чертежи 17км автодороги, 2 моста, 1 путепровода, 1 путепровода для сельхозтехники и 20 труб.

5. Физический прогресс:

| год | месяц | план освоения (тенге) | физический прогресс (тенге) |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | декабрь | 123 505 262,94 | 123 505 262,94 |  | IPC # 1 |
| 2015 | июнь | 124 773 558,55 | 124 773 558,55 |  | IPC # 2 |
|  | сентябрь | 79 730 062,85 | 79 730 062,85 |  | IPC # 3 |
|  | ноябрь | 152 836275,53 | 152 836 275,53 |  | IPC # 4 |
|  | декабрь | 43 724 147,59 | 43 724 147,59 |  | IPC # 5 |
|  | Итогоза 2014-2015г | 524 569 307,46 | 524 569 307,46 |  | С НДС |
| 2016 | январь | 164 150 000 | 106 124 161,11 |  | IPC # 6 |
|  | Февраль | 225 200 000 | 28 418 405,41 |  | IPC # 7 |
|  | март | 594 460 000 | 21 875 097,63 |  | IPC # 8 |
|  | Итого за 2014-2016г | 1 508 379 307,46 | 680 986 971,61 | 45,14 | С НДС |

6. Финансовый прогресс:

| год | месяц | план освоения | финансовый прогресс |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | декабрь | 123 505 262,99 | 123 505 262,99 |  | IPC # 1 |
| 2015 | июнь | 145 333 157,41 | 145 333 157,41 |  | IPC # 2 |
|  | сентябрь | 140 282 975,29 | 140 282 975,29 |  | IPC # 3 |
|  | ноябрь | 170 075 757,04 | 170 075 757,04 |  | IPC # 4 |
|  | декабрь | 120 277 348,49 | 120 277 348,49 |  | IPC # 5 |
|  | Итого за 2014-2015г | 699 474 501,21 | 699 474 501,21 |  | С НДС |
| 2016 | январь | 147 730 000 | 135 117 345,21 |  | IPC # 6 |
|  | Февраль | 254 310 000 | 81 273 565,72 |  | IPC # 7 |
|  | март | 548 490 000 | 150 251 887,11 |  | IPC # 8 |
|  | Итого за 2014-2016г | 1 650 004 501,21 | 1 066 117 299,25 | 64,61 | С НДС |

7. Промежуточные Сертификаты Оплаты

| № | Период | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.11.2014 | 123 505 262,99 | Оплачен |
| 2 | с 08.04.2015 по 08.06.2015 | 145 333 157,41 | Оплачен |
| 3 | с 08.06.2015 по 08.09.2015 | 140 282 975,29 | Оплачен |
| 4 | с 08.09.2015 по 25.11.2015 | 170 075 757,04 | Оплачен |
| 5 | с 26.11.2015 по 22.12.2015 | 120 277 348,49 | Оплачен |
| 6 | с 23.12.2015 по 27.01.2016 | 135 117 345,21 | Оплачен |
| 7 | с 28.01.2016 по 01.03.2016 | 81 273 565,72 | Оплачен |
| 8 | с 02.03.2016 по 15.03.2016 | 150 251 887,11 | Не оплачен |

8. Информация по выполненным работам по состоянию на март:

| Наименование работ | Ед. изм. | План по контракту | Факт | % выпол-нения | Опережение / отставание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объем | дни |
| Земляные работы | тыс.м3 | 697,58 | 285,6 | 40,9 | -411,98 | -160 |
| Земляное полотно | км | 60 | 5,94 | 9,9 | -54,06 | -190 |
| Подстилающий слой | км | 60 | 3,40 | 5,66 | -56,40 | -190 |
| Основание из ЩПЦС | км | 60 | 1,61 | 2,68 | -58,39 | -190 |
| Цементобетонное покрытие | км | 51,34 | 0 | 0 | -51,34 | -150 |
| Трубы | шт | 96 | 6,5 | 6,77 | -89,5 | -180 |
| скотопрогоны | шт | 3 | 1,5 | 50 | -1,5 | -90 |
| Мосты и путепровод | шт | 10 | 0,75 | 7,5 | -9,25 | -180 |
| Фрезерование | км | 60 | 16,3 | 17,16 | -43,7 | -120 |

9. Заготовка основных дорожно-строительных материаловпо состоянию на март:

| Материал | Ед. изм. | План по контракту | Факт | % выполнения | Опережение / отставание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень | тыс.м3 | 433,92 | 50,45 | 11,62 | -125 |
| ПГС | тыс.м3 | 566,9 | 124,0 | 21,87 | -120 |
| Песок | тыс.м3 | 138,8 | 6,2 | 4,47 | -130 |
| Цемент | тыс.т | 98,8 | 5,68 | 5,74 | -130 |
| ЖБИ | тыс.м3 | 6,45 | 2,387 | 37 | -120 |

10. Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2016год | Фактнатекущуюдату | Изних |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный | Местный |
| 1 | ИТР, АУП | 58 | 32 | 23 | 9 |
| 2 | Лаборатория | 25 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Геодезия | 15 | 21 | 2 | 19 |
| 4 | Операторыспецтехникии водителисамосвалов | 328 | 255 | 33 | 222 |
| 5 | Дорожныерабочие | 310 | 143 | 62 | 81 |
| 6 | Прочие | 53 | 175 | 44 | 131 |
| ВСЕГО | 782 | 633 | 164 | 469 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2016год | Фактнатекущуюдату | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | 4 | 3 | 75,0 |  |
| 2 | Экскаватор | 12 | 11 | 91,6 |  |
| 3 | Погрузчик | 8 | 4 | 50 |  |
| 4 | Автогрейдер | 5 | 4 | 80 |  |
| 5 | Катки | 9 | 8 | 88,8 |  |
| 6 | Автосамосвалы | 90 | 80 | 88,8 |  |
| 7 | Водовозы | 6 | 3 | 50 |  |
| 8 | Асфальтоукладчик | 2 | 1 | 50 |  |
| 9 | Бетоноукладчик | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 10 | Автокран | 7 | 7 | 100 |  |
| 11 | ЦБЗ | 2 | 2 | 100 |  |
| 12 | ДСУ, ДРСУ | 2 | 3 | 150 |  |
| 13 | Сваебойнаямашина | 2 | 2 | 100 |  |
| 14 | Тралл | 2 | 2 | 100.0 |  |
| 15 | Бетономешалка (миксер) | 5 | 3 | 60.0 |  |
| 16 | Легковойтранспорт | 16 | 20 | 125 |  |
| 17 | Фреза | 1 | 1 | 100.0 |  |
| 18 | Прочие | 61 | 55 | 90,1 |  |
| ВСЕГО | 235 | 210 | 89,36 |  |

- Привлечение субподрядных организаций:

ТОО «Шырак-LKS» приступили к работе по переносу линий связи.

ТОО «КазЦЕП» приступил к основным работам.

Поставщики дорожно-строительных материалов:

- ТОО КАЖ ТАС - ПГС, песок.

- Кунжуек курылыс – щебень 5-20, щебень 20-40

- ИП Саипов - Щебень 0-40

- Стандарт цемент – цемент.

Проблемные вопросы:

- У подрядчика на участке есть серьезный Финансовый кризис, в результате которого очень медленно идут вся работа и планирование. Руководитель проекта несвоевременно получает денег из головного офиса Евраскона вг. Баку.

- Подрядчик заготовил очень мало материала: щебня, песка и цемента.

Ход работ

Начало работ 8 апреля 2015 года.

- Фрезеровано 16,3 км.

- Начаты работы по восстановлению дорожной одежды и земляного полотна

- Закончены работы по демонтажу путепровода ПК715 и моста Кокпарсай ПК755

- Начат демонтаж моста Сары-Булаксай ПК864+68, демонтировано 40 балок пролетного строения. Закончены работы по бурению буронабивных свай опоры №1 и №3. Ведутся работы по бурению буронабивных свай опоры №2

- На путепроводе ПК715 закончена заливка ростверка с армированием на опоре 1,2,3,4 и 5, закончена заливка стоек опор на ростверке №1,2,4 и 5(слева), ведется заливка стоек на опоре №3.

- На мосту ПК 755 закончена забивка сваи под опору 1, 2 и 3 опоры, закончены работы по устройству ростверка №1. ведутся работы по устройству ростверка №3.

- Ведутся работы по устройству скотопрогонов на ПК740+40 и ПК 846+30 из монолитного бетона. Закончена обратная засыпка труб на ПК699+22, ПК702+93, ПК724+67, ПК731+70, ПК762+48, ПК799+27, ПК834+64. На ПК740+24, ПК869+90, ПК829+50 закончен монтаж звеньев труб. На ПК 858 ведется устройство фундамента опор путепровода под сельхоз проезд. На ПК784+50 ведется монтаж звеньев труб. На ПК848 ведется обратная засыпка. ПК 815+91, ПК 818+67, ПК 789+34 разработка котлована. У подрядчика нет планов на закуп ЖБИ для труб и мостов, т.к. подрядчик начал производить ЖБИ для водопропускных труб у себя на участке. Завершена установка балочного цеха для производства ЖБИ мостовых сооружений. Выпущено 24 балок длиной L=21м.

- Выполнено снятие плодородного слоя на 13,5 км с левой стороны.

- Выкорчевывание деревьев произведено на 17,1км

- Закончены работы по подключению к сети производственной базы.

- Закончены работы по водоснабжению базы. Организация ТОО «НурАйКен Сервис». Пробурено 350м.

Инженер Резидент				С. Ирманов