# Work progress information/Справка о ходе работ

Reconstruction project of international transit corridor, highway “Western Europe-Western China” 1702-1752 km (Lot No.7) in Kyzylorda./Проект реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западная Европа - Западный Китай» км1702 -км 1752 (ЛОТ №7) в Кызылординской области.

Length 49 km/протяженность 49 км.

# Contractor/Подрядчик: JSC “EVRASCON”/ОАО«ЕВРАСКОН»

# Engineer/Инженер:  “Kazdorproject” Ltd./ТОО «Каздорпроект»

New Contract amount/Новая сумма Контракта:  8 233 648 569,50 KZT/тенге;

Absorption consists/Освоение составляет – 2 526 648 594,57 KZT/тг.

Including 5% advance for mobilization/В том числе 5% аванс за мобилизацию – 407 240 645 KZT/тг.

Remainder of work/Остаток работ – 5 706 999 974,93 KZT/тенге;

Subcontractors/Субподрядчики: The contract concluded with general contractor on subcontractor on reconstruction of PL-35 kV with company JSC “KREK”, Kyzylorda./ Генподрядчиком  заключен договор на субподряд по переустройству ЛЭП-35кВ с компании АО "КРЭК" Кызылординской области.

The base at site PK196 (ACP, CCP and Laboratory/База на участке ПК196  (АБЗ, ЦБЗ и Лаборатория).

Execution of work production schedule/Выполнение графика производства работ                                                     April 15, 2015/15.04.2015 года

| № | Description of work/ Описание работ | Total on project/ Всего по проекту | Fact from the beginning of construction/ Факт с начала строительства | Remainder of work on April 15, 2015/ Остаток работ на 15.04.15 | Execution fact from beginning of the year/ Факт вып. с начало года | Executed/ Выполнено % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Earthworks, km/ Земляные работы, км | 49 | 43,9 | 5,1 | 1,6 | 89% |
| 2 | Subbase, km/ Подстилающий слой, км | 49 | 43,4 | 5,6 | 1,0 | 88% |
| 3 | Lower layer base C-4, km/ Нижний слой основание С-4, км | 49 | 41,8 | 7,2 | 0,4 | 85% |
| 4 | Upper layer base 12 cm, km/ Верхний слой основания 12 см, км | 49 | 41,2 | 7,8 | 0,0 | 84% |
| 5 | Binder course 10 cm, km/ Нижний слой покрытия 10 см, км | 49 | 41,1 | 7,9 | 0,0 | 84% |
| 6 | Wearing course CSMA, km/ Верхний слой покрытия ЩМА, км | 49 | 0,0 | 49 | 0,0 | 0% |
| 7 | Culverts, pc./ Водопропускные трубы, шт. | 45 | 39 | 6 | 0,5 | 87% |
| 8 | Bridges, pc./Мосты, шт. | 13 | 10,97 | 2,03 | 0,3 | 85% |

Materials stockpiling/Заготовка материалов:

| Materials stockpiling/ Заготовка материалов | Plan for 2015/ План на 2015год | Fact on April 15, 2015/ Факт на 15.04.2015г. | Executed/ выпол. % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quarry stone for stockpiling of crushed stone thousand/ton/ Бутовый камень для заготовки щебня тыс./тонн | 258,623 | 95,500 | 38% |
| 2 | Crushed stone thousand/ ton/ Щебень тыс./тонн |  | 83,200 | 31% |
| 3 | SGM thousand/ton/ ПГС тыс./тонн | 240,250 | 84,150 | 33% |
| 4 | Sieve thousand/ ton/ Отсев тыс./тонн | 58,528 | 30,050 | 48% |
| 5 | Bitumen thousand/ton/ Битум тыс./тонн | 8,105 | 0,910 | 11% |

# Technique quantity, which is necessary for execution of work plan for 2015/

# Количество техники, необходимое  для выполнения программы работ на 2015 год.

| Name/Наименование | Need for March 2015/Потребность март месяц 2015год | As of April 15, 2015/ По состоянию на 15.04.2015год |
| --- | --- | --- |
|  |  | The fact is on site on April 15, 2015/ Факт находятся на объекте на 15.04.2015 | Additionally it is necessary/ Дополнительно необходимо |
| Bulldozer/Бульдозер | 3 | 2 | 1 |
| Excavator/Экскаватор | 9 | 2 | 7 |
| ACP/АБЗ | 2 | 1 | 1 |
| Concrete plant/Бетонный завод | 1 | 1 |  |
| RCA/ ДСУ | 2 | 2 |  |
| Loader/Погрузчик | 10 | 5 | 5 |
| Auto-grader/Автогрейдер | 4 | 3 | 1 |
| Milling/Фреза | 1 | 0 | 1 |
| Rollers/Катки | 7 | 5 | 2 |
| Asphalt rollers/ Асфальтовые катки | 10 | 6 | 4 |
| Asphalt paver/ Асфальтоукладчик | 4 | 4 |  |
| Dumptrucks/Автосамосвалы | 132 | 85 | 47 |
| Binder distributor/Автогудронатор | 1 | 1 |  |
| Bitumen distributor/Битумовоз | 4 | 3 | 1 |
| Distributing tank/Поливомоечная машина | 6 | 3 | 1 |
| Fuel tanker/Бензовоз | 2 | 2 |  |
| Tap/Кран | 3 | 4 |  |
| Trawl/Тралл | 1 | 2 |  |
| Mixers for concrete/ Миксеры для бетона | 4 | 4 |  |
| Cement truck/Цементовоз | 2 | 1 | 1 |
| Lay-out machine/ Разметочная машина | 0 | 0 |  |
| Total/Всего | 208 | 136 | 72 |

# Personnel/Персонал:

| Personnel/Персонал | Lot No.7/Лот №7 |
| --- | --- |
|  | Plan/План | Fact/Факт |
| Total personnel for April 2015/Общий персонал на апрель 2015 г. | 446 | 331 |

# Problematic issues and causes that have arisen at this site/

# Проблемные вопросы и причины, возникшие на данном участке

- The payment delay of interim payment certificates/

Задержка выплат промежуточных платежных сертификатов.

- Insufficient quantity of main types of road-building technique for executions on earthworks, subbase and on construction of CSSM/

Недостаточное количество основных видов дорожно-строительной техники для выполнения работ по земляным работам, подстилающий слой и по устройству ЩПС.

- There is not concluded contract on delivery of geogrid, biological material, mineral powder./

Не заключен договор на поставку георешетки, биомата, мин.порошка.