# Справка о ходе работ

Проект реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западная Европа - Западный Китай» км1702 -км 1752 (ЛОТ №7) в Кызылординской области.

протяженность 49 км.

# Подрядчик:  ОАО«ЕВРАСКОН»

# Инженер:     ТОО «Каздорпроект»

Сумма Контракта:  8 169 136 385,85 тенге;

Освоение составляет – 2 526 648 594,57 тг.

В том числе 5% аванс за мобилизацию – 407 240 645тг.

Остаток работ – 5 642 487 791,28 тенге;

Субподрядчики: Генподрядчиком  заключен договор на субподряд по переустройству ЛЭП-35кВ с компании АО "КРЭК" Кызылординской области.

База на участке ПК196  (АБЗ, ЦБЗ и Лаборатория): В настоящий момент законсервирована на зимний период.

Выполнение графика производства работ  (План на  2014г.)                  14.02.2015 года

| № | Описание работ | Всего по проекту | Факт с начала строительства | Остаток работ на 2015г. | Выполнено % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, км | 49 | 42,5 | 6,5 | 87% |
| 2 | Подстилающий слой, км | 49 | 42,4 | 6,6 | 87% |
| 3 | Нижний слой основание С-4, км | 49 | 41,4 | 7,6 | 84% |
| 4 | Верхний слой основания 12 см, км | 49 | 41,2 | 7,8 | 84% |
| 5 | Нижний слой покрытия 10 см, км | 49 | 41,1 | 7,9 | 84% |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 49 | 0,0 | 49 | 0% |
| 7 | Водопропускные трубы, шт. | 45 | 39 | 6 | 86% |
| 8 | Мосты, шт. | 13 | 10,97 | 2,03 | 84% |

На данный момент ведутся работы:

По основной дороге-

- Ведутся работы по заготовке материалов;

Заготовлен противогололедный материал для зимнего содержания.

В связи с погодными условиями работы по дороге, мостам и трубам приостановлены.