СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора,

а/д «Западная Европа - Западный Китай»

км.1330-1398 лот № 2 (по состоянию на 14.02.2015)

Контракт: SWRP-1240-1330-ICB(W/2)-001/2009

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК

Автор проекта: ТОО Проектный Институт «КустанайДорПроект»

Служба инженера: ISAN Corparation / ТОО «Жол Сапа»

Генеральный подрядчик: "Salini Costruttori S.p.A."

Стоимость контракта Генподрячика: 10 736 820 724.54 тенге

Стоимость контракта после Заявок на Изменение: 10 678 929 805.61 тенге

Освоено (ранее) до 2015 год: 9 623 734 067.71 тенге

План освоения на 2015 год: 1 834 964 932.30 тенге

Дата начала строительства: 10.12.2010

Дата завершения: 15.05.2015

Краткая информация по проекту

Источник финансирования: Международный Банк Реконструкции и Развития

Категория дороги: II

Протяженность: 67,8 км.

Тип верхнего слоя покрытия: ЩМА  5см.

Толщина дорожной одежды: 65/68 см.

- Основные

| Наименование | Всего по контракту | План на 2015 г. | Факт на текущую дату |
| --- | --- | --- | --- |
| Мосты | - | - | - |
| Скотопрогоны | 9 | Устранение дефектов | 9 |
| Путепроводы | 1 (100%) | 90% | 10% |
| Развязки | - | - | - |
| Трубы | 5 | Устранение дефектов | 5 |
| Автопавильоны | 14 | 6 | 8 |
| ДЭП | 1 (100%) | 60 % | 40% |
| Пересечения | 5 | - | 5 |
| Примыкания | 13 | - | 13 |
| Площадки для отдыха | 4 | 3 | 1 |
| Туалеты | 18 | 4 | 14 |

| № | Наименование работ | Всего по контракту | Выполнено в 2013-2014г | План на 2015 г. | Факт на 2015г. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3: откосная часть | 1961,96 | 1944,96 | - | - | 100 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 67,88 | 67,88 | - | - | 100 |
| 3 | Основание С-4, км. | 67,88 | 67,88 | - | - | 100 |
| 4 | Верхний слой основания, км | 67,88 | 67,88 | - | - | 100 |
| 5 | Нижний слой покрытия, км | 67,88 | 67,88 | - | - | 100 |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 67,88 | 67,88 | 1,8 дефектные участки | - |  |
| 7 | Укрепление обочин, км | 68,0 | 36,0 | 32,0 | - |  |

- Заготовка материалов на 2015 год:

| № | Описание материала | 2015 | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт на текущую дату | % |  |
| 1 | Щебень, тонн всего: | 39541 | 3500 |  | ТОО «Таукен» |
| 1.1 | фракции 0-5 | 2648 | 2700 |  | ТОО «Таукен» |
| 1.2 | фракции 5-10 | 1911 | - |  | ТОО «Таукен» |
| 1.3 | фракции 10-20 | 1834 | 160 |  | ТОО «Таукен» |
| 1.4 | фракции 0-40 | 33148 | 640 |  | ТОО «Таукен» |
| 2 | Битум, тонн | 348 | - |  |  |
| 3 | Topcel | 13 | - |  |  |
| 4 | Filler | 331 | - |  |  |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на текущий месяц | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер |  |  |  |  |
| 2 | Экскаватор |  |  |  |  |
| 3 | Погрузчик | 2 | 1 | 1 |  |
| 4 | Автогрейдер | 2 |  |  |  |
| 5 | Катки |  |  |  |  |
| 6 | Автосамосвалы | 3 |  |  |  |
| 7 | Поливомоечная машина |  |  |  |  |
| 8 | Асфальтоукладчик |  |  |  |  |
| 10 | Автокран | 2 |  |  |  |
| 11 | ЦБЗ |  |  |  |  |
| 13 | Сваебойная машина |  |  |  |  |
| 14 | Трал |  |  |  |  |
| 15 | Бетономешалка (миксер) |  |  |  |  |
| 16 | Легковой транспорт | 3 | 2 | 2 |  |
| 17 | Прочие | 3 | 1 | 1 |  |
| ВСЕГО | 15 | 4 | 4 |  |

- Проблемные вопросы:

| Содержание вопроса | Пути решения |
| --- | --- |
| Подготовка к новому строительному сезону Медленный темп работ строительства комплекса ДЭУ | До наступления благоприятных погодных условий заготовить весь необходимый дорожно-строительный материал. Кардинально решить вопрос финансирования Увеличить количество строительных бригад Ускорить поставку строительных материалов, оборудования и конструкции для своевременного завершения строительства комплекса ДЭУ. |