СПРАВКА

Проект развития автомобильных дорог Восток-Запад Международный транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай (ЦАРЕС 1В), Реконструкция (строительство) автомобильной дороги «АЛМАТЫ-КОКПЕК-ЧУНДЖА-КОКТАЛ-ХОРГОС»

Км-283 (ЛОТ-8) в Алматинской области

По состоянию на 10.03.2017 года

- Контракт: EWRP – Мост Или (км 283) –ICB(W)-001/2013

- Генеральный подрядчик:  «OHL ZS»(Чехия)/субподрядчик  ТОО «МО-25» им. Рязанова (Казахстан)

- Стоимость контракта: 6 394 053 055 тенге

- Стоимость контракта после заявки: 6 982 414 184,74  тенге

(с учетом заявки )

- Сроки строительства: 30 месяцев (900 календарных дней)

Дата начала строительства: 4 октября 2013г.

Дата завершения:  2017 г.

- Освоено до 2017 г.:  6 752 625 768,18 тенге

- Сумма освоения на 2017 г.  229 788 416,56 тенге

- Инженер КНС: DongSung Engineering Co. Ltd/Dong Myeong Enginering Consultants and Architecture Co. Ltd./ ТОО «Жол Сапа»

- Автор проекта: Акционерная Компания «Казакстан Жолдары

- Основные показатели проекта

Общее количество ИССО: 1-Мост через р. Или

Новый мост: Длина: 41,96 + (7 х 85,44) + 41,96 = 682 м

Ширина: 14,2+(2 х 0,75 - тротуарная дорожка)

Тип моста: Коробчатый неразрезной

- Детали по исполнению графика производства работ:

| № | Описание | Выполнение % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Новый Мост «Или» | Опорная часть | 100% |
|  |  | Пролет.строение | 100% |
|  |  | А/б покрытие | 85% |
|  |  | Укрепительные работы | 100% |
| 2 | Ремонтные работы на сущ. Мосту | Разборка сущ. а/д покрытия, блоков. | 100% |
|  |  | Ремонт опорной части промежуточных опор | 66% |
|  |  | А/б покрытие | 100% |

2.1 Прогресс

| № | Наименование | Всего по контракту | Освоено в 2013-2016 г. | План на 2017г (млн. тг) | Выполнено по контракту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Выполнено на текущую дату | % | Сумма | % |
| 1. | Физический прогресс, (млн. Тенге) | 6 234,30 | 5 996,44 | 237,86 | 0 | 0 | 5 996,44 | 96 |
| 2. | Прогресс в денежном эквиваленте, (млн. тенге) | 6 982,41 | 6 752,63 | 229,78 | 0 | 0 | 6 752,63 | 97 |

2.2 Мостовые работы

| Наименование работ | Всего по контракту | Выполнено до 2017г | 2017 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| Расчистка территорий, % | 100 | 50 | 50 | 35 | 70 |
| Основание из щебня, м3 | 2 680 | 2 680 | 0 | 0 | 100 |
| Устройство свай, м3 | 9 034 | 9 034 | 0 | 0 | 100 |
| Устройство ростверков, м3 | 4 857 | 4 857 | 0 | 0 | 100 |
| Устройство (тело опоры), м3 | 1 822 | 1 822 | 0 | 0 | 100 |
| Армирование, (тн) | 1 384,700 | 1 349,678 | 4,820 | 1,739 | 36 |
| Монтаж металлических пролетных строений, (тн) | 3 222 | 3 222 | 0 | 0 | 100 |
| Устройство перильных ограждений (п/м) | 2 868 | 2 868 | 0 | 0 | 100 |
| Устройство барьерных ограждений (п/м) | 2 800 | 2 800 | 0 | 0 | 100 |
| Сборные ж/б плиты на площадках сопряжения мостов (м3) | 183 | 183 | 0 | 0 | 100 |
| Монолитный ж/б укрепления откосов класса В20 F200 (м3) | 1 310 | 1 310 | 0 | 0 | 100 |
| Сборный ж/б тротуарных блоков (шт) | 448 | 448 | 0 | 0 | 100 |
| Ремонт плит проезжей части (м2) | 7 649 | 7 649 | 0 | 0 | 100 |
| Ремонт подферменников промежуточных опор (шт) | 30 | 30 | 0 | 0 | 100 |
| Покрасочные работы по новому мосту мет. пролет. строению (м2) | 51 666 | 51 124 | 542 | 0 | 0 |
| Ремонт очистка и покраска сущ.моста (м2) | 20 154 | 20 154 | 0 | 0 | 100 |
| Гидроизоляция мостового полотна (м2) | 16 942 | 16 942 | 0 | 0 | 100 |
| Работы по покрытию с применением битума (м3) | 2 019 | 1 665 | 354 | 0 | 0 |
| Замена бетона тел.опор. (16,15,14,13,12,11, 10,5,4,2) | 480 | 230 | 250 | 90 | 36 |
| Электроснабжение моста. | 100% | 40% | 60% | 55% | 92 |
| Каменная рисберма. м3 | 537 | 46 | 491 | 129 | 26 |
| Укрепление каменным материалом (засыпка промоин) м3 | 2 040 | 0 | 2 040 | 0 | 0 |

9. Заготовка дорожно-строительных материалов:

| № | Описание материала | Всего по контракту | 2017 | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт на текущую дату | % |  |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 19,44 | 0,136 | 0,42 | 31 | ТОО «Достар – С» |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 5,88 | 0 | 0 | 100 | ТОО «Сункар» |
| 3 | Бут камень, тыс.м3 | 0,538 | 0,491 | 0,385 | 72 | ТОО «Сити-Мол-Энерго» |
| 4. | ПГС, тыс.м3 | 16,14 | 2,082 | 2,802 | 100 | ТОО «Алуан А» |
| 5. | Цемент, тыс. тонн | 7,05 | 0,132 | 0,41 | 31 | ТОО «Стандарт» |
| 6. | ЖБИ сборные, (шт) | 448 | 456 | 456 | 100 | Производственная база ТОО «МО-25» |
| 7. | Арматура и закладные детали, тыс.тонн | 1,36 | 0,005 | 0,005 | 100 | ТОО «Модуль» |

10. Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2017 год | Факт | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный | Местный |
| 1. | ИТР, АУП | 12 | 11 | 2 | 9 |
| 2. | Лаборатория | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3. | Геодезия | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4. | Операторы спецтехн., механиз, сварщики | 12 | 13 | 0 | 13 |
| 5. | Водители самосвалов | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 6. | Рабочие | 40 | 39 | 0 | 39 |
| 7. | Прочие | 6 | 5 | 0 | 5 |
| ВСЕГО | 78 | 74 | 2 | 72 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2017 год | Факт | АО «OHL ZS» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подрядчик | Субподрядчик |
| 1. | Бульдозер | 1 | 0 | - | 0 |
| 2. | Экскаватор | 1 | 1 | - | 1 |
| 3. | Погрузчик | 1 | 1 | - | 1 |
| 4. | Автогрейдер | 0 | 0 | - | 0 |
| 5. | Катки | 5 | 0 | - | 0 |
| 6. | Автосамосвалы | 2 | 2 | - | 2 |
| 7. | Поливомоечная машина | 1 | 1 | - | 1 |
| 8. | Асфальтоукладчик | 2 | 0 | - | 0 |
| 9. | Автокран | 2 | 1 | - | 1 |
| 10. | ЦБЗ | 1 | 1 | - | 1 |
| 11. | Буровая установка | 0 | 0 | - | 0 |
| 12. | Трал | 1 | 0 | - | 0 |
| 13. | Бетономешалка (миксер) | 2 | 1 | - | 1 |
| 14. | Легковой транспорт | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 15. | Прочие | 14 | 16 | - | 16 |
| ВСЕГО | 34 | 31 | 5 | 26 |