СПРАВКА  за 26.01.2017 г.                                                                                                                                                         по реализации проекта

«Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                                         подрядной компанией АО "ОХЛ ЖС", лот-8

Контракт: EWRP – Мост Или (км 283) –ICB (W)-001/2013

Генеральный подрядчик: АО "ОХЛ ЖС" (Чешская Республика)

Стоимость контракта: 6 394 053 055 тенге

Стоимость контракта после заявки:  6 916 834 612,88    тенге (с учетом заявки №-4)

Сроки строительства: 30 месяцев (900 календарных дней)

Дата начала строительства: 4 октября 2013г.

Дата завершения:    2017 г.

Освоено до 2017 г.: 6 716 013 118 ,21  тенге

План освоения на 2017 год:  200 821 494 ,67 тенге (с учетом  заявки на изменение)

Инженер КНС: DongSung Engineering Co. Ltd/Dong Myeong Enginering Consultants and Architecture Co. Ltd. / ТОО «Жол Сапа»

Автор проекта: Акционерная Компания «Казстан Жолдары»

Исполнительная документация:

Количество выданных за неделю:   	  предписаний:  шт.;   писем: 12 шт.

Сроки сдачи  Проекта производства работ и  Плана контроля качества

Строящийся объект

1. Основные показатели проекта

Общее количество ИССО: 1

| Наименование | Количество | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Мосты | 1 | Путепроводы | 0 |
| Скотопрогоны | 0 | Развязки | 0 |

  - Мостовые работы

| № | Наименование работ | Всего по контракту | Выполнено до 2017г | 2017 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1. | Расчистка территорий, % | 100 | 50 | 50 | 35 | 70 |
| 2. | Основание из щебня, м3 | 2 680 | 2 680 | 0 | 0 | 100 |
| 3. | Устройство свай, м3 | 9 034 | 9 034 | 0 | 0 | 100 |
| 4. | Устройство ростверков, м3 | 4 857 | 4 857 | 0 | 0 | 100 |
| 5. | Устройство (тело опоры), м3 | 1 822 | 1 822 | 0 | 0 | 100 |
| 6. | Армирование, (тн) | 1 384,700 | 1 349,678 | 4,820 | 0 | 0 |
| 7. | Монтаж металлических пролетных строений, (тн) | 3 222 | 3 222 | 0 | 0 | 100 |
| 8. | Устройство перильных ограждений (п/м) | 2 868 | 2 868 | 0 | 0 | 100 |
| 9. | Устройство барьерных ограждений (п/м) | 2 800 | 2 800 | 0 | 0 | 100 |
| 10. | Сборные ж/б плиты на площадках сопряжения мостов (м3) | 183 | 183 | 0 | 0 | 100 |
| 11. | Монолитный ж/б укрепления откосов класса В20 F200 (м3) | 1 310 | 1 310 | 0 | 0 | 100 |
| 12. | Сборный ж/б тротуарных блоков (шт) | 448 | 448 | 0 | 0 | 100 |
| 13. | Ремонт плит проезжей части (м2) | 7 649 | 7 649 | 0 | 0 | 100 |
| 14. | Ремонт подферменников промежуточных опор (шт) | 30 | 30 | 0 | 0 | 100 |
| 15. | Покрасочные работы по новому мосту мет. пролет. строению (м2) | 51 666 | 51 124 | 542 | 0 | 0 |
| 16 | Ремонт очистка и покраска сущ.моста (м2) | 20 154 | 20 154 | 0 | 0 | 100 |
| 16. | Гидроизоляция мостового полотна (м2) | 16 942 | 16 942 | 0 | 0 | 100 |
| 17. | Работы по покрытию с применением битума (м3) | 2 019 | 1 665 | 354 | 0 | 0 |
| 18. | Замена бетона тел.опор. | 480 | 186 | 294 | 30 | 11 |
| 19. | Электроснабжение моста. | 100% | 40% | 60% | 20% | 40 |

- Заготовка материалов на 2017 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | 2017 | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт на текущую дату | % |  |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 19,44 | 0,166 | 0,42 | 26 | ТОО «Достар – С» |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 5,88 | 0,131 | 0 | 0 | ТОО «Сункар» |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 16,14 | 2,082 | 2,802 | 100 | ТОО «Алуан А» |
| 4. | Цемент, тыс.тонн | 7,05 | 0,131 | 0,41 | 32 | ТОО «Стандарт» |
| 5. | ЖБИ сборные,(шт) | 448 | 456 | 456 | 100 | Производственная база ТОО «МО-25» |
| 6. | Арматура и закладные детали, тыс.тонн | 1,36 | 0,043 | 0,043 | 100 | ТОО «Модуль» |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2017 год | Факт на текущую дату | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный | Местный |
| 1 | ИТР, АУП | 10 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | Лаборатория | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Геодезия | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Операторы спецтехн, механиз, сварщики | 18 | 13 | 0 | 13 |
| 5 | Водители самосвалов | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Рабочий персонал | 95 | 65 | 0 | 65 |
| 7 | Обслуживающий персонал | 5 | 5 | 0 | 5 |
| ВСЕГО | 134 | 100 | 3 | 97 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2016 год | Факт на текущую дату | АО «OHL ZS» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подрядчик | Субподрядчик |
| 1 | Бульдозер | 1 | 0 | - | 0 |
| 2 | Экскаватор | 1 | 1 | - | 1 |
| 3 | Погрузчик | 1 | 1 | - | 1 |
| 4 | Автогрейдер | 0 | 0 | - | 0 |
| 5 | Катки | 5 | 0 | - | 0 |
| 6 | Автосамосвалы | 2 | 1 | - | 1 |
| 7 | Поливомоечная машина | 1 | 1 | - | 1 |
| 8 | Асфальтоукладчик | 2 | 0 | - | 0 |
| 9 | Автокран | 3 | 1 | - | 1 |
| 10 | ЦБЗ | 1 | 1 | - | 1 |
| 11 | Буровая установка | 0 | 0 | - | 0 |
| 12 | Трал | 1 | 0 | - | 0 |
| 13 | Бетономешалка (миксер) | 2 | 1 | - | 1 |
| 14 | Легковой транспорт | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 15 | Прочие | 6 | 14 | - | 14 |
| ВСЕГО | 31 | 28 | 5 | 23 |

- Обеспечение

| Наименование | По тех.спец/контракту | По факту |
| --- | --- | --- |
| Квартиры | 10 | 6 |
| Машины | 3 | 3 |
| Офис | 1 | 1 |
| Спец. Одежда | 0 | 0 |