СПРАВКА  за 29.10.2015 г.                                                                                                                                                         по реализации проекта

«Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                                         подрядной компанией АО "ОХЛ ЖС", лот-8

Контракт: EWRP – Мост Или (км 283) –ICB(W)-001/2013

Генеральный подрядчик: АО "ОХЛ ЖС" (Чешская Республика)

Стоимость контракта: 6 394 053 055 тенге

(стоимость после изменения заявки – 6 134 652 965,52 тенге)

Сроки строительства: 30 месяцев (900 календарных дней)

Дата начала строительства: 4 октября 2013г.

Дата завершения: 4 апреля 2016г.

Освоено до 2015 г.: 3 565 803 078,33 тенге

План освоения на 2015 год: 1 952 540 000 тенге

Освоено в 2015 г.:  1 588 323 914 тенге

Инженер КНС: DongSung Engineering Co. Ltd/Dong Myeong Enginering Consultants and Architecture Co. Ltd./ ТОО «Жол Сапа»

Автор проекта: Акционерная Компания «Казакстан Жолдары»

Исполнительная документация:

Количество выданных за неделю:   	  предписаний: 0 шт.;   писем: 1 шт.

Сроки сдачи Проекта производства работ и  Плана контроля качества  4 апреля 2016г.

Строящийся объект

1. Основные показатели проекта

Общее количество ИССО: 1

| Наименование | Количество | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Мосты | 1 | Путепроводы | 0 |
| Скотопрогоны | 0 | Развязки | 0 |

  - Мостовые работы

| № | Наименование работ | Всего по контракту | Выполнено в 2013-2014г | 2015 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1. | Расчистка территорий , м2 | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 2. | Основание из щебня,м3 | 2 750 | 0 | 2 685 | 2 235 | 83 |
| 3. | Устройство свай, м3 | 9 034 | 8 102 | 932 | 932 | 100 |
| 4. | Устройство ростверков, м3 | 4 857 | 2 417 | 2 440 | 2 432 | 99 |
| 5. | Устройство (тело опоры), м3 | 1 822 | 535 | 1 290 | 1 290 | 100 |
| 6. | Армирование | 1 363 | 1 106 | 257 | 238 | 93 |
| 7. | Монтаж металлических пролетных строений, тн | 3 222 | 0 | 3 222 | 3 222 | 100 |
| 8. | Устройство перильных ограждений | 2 768 | 0 | 2 768 | 0 | 0 |
| 9. | Устройство барьерных ограждений | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 |
| 10. | Сборные ж/б плиты на площадках сопряжения мостов | 0,183 | 0 | 0,183 | 0,130 | 71 |
| 11. | Монолитный ж/б укрепления откосов класса В20 F200 | 1,028 | 0 | 0,155 | 0,873 | 15 |
| 12. | Покрасочные работы по мет. Пролет. строению | 52 966 | 0 | 52 966 | 6 249 | 12 |

- Заготовка материалов на 2015 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | 2015 | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт на текущую дату | % |  |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 17,68 | 9,464 | 7,462 | 79 | ТОО «Достар – С» |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 8,21 | 2,274 | 1,864 | 82 | ТОО «Сункар» |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 14,64 | 14,526 | 13,878 | 95 | ТОО «Алуан А» |
| 4. | Цемент, тыс.тонн | 7,10 | 2,340 | 2,012 | 86 | ТОО «Стандарт» |
| 5. | ЖБИ, тыс.м3 | 192 | 192 | 0 | 0 | Производственная база ТОО «МО-25» |
| 6. | Арматура и закладные детали, тыс.тонн | 1,36 | 0,142 | 0,138 | 97 | ТОО «Модуль» |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2015 год | Факт на текущую дату | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный | Местный |
| 1 | ИТР, АУП | 25 | 25 | 7 | 18 |
| 2 | Лаборатория | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 3 | Геодезия | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Операторы спецтехн, механиз, сварщики | 36 | 36 | 0 | 36 |
| 5 | Водители самосвалов | 8 | 13 | 0 | 13 |
| 6 | Рабочие | 90 | 90 | 0 | 90 |
| 7 | Прочие | 6 | 6 | 0 | 6 |
| ВСЕГО | 172 | 177 | 8 | 169 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2015 год | Факт на текущую дату | АО «OHL ZS» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подрядчик | Субподрядчик |
| 1 | Бульдозер | 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | Экскаватор | 1 | 1 | - | 1 |
| 3 | Погрузчик | 2 | 2 | - | 2 |
| 4 | Автогрейдер | 0 | 0 | - | 0 |
| 5 | Катки | 2 | 1 | - | 1 |
| 6 | Автосамосвалы | 4 | 3 | - | 3 |
| 7 | Поливомоечная машина | 1 | 1 | - | 1 |
| 8 | Асфальтоукладчик | 0 | 0 | - | 0 |
| 9 | Автокран | 5 | 3 | - | 2 |
| 10 | ЦБЗ | 1 | 1 | - | 1 |
| 11 | Буровая установка | 1 | 0 | - | 0 |
| 12 | Трал | 1 | 1 | - | 1 |
| 13 | Бетономешалка (миксер) | 2 | 2 | - | 2 |
| 14 | Легковой транспорт | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 15 | Прочие | 16 | 20 | - | 19 |
| ВСЕГО | 44 | 43 | 4 | 39 |

- Обеспечение

| Наименование | По тех.спец/контракту | По факту |
| --- | --- | --- |
| Квартиры | 10 | 10 |
| Машины | 3 | 3 |
| Офис | 1 | 1 |
| Спец. Одежда | 10 | 10 |

- Проблемные вопросы (производство):

| Содержание вопроса | Пути решения |
| --- | --- |
| 1.Существующий мост (требуется ремонт) | 1.Без возражения, но без превышения утвержденной стоимости. |
| 2.Заявка на изменения №-2 | 2.На рассмотрений у инженера. |
| 3.Заявка на изменение №-3 | 3.Замечания по расчетам объемов. |

- Проблемные вопросы (сотрудники)

| Содержание вопроса | Пути решения |
| --- | --- |