Информация

по проекту реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западный Китай-Западная Европа» Мост через р. Или км 283 (лот-8) Алматы - Хоргос

22.12.2014г.

1. Общая информация:

Контракт - EWRP-Мост Или (км 283)-ICB(W)-001/2013

Заказчик - Министерство по Инвестициям и развитию Республики Казахстан

Генеральный подрядчик - АО "OHL ZS" (Чехия)

Субподрядчик - ТОО "МО-25 им. Рязанова"

Служба Инженера (КНС) - "Dongsung Engineering / Dongmyeng Engineering / ТОО "Жол-Сапа""

Стоимость контракта – 6 394 053 055 тенге.

Освоено в 2013 года – 1 334 818 410 тенге

План на 2014 год – 2 484 450 000 тенге

Освоено в 2014 году – 2 230 984 668,37 тенге

2. Основные даты контракта:

Дата начала работ - 4 октября 2013г.

Дата завершения строительства - апрель 2016 г.

Дата выдачи разрешения на СМР - 3 октября 2013г.

Ордер на производства работ - 19 февраля 2014 г.

3. Информация по участку:

| Наименование работ | Ед. изм | По проекту | План на 2014 год | Факт на 22.12.2014г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчистка территории | % | 100 | 100 | 100 |
| Устройство свай | тыс.м3 | 9,034 | 9,0 | 8,220 |
| Устройство ростверков | тыс.м3 | 8,913 | 6,3 | 1,482 |
| Устройство тела опор | тыс.м3 | 1,822 | 1,6 | 0,517 |
| Армирование | тыс.тн | 1,3 | 1,3 | 0,675 |
| Пролетное строение | тыс.тн | 3,4 | 3,4 | - |

Заготовка материалов

| № | Заготовка материалов | Поставщик | Ед.изм./ Unit | План на 2014г | Факт.на 22.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень/Crushed stone | ТОО "Достар-С" г. Жаркент | м3 | 11 810 | 17 090 |
| 2 | ПГС/ GSM |  | м3 | 2 900 | 1 611 |
| 3 | Песок / Sand () | ТОО "Гиада" г. Капшагай | м3 | 7 527 | 8 271 |
| 4 | Арматура | ТОО "Модуль А" | тонн | 1 309 | 789 |
| 5 | Цемент/Cement | ТОО "Стандартцемент" | тонн | 7 070 | 5 122 |
| 6 | Добавка для бетона | ТОО "КратаАзия" | тонн | 140 | 73 |
| 7 | Металлоконструкция | ЗАО "Курганстальмост" | тонн | 2 180 | 2 180 |

Примечание: 1095 тонн металлоконструкции отгружены с завода и находится в пути.

Мобилизация персонала

| № | Наименование | Потребность на 2014 год | Факт На 22.12.14 г. | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | иностранный | местный |
| 1 | ИТР, АУП | 15 | 32 | 8 | 24 |
| 2 | Лаборатория | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Геодезия | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Операторы спец. техн. | 35 | 40 |  | 40 |
| 5 | Водители самосвалов | 8 | 16 |  | 16 |
| 6 | Разнорабочие | 312 | 152 |  | 152 |
| 7 | Обслужив.персонал | 18 | 17 |  | 17 |
| ВСЕГО | 392 | 263 | 13 | 250 |

Мобилизация техники и оборудования

| № | Наименование | Потребность на 2014 год | Факт на 22.12.14 г. | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | АО "OHL ZS" | МО-25 |
| 1 | Бульдозер | 2 | 2 |  | 2 |
| 2 | Экскаватор | 1 | 1 |  | 1 |
| 3 | Погрузчик | 2 | 1 |  | 1 |
| 4 | Автогрейдер | 2 |  |  |  |
| 5 | Катки | 2 | 1 |  | 1 |
| 6 | Автосамосвалы | 4 | 4 |  | 4 |
| 7 | Поливомоечная машина | 1 | 1 |  | 1 |
| 8 | Бензовоз | 1 | 1 |  | 1 |
| 9 | Асфальтоукладчик |  |  |  |  |
| 10 | Бетоноукладчик |  |  |  |  |
| 11 | Автокран | 5 | 5 |  | 5 |
| 12 | ЦБЗ | 1 | 1 |  | 1 |
| 13 | ДСУ, ДРСУ |  |  |  |  |
| 14 | Сваебойная машина | 2 | 2 |  | 2 |
| 15 | Трал | 2 | 2 |  | 2 |
| 16 | Бетономешалка (миксер) | 2 | 2 |  | 2 |
| 17 | Легковой транспорт | 3 | 3 |  | 3 |
| 18 | Прочие | 23 | 29 | 4 | 25 |
| ВСЕГО | 53 | 55 | 4 | 51 |

Офис Инженера - находится на производственной базе / 240м2 / одобрен Инженером

Лаборатория на участке - одобрен испытательная лаборатория ТОО "Сапа СЗ" для бетонных работ Инженером. Также одобрены лаборатории ТОО "ЦНПСЛ" и ТОО "Целсим" в городе Алматы.

4. Информация о выполненных работах:

Устройство буронабивных свай береговых опор - 30 шт. / 924 м³, на промежуточных опорах № 3  4, 7, 8, 9 сваи выполнены на 100/%

Работы по устройству буронабивных свай ведутся на опорах № 5, 6

Общий объем выполнения по сваям промежуточных опор составляет - 127 шт. / 8 220 м3.

Устройство ростверков опор №1, 3, 4, 8 и 10- 5 шт. / 1 482м3.

На опоре №7 ведутся работы по армированию ростверка.

Устройство тела опоры выполнены на опорах № 3 и 8

Устройство стоек опор выполнены на опорах № 1, 8 и 10

Статистическое испытание свай - выполнены на береговых опорах №1 и 10 и на промежуточных опорах 3 ,4, 7 и 8

Очистка русла реки - ведутся работы по расчистке русла реки

5.  Проблемные вопросы

1. Изменение конструкции моста.

Предлагаемое изменение затрагивают только конструктивную часть моста. План и профиль и подходы моста сохраняются по исходному проекту.

Вносимые изменения выполняются в пределах сметной стоимости исходного проекта.

Обоснование по замене пролетного строения из сборных ж.б. балок по схеме 16х42,6 на металлическое, неразрезное по схеме 42,6+7х85,2+42,6:

а) Отсутствие поставщика балок индивидуальной разработки (АК "Казахстан жолдары")

б) Большая масса ж.б. пролетного строения, вызывающая в условиях 9 бальной сейсмичности, устройство основании опор высокой сложности и стоимости несоразмерной со стоимостью ж.б. пролетного строения

в) Возможность исключить монтаж цельных ж.б. балок длиной 42м и массой 80,7 тонн с плавсредств (работы повышенной опасности)

г) Уменьшить количество промежуточных опор с 15 до 8, и таким образом существенно сократить сроки строительства и улучшить экологию.

д) Возможность выполнять устройство пролетного строения по передовой технологии (продольная надвижка) не зависимо от паводковой и ледовой ситуации на реке.

е) Возможность значительно улучшить комфортность проезда, уменьшить эксплуатационные расходы и увеличить срок службы моста:

- за счет уменьшения количества деформационных швов. Вместо 17 швов устраиваются только 2 шва, на концах пролетного строения

- количество устанавливаемых опорных частей сокращается с 320 до 20.

- эксплуатационный ресурс металлического пролетного строения ориентировочно в 2 раза выше, чем у железобетонного

- неразрезное и к тому же значительно облегченное пролетное строение, наиболее надежно и потому предпочтительно в условиях высокой сейсмической нагрузки.

Разрешение на внесение изменения в рабочий проект, конструкции железобетонного пролетного строения схемой 16х42м, на металлические пролетные строения схемой 42+85х7+42м согласован с Комитетом по делам строительства. Положительное заключение экспертизы получен 24 сентября 2014г. На данный момент ведутся работы по подготовке заявки на изменение.