ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РАБОТ на 30.06. 2014

Проект Развития Автомобильных Дорог "Юг - Запад" Международный Транзитный Коридор "Западная Европа-Западный Китай" (ЦАРЭС 1b & 6b) SWRP-2135 - 2183 ICB(W/4)-002/2009

Начало проекта – 24 февраля 2011г

Окончание проекта – 11 августа 2013г

Продление – 25 декабря 2013г.

Стоимость проекта – 13,139  млрд.тенге

Освоено – 10,103 млрд.тенге

Заявки на изменение проекта (1-4) – 1, 049 млрд.тенге

Эскалация – 2,054 млрд.тенге (16%)

По основной дороге основные работы завершены.

Остались съезды, обочины, обустройство и развязка.

| Наименование работ | Необходимый объем | Дата завершения |
| --- | --- | --- |
| Съезды, шт | 6 | 21.06 |
| Обочины (не приняты Инженером) п.м. | 96 000 | 15.07 |
| Ограждение, п.м. | 5 429 | 15.07 |
| Разметка, км (п.Торколь) | 3,3 |  |
| Развязка |  |  |
| Устройство основания ЩПЦС, осталась правая сторона, м3 | 2 882 | 21.06 |
| Бетонное покрытие | 4 445 | 1.07 |
| Обочины, п.м. | 11 625 | 12.07 |
| Водоотвод, п.м. | 2 744 | 15.07 |
| Освещение, шт | 97 | 15.07 |

Подрядчик частично провел работы по исправлению дефектов (бетонное покрытие) на участках ПК100-ПК110, ПК270-ПК270+20.

К участку на ПК291+60-ПК291+800 не приступали.

Проблемные вопросы.

- Аким поселка Торколь обратился с просьбой о дополнительных участках освещения с. Спатаево и с. Жайылма. Так как строения п. Спатаево перешли за черту поселка и освещение устраивается согласно СНиП РК 3.03-2006*  в пределах населенных пунктов, то можно установить дополнительно 15 столбов (ПК430-ПК436) и заменить трансформатор на мощность 60кВА.

- У Подрядчиков не хватает специалистов (геодезистов, лаборантов, объемщиков).

- Устройство светофора в п.Торколь, нет Проекта.

На контракте 3 грунтовых карьера, Подрядчик приступил к рекультивации.