СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1330-1398 (ЛОТ № 2) в Кызылординской области

протяженность 68 км.

Подрядчик:  Салини Коструттори С.п.А

Инженер:    ИСАН Корпорэйшн совместно с ТОО Жол-Сапа

Сумма Контракта: 10 678,93 млн. тг.

В 2010- 2013 году освоено-  8 146,10 млн.тг.

Сумма  работ на 2014 год  -  3 855,69 млн.тг.

Выполнение графика производства работ  (План на  2014 г.)                     на 01.07.2014 года

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено в 2010-2013 г | План на 2014 год | Факт за июль месяц | Остаток на 2014 год (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3: откосная часть з/п и примыкании | 1961,96 | 1838,84 | 123,12 | - | -120,0 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 68 | 68 | 0 | 0 | ветви путепровода |
| 3 | Основание С-4, км | 68 | 68 | 0 | 0 | Ветви путепров., примыканий, уширении. |
| 4 | Верхний слой основания, км | 68 | 68 | 0 | 0 | ветви путепровода |
| 5 | Нижний слой покрытия, км | 68 | 68 | 0 | 0 | примыканий, ветви путерпов. |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 68 | 27 | 41 | 0 | -41 |
| 7 | Мосты, шт | 1 | 0,89 | 0,11 | 0 | 0,11 |
| 8 | Укрепление обочин | 68 | 13 | 55 | 0 | -55 |
| 9 | Водопропускные трубы, шт | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |

| Заготовка материалов | План на 2014 год | Факт за 2014 | Поступление за день на 01.07.2014 | Остаток на участке | Дополнительно требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень тонн | 170 917 | 38 935тн. | - | 44 881тн. | -126 514тн. |
| в том числе: -10-20 | 45 906 | 18 025тн. | - | 18 488тн. |  |
| 5-10 | 6 527 | 0 | - | 2477тн. |  |
| -0-40 | 103 445 | 14 630тн. | - | 17 636тн. |  |
| -0-5 | 15 039 | 6 280тн. | - | 6 280тн. |  |
| 2 | ПГС тыс./тонн | 2,905 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Битум тыс./тонн | 4,403 | 105тн. | 30тн. | 25тн. |  |
| 4 | Мин.порошок тыс./тонн | 8,540 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Topcell тыс./тонн | 0,278 | 20тн. | 0 | 20тн. |  |
| 6 | Выпуск к/з а/б смеси | 18 000тн. | 2 595тн. | 640тн. |  |  |
| 7 | Выпуск ЩМА | 70 000тн. | 0 | 0 |  |  |

Примечание: По состоянию на 01.07.2014 год Субподрядчик «СМС» производит устройство двух слоёв асфальтобетона на примыканиях и уширениях.

| Количество техники, необходимое для выполнения программы работ на 2014 год |
| --- |
| Анализ наличия и состояния дорожно-строительной техники на 2014 год на 01.07.2014.г.: |
| № Description Наименование ДСТ Requirement Потребность Available at site исправно Repairs Находятся в ремонте Additionally Required Дополнитель ная потребность 1 Автогрейдер/ Grader 2 1 1 2 Бульдозер/Dozer 3 - 3 Экскаватор/Excavator 1 - 4 Погрузчики/Loader 4 3 5 Катки грунтовые/Roller for earthwork 3 2 6 Катки для асфальта/Roller for asphalt 4 3 1 7 Водовозы/Water tank 2 2 8 Асфальтоукладчики/Paver 4 2 2 9 Фреза/Milling machine 1 - - 10 Автокран/Crane 2 11 Автосамосвалы на технологию и перевозку ДСМ /Dumper for technology, transporting materials 20 10 12 Автогудронатор и битумовоз 2 1 13 АБЗ/Asphalt plant 2 1 14 Прочая техника/Others 10 2 Total/Всего 60 25 2 33 |  |  |  |  |  |

Персонал

Количество персонала в данный момент за июль.2014г. - 50 человек.