СПРАВКА на 01.07.14г.

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км __1398-1498________ (ЛОТ __3__) в Кызылординской области

протяженность __100___км.

Подрядчик:  Салини Коструттори С.п.А

Инженер:    ИСАН Корпорэйшн совместно с ТОО Жол-Сапа

Сумма Контракта: 13 891,85 млн тенге;

В 2010- 2013 году освоено-   13 365,946 млн тенге;

Сумма  работ на 2014 год  -   2, 529  млн. тенге

Объем, выполненный по состоянию на 01 июля 2014г.

| Описание | Ед.изм | Объем, выполненный по состоянию на 01 июля 2014г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Выполнено в 2010-2013 | План на 2014 | План на 1.07.14г. | Факт на 1.07.14г. |
| Отсыпка насыпи | м3 | 1 527 000 | 13 000 | 5000 | 5000 |
| Подстилающий слой | км | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ЩПС | км | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Верхний слой основания | км | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Нижний слой покрытия | км | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ЩМА | км | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Укрепление обочин | км | 63 | 37 | 37 | 37 |
| Трубы, скотопрогоны | шт | 41 | 33-укреп работы | 16 | 16 |
| Мосты и путепроводы | шт | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортная развязка | % | 75 | 25 | 25 | 10 |
| Пересечения, примыкания и площадки отдыха | шт | 20 | 7 | 7 | 7 |
| Автопавильоны | шт | 12 | 6 | 6 | 6 |
| Обустройство | % | 50 | 50 | 30 | 20 |
| Освещение | % | 65 | 35 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории ДЭП | % | 0 | 100 | 100 | 0 |

Более подробное описание остатка работ:

- Основное направление.

- Земляные работы:

а) Откосная часть по основному направлению – 80км, выполнено – 40км

Имеется ввиду, планировка и доведение крутизны до проектных значений.

- Дорожная одежда:

а) Верхний слой основания – работы завершены.

б) Нижний слой покрытия - работы завершены.

в) Верхний слой покрытия – работы завершены.

- Укрепление обочин – 100км, выполнено – 100км.

- Транспортная развязка ПК 753.

- Земляные работы – 45 700м3 (30%), выполнено – 45 700м3.

- Подстилающий слой – 2608,6м3 (100%), выполнено – 2608,6м3 (100%)

- Нижний слой основания – 2286,6м3 (100%), выполнено – 2286,6м3 (100%)

- Верхний слой основания – 1658,2м3 (100%), выполнено – 1658,2м3 (100%)

- Нижний слой покрытия – 1273,1м3 (100%), выполнено – 1273,1м3 (100%)

- Верхний слой покрытия – 674м3 (100%), выполнено – 674м3 (100%)

- Присыпные обочины – 1,5км (100%), выполнено – 1,5км (100%)

- Укрепление обочин - 1,5км (100%), выполнено – 0,4км (27%)

- Лотки прикромочные – 1332 п.м., выполнено – 1332 п.м. (100%).

- Лотки откосные – 117 п.м., выполнено – 88 п.м. (75%).

- Георешетка – 30 000м2, выполнено – 30 000 м2 (100%).

- Дорожные знаки - 1,5км (100%), выполнено – 1,5км (100%)

- Разметка- 1,5км (100%), выполнено – 0км (0%)

- Пересечения, примыкания.

Количество: пересечений и примыканий – 31шт., из них 8шт выполнены только с подстилающим слоем, остальные – с полной конструкцией дорожной одежды.

- Земляные работы – 100%.

- Подстилающий слой – 31шт, выполнено – 31шт.

- Нижний слой основания – 23шт, выполнено – 23шт.

- Верхний слой основания – 23шт, выполнено – 23шт.

- Нижний слой покрытия – 23шт, выполнено – 23шт.

- Верхний слой покрытия – 23шт, выполнено – 23шт.

- Присыпные обочины – 23шт., выполнено – 23шт.

- Укрепление обочин – 23шт., выполнено – 23шт.

- Площадки отдыха.

Количество – 4шт.

На всех площадках выполнено а/б покрытие, за исключением зон отдыха. На всех площадках не выполнены работы по обустройству (бордюры,знаки, разметка и т.д.). Отсутствуют скамейки, столы, урны, беседки. На площадке отдыха на ПК 842+42 выполнены бетонные работы по монолитной эстакаде. Собраны бетонные элементы фундамента туалета, выполнена кирпичная кладка.

- Тротуары в п.Аралкум и у автопавильонов.

Количество– 7939 п.м., выполнено – 2180 п.м.

Ведутся работы по тротуарам в п.Аралкум: установка бордюрного камня и устройство основания.

- Автопавильоны.

Количество – 18шт, выполнено – 18шт.

Ведутся отделочные работы.

- Искусственные сооружения.

Путепровод – 1шт. готовность - 99%, остаток – 1%, не выполнены деформационные швы.

Мост – 2шт. готовность - 99%, остаток – 1%, не выполнены деформационные швы.

Трубы – 41шт. готовность - 80%, остаток – 20% (укрепительные работы), выполнено –41шт.

- Обустройство.(100%)

Дорожные знаки – 471шт., выполнено – 469шт.

Установлены фундаментные блоки Ф1 и Ф2 в количестве  444 шт.

Стойки – 444 шт, выполнено – 444 шт. Нет ни одной готовой бермы, работы не ведутся.

Сигнальные столбики – 2592шт., выполнено – 1373шт.

Барьерное ограждение – 4134 п.м., выполнено – 750 п.м.

Разметка – 294 331п.м., выполнено – 38 700 п.м. (13%) краской, надо термопластом. Работы не ведутся.

- Освещение.

п.Аралкум – 1270 п.м. по правой стороне дороги – 42 опоры, установлены – 42 опоры.

Уложены асбоцементные трубы и электрический кабель, установлен трансформатор.

Транспортная развязка – 3222 п.м. – 141 опора, установлены 80 опор.

Уложены асбоцементные трубы и электрический кабель, установлен трансформатор.

Работы не ведутся из-за отсутствия 61-й опоры на транспортной развязке.

- ДЭП.

Готовность ДЭП составляет 90-93%.

Все основные здания и сооружения построены.

В настоящее время имеются следующие остаточные работы:

- Благоустройство территории: планировка, разбивка площадок, установка бордюр, устройство а/б покрытия, брусчатки, поребрика и т.д.

- Монтаж оборудования АЗС.

- Монтаж оборудования токарно-слесарного назначения в РММ (в наличии только 50%).

- Монтажно-наладочные работы общего назначения (опрессовка водопровода, отопления, светильники, выключатели и прочее).