СПРАВКА по ДЭУ

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1578 - 1650 (ЛОТ 5) в Кызылординской области

протяженность 69,1 км.

Подрядчик:  Салини коструттори С.п.А

Автор проекта: АО «КаздорНИИ»

Инженер:     ТОО «Каздорпроект»

Стоимость ДЭУ по Контракту: 374 605 259,00 тенге по ВОР;

В 2010- 2014 году освоено -  115 420 012,24 тенге по ВОР;

Сумма  работ на 2015 год  - 259 185 246,76 тенге по ВОР.

Субподрядчики: ТОО «Дарын-Ж» -  Для работы по строительству ДЭУ (договор расторгнут в связи), ТОО «Мир 2001» работают на услугах по строительству ДЭУ (здание АЗС и бокс на 12 машин); ТОО «Валденса» работают на услугах по строительству ДЭУ (здание ТМЦ).

ТОО «ЕРК Курылыс» для работ по строительству ДЭУ (находится на рассмотрении у Заказчика).

Выполнение графика производства работ по ДЭУ  (План на  2014г. с мая 2014г)                         22.12.2014 года

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено в 2010-апрель 2014г | План на 2014год | План на текущую дату | Факт с мая 2014г | выпол.% | Отставание(+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс дорожно-эксплуатационных сооружений,% | 100 | 23,30 | 76,70 | 100,00 | 45,88 | 69,38% | -61 |
| 2 | Ремонтно-механическая мастерская, % | 100 | 18,42 | 81,58 | 100,00 | 43,16 | 61,58% | -72 |
| 3 | Административно бытовой комплекс, % | 100 | 40,97 | 59,03 | 100,00 | 54,67 | 95,64% | -11 |
| 4 | Котельная на 3 котла, % | 100 | 31,07 | 68,93 | 100,00 | 56,89 | 87,96% | -26 |
| 5 | Автозаправочная станция, % | 100 | 4,05 | 95,95 | 100,00 | 30,34 | 34,39% | -104 |
| 6 | Склад ТМЦ, % | 100 | 6,53 | 93,47 | 100,00 | 42,46 | 48,99% | -70 |
| 7 | Теплый бокс для крупногабаритной дорожной техники на 18 машин, % | 100 | 34,01 | 65,99 | 100,00 | 25,95 | 59,96% | -90 |
| 8 | Теплый бокс на 12 машин, % | 100 | 36,33 | 63,67 | 100,00 | 25,37 | 61,70% | -91 |
| 9 | Склад угля, % | 100 | 97,91 | 2,09 | 100,00 | 2,09 | 100,00% | 0 |
| 10 | Склад песка и соли, % | 100 | 98,06 | 1,94 | 100,00 | 1,94 | 100,00% | 0 |
| 11 | Благоустройство, % | 100 | 11,80 | 88,20 | 100,00 | 31,75 | 43,55% | -97 |

Подрядчиком ведутся работы по состоянию на 22.12.2014 года:

1. ТОО «Ерик Курылыс» - всего 24 человека

Здание АБК.

- Уборка комнат (2 человека).

РММ

- Наружная отделка (5 человек).

- Электроосвещение (5 человек).

- Устройство смотровой ямы  (5 человек).

Здание теплые боксы для 18 машин (3 человека).

- Монтаж плит покрытия.

2. ТОО «МИР-2001» (работы приостановлены на зимний период)

3. ТОО «Вальденса» (работы приостановлены на зимний период)

Количество техники, не обходимое  для выполнения программы работ на 2014 год.

| Наименование | Потребность | На декабрь |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт находятся на объекте 22.12.2014 | Дополнительно необходимо |
| Кран | 4 | 1 | 3 |
| Экскаватор | 1 | 1 | 0 |
| Погрузчик | 1 | 1 | 0 |
| Катки | 1 | 0 | 1 |
| Автогрейдеры | 1 | 0 | 1 |
| Автосамосвалы | 2 | 0 | 2 |
| Асфальтоукладчик | 1 | 0 | 1 |
| АБЗ | 1 | 0 | 1 |
| ЦБЗ | 1 | 0 | 1 |
| Итого | 13 | 3 | 10 |

Справочно:

Персонал

Количество персонала ТОО «ЕРК Курылыс» 24 чел. иностранный персонал 0 чел. и количество персонала ТОО «МИР 2001» 0 чел. иностранный персонал 0 чел., количество персонала ТОО «Ваделса» 0 чел. иностранный персонал 0 чел.

Основными причинами отставания подрядчика от одобренной программы работ на май 2014 год, по мнению Инженера, явились следующие факторы:

- С начала 2014 года Подрядчиком была произведена не достаточная мобилизация техники и персонала  (расчет мобилизации техники и персонала без учета отставания).

- Не выполнение Субподрядными компаниями по строительству ДЭУ договорных обязательств перед Подрядчиком, Подрядчик предоставил материалы для дальнейшей работы и оказал финансовую помощь Субподрядчикам. Расторгнут договор с ТОО «Дарын Ж», задействован новый субподрядчик «ЕРК Курылыс».

- Низкие темпы работ, ТОО «ЕРК Курылыс» привлечен к работам с 27.07.2014 года.