Автомобильная дорога М-32 «Самара – Шымкент»

участоккм 2011-км2135

ТОО «СПCopri Construction Enterprises W.L.L & TOO «СейСер»»

На 13.02.2015

Генеральныйподрядчик -ТОО «СП Copri Construction Enterprises W.L.L & TOO «СейСер»» (Кувейт/Казахстан);

Консультанты по надзору за строительством – ТОО «Каздорпроект» в ассоциации с Institute IGH и «Кыргыздорпроект».

Протяженность участка – 23,9 км.

Срок строительства по контракту - 30 месяцев;

Получено разрешение с АДС на СМР.

Дата начало работ – 02.03.2011 дата окончание 26.12.2013 года.

Дата сертификата о завершении  27 декабря 2013 года.

Сумма контракта – 7 880 982 679 тг.;

Сумма по ПСД – 11 481 583 240 тг.;

Освоения по годам:2011 – 2 841 497 615.67тг.

2012 – 4 147 412 626.59тг.

2013 – 2 006 736 011.71тг.

2014 – 539 514 235.38 тг, Остаток освоения 279 млн.тенге.

Итого:  9 535 160 489.35 тг.

Авторский надзор – ТОО «Шымкент Каздорпроект»;

Финансирование – Казахстан/Международный Банк Реконструкции и развития;

Количество мостов – 3 шт.

Количество труб – 108 шт,

Дорожные знаки – 587 шт;

Опоры освещения – 226шт,

### Колесоотбойные брусья  – 47582 пм;

### Сигнальные столбики – 923шт;

Разворотные площадки – 12шт;

Скотопрогоны – 10 шт, в том числе дополнительно 4 шт.;

Автопавильоны – 2+14 (беседки на площадках отдыха) шт;

Светофоры – 1объект;

В конце декабря Подрядчик сдал дорогу «КАЗАХАВТОДОР»

Выполнение графика производства работ (остаток работ)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | План на 2014 год | Выполнено на дату | Выполнено за текущий период | Остаток работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во | кол-во | % | кол-во |
| 1 | Разворотные площадки | шт | 12 | 12 | 100% | 0 |
| 2 | Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона а.Старый Икан | км | 9.8 | 9.8 | 100% | 0 |
| 3 | Обочины в а. Ст.Икан | км | 9.8 | 9.8 | 100% | 0 |
| 4 | Примыкания | шт | 80 | 80 | 100% | 0 |
| 5 | Изоляция деформационных швов покрытия | км | 23,9 | 23,9 | 100% | 0 |
|  | Обустройство дороги |  |  |  |  |  |
| 6 | Разметка | п.м | 119178 | 119178 | 100% | 0 |
| 7 | Знаки | шт | 535 | 535 | 100% | 0 |
| 8 | Опоры освещения | шт | 226 | 226 | 100% | 0 |
| 9 | Прикромочные лотки | п.м | 7074 | 7074 | 100% | 0 |
| 10 | Криволинейный брус по бровке | п.м | 26570 | 26570 | 100% | 0 |
| 11 | Криволинейный брус по разделительной полосе | п.м | 21012 | 21012 | 100% | 0 |
| 12 | Тротуары | п.м | 4675 | 4675 | 100% | 0 |
| 13 | Площадки отдыха | шт | 2 | 2 | 100% | 0 |
| 14 | Водопропускные трубы (укрепление, обустройство) | шт | 108 | 108 | 100% | 0 |

Ведутся работы по ликвидации трещин на цементобетонном покрытии

Проблемные вопросы

нет