СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км 742-774 (участок 1) в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 08.02.2016 года

Контракт: EBRD/CW-01/2013

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК

Генеральный Подрядчик: КФАООО «Sinohydo Corporation Limited» (Китай)

КНС: «КаздорНИИ» в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и «КХА»

Автор проекта: ТОО «СК Инжиниринг»

Стоимость контракта: 14 617 033 424 тенге

Сумма аванса: 2 192 555 013.59 тенге

Дата начала работ: 08.04.2015 год

Время для завершения: 540 дней (18 месяцев)

1.Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км. | 32 |
| --- | --- |
| Трубы на основной дороге, шт, в том числе: | 82 |
| скотопрогон, шт | 6 |
| Трубы на съездах (примыкания) шт: | 30 |
| Транспортная развязка в двух уровнях, шт | 1 |
| Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники, шт | 3 /1 /4 |
| Земляные работы, тыс. м3 | 651,62 |
| Подстилающий слой из ГПС. Н=35 см, тыс. м3 | 483.54 |
| Основание из ЩПЦС. Н=20см, тыс. м3 | 227.71 |
| Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ. Н=27 см, тыс. м3 | 208.67 |
| Автобусные павильоны / Остановочные пункты | 10 / 10 |
| Площадка для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации, шт / Туалеты на два очка ,шт | 4 / 4 |

2. Лаборатория:

Лаборатория Подрядчика укомплектована на 100%.

Проведена поверка в центре метрологии и стандартизации ЮКО. Получена аттестация. Помещения лаборатории соответствует требованием технических Спецификаций.

3. Офис Инженера и Генподрядчика:

Офис Инженера находится на км.754 слева от дороги, в поселке Шарапхана. Подрядчик предоставил Инженеру офис со всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой, согласно Спецификации. Территория ограждена, отремонтирована подъездная дорога, на территории имеется навес для парковки автомашин, установлены альтернативные источники технической воды и электричества.

Офис Генподрядчика находится на производственной базе, км.760 справа от дороги. Офис оборудован всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой. Также на базе имеется зал для совещаний на 30 человек, общежитие на сто коек и две столовых (для местного и иностранного персонала). Подключены все коммуникации (свет, вода, интернет) имеются альтернативные источники технической воды и электричества.

4. Производственная база:

База генподрядчика укомплектована на 100%. Вся территория ограждена, на базе расположены площадки для складирования дорожно-строительных материалов, изделий и конструкции; емкости (силосы) для хранения цемента (2 по 500т и 3 по 200т); площадка для парковки и ремонта дорожно-строительной техники; два цементобетонных завода (производительностью 180м3 каждый), один завод для приготовления ЩПЦС (производительностью 180м3/час) силос для цемента (для основания500м3),  резервуары для питьевой воды (емкость 180м3), технической воды (3 по 150м3), резервуар для хранения ГСМ (емкость 200м3) и автовесы;

5. Геодезические работы:

Завершены работы по приемке и восстановлению реперов, прокладка оси по всей трассы. Ведутся работы по измерению высотных отметок земляного полотна, устройства основания из ЩПЦС, цементобетонного покрытия, проверка отметок основания и фундаментов водопропускных труб, путепроводов и малых мостов для проезда сельхоз техники.

6. Работы по исскуственным сооружениям:

На сегодняшний день ведутся работы на 69 объектах по строительству исскуственных сооружении. Из них на 65 объектах завершены работы по монтажу ж/б конструкции, на подходе еще 4 объекта.

Работы по мостам и путепроводу.

ПК 610 мост через реку Келес – устройство фундамента – 40%, колоны – 35%;

ПК 621 мост через реку Шарбулак – монтаж балок пролетного строения – 75%

ПК 636 путепровод на Турбат – забивка сваи – 100%, фундаменты – 60%

ПК 663 мост через канал БКМК – устройство монолитного ригеля – 50%

Работы по путепроводам для проезда сельхоз техники.

ПК 446+54; ПК 505+53; ПК 543+43; ПК 583+60 – работы по строительству путепроводов для проезда сельхоз техники завершены. Остаток работы – устройство переходных плит и покрытие путепровода, монтаж барьерного ограждения.

7. Работы по переносам коммуникации:

- Газопровод: завершены работы по переносу линии газопровода на ПК 621 (мост через реку Шарбулак), ПК 610 (мост через реку Келес) и на ПК 636 (путепровод на Турбат).

- Линии связи: завершены работы по переносу кабеля связи «Казактелеком» на ПК 663 (мост через канал БКМК) и ПК 490 поселок Шарапхана. Ведутся работы по переносу линии связи «ТУСМ-11» на ПК 610 (мост через реку Келес) и ПК 621 (мост через реку Шарбулак).

8. Прогресс работ:

| No | Описание работ | Ед. изм. | План | Факт | % выполнения | Опережение / отставание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляное полотно | КМ | 43,50 | 24,00 | 55,2% | -19,50 |
| 2 | Подстилающий слой | КМ | 38,30 | 19,74 | 51,4% | -18,62 |
| 3 | Основание из ЩПЦС | КМ | 35,00 | 19,39 | 55,4% | -15,61 |
| 4 | Бетонное покрытие | КМ | 32,00 | 16,98 | 53,1% | -15,02 |
| 5 | Трубы | ШТ | 65,0 | 65,0 | 100% | - |
| 6 | Мосты и путепровод | ШТ | 1,3 | 1,3 | 100% | - |
| 7 | Проезды для с/х техники | ШТ | 4,0 | 3,58 | 89,5% | -0,42 |
| 8 | Фрезерование | КМ | 44,50 | 31,50 | 70,8% | -13,00 |
| 9 | Разборка тощего бетона | КМ | 44,00 | 31,00 | 70,5% | -13,00 |

8. Заготовка Дорожно-строительных материалов:

| No | Описание работ | Ед. изм. | План | Факт | % выполнения | Опережение / отставание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень | Тыс.м3 | 291,80 | 214,10 | 73,3% | -77,8 |
| 2 | ПГС | Тыс.м3 | 347,00 | 162,13 | 46,7% | -184,9 |
| 3 | Песок | Тыс.м3 | 46,96 | 27,30 | 58,1% | -19,7 |
| 4 | Цемент | Тыс.тонн | 71,50 | 24,40 | 34,1% | -47,1 |
| 5 | ЖБИ | Тыс.м3 | 0,47 | 0,47 | 100% | - |

9. Персонал:

| № | Наименование | План | Факт | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный Китай | Местный РК |
| 1 | Администрация | 10 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | ИТР | 8 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Геодезист | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Помощник Геодезиста | 7 | 3 |  | 3 |
| 5 | Инженер Лаборатории | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | Лаборант | 2 |  |  |  |
| 7 | Рабочий Лаборатории | 4 | 2 |  | 2 |
| 8 | Инженер Механик | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Механик | 96 | 12 |  | 12 |
| 10 | Водитель самосвала | 129 | 16 |  | 16 |
| 11 | Помощник Механика | 12 | 13 | 1 | 12 |
| 12 | Дорожный Рабочий | 20 | 10 |  | 10 |
| 13 | Вспомогательный Персонал | 54 | 64 |  | 64 |
| 14 | Офис Менеджер | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Офисные Работники | 21 | 10 | 6 | 4 |
| ВСЕГО | 373 | 148 | 19 | 129 |

Примечание:

Местный персонал - 129 чел. из них 100 чел работники Синохайдро:

95 чел – Казыгуртский район;

6 чел – Сарыагашский район;

2 чел – Толебийский район;

3 чел – Махтаральский район;

2 чел – Сайрамский район;

1 чел – Созакский район;

6 чел – Байдибекский район;

2 чел – Тулькубасский район;

12 чел – город Шымкент;

10. Техника:

| № | Наименование | План на месяц (декабрь) | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Экскаватор | 10 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Погрузчик | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Самосвал | 100 | 31 | 25 | 6 |
| 5 | Водовоз | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Бензовоз | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Грейдер | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Каток | 18 | 5 | 3 | 2 |
| 9 | ЦБЗ 180m3/h | 2 | 2 | 2 |  |
| 10 | Установка для основания | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | Бетоноукладчик | 1 | 2 | 2 |  |
| 12 | Укладчик основания | 2 | 2 | 2 |  |
| 13 | Кран | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Трал | 2 |  |  |  |
| 15 | Легковые автомобили | 15 | 14 | 10 | 4 |
| 16 | фреза | 1 | 1 | 1 |  |
| 17 | Прочие | 59 | 28 | 28 |  |
| ВСЕГО | 245 | 113 | 89 | 24 |

11. Освоение:

| Год | Месяц | План освоения | Физическое освоение | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Декабрь | 100 039 703,68 | 100 039 703,68 |  | ПСО # 1 |
| 2015 | Апрель | 104 003 200,00 | 93 661 557,98 |  | ПСО # 2 |
|  | Май | 396 513 600,00 | 234 787 143,07 |  | ПСО # 3 |
|  | Июнь | 971 432 000,00 |  |  |  |
|  | Июль | 1 092 100 800,00 | 404 982 504,61 |  | ПСО # 4 |
|  | Август | 1 086 321 600,00 | 796 767 931,09 |  | ПСО # 5 |
|  | Сентябрь | 1 082 401 600,00 | 808 820 770,23 |  | ПСО # 6 |
|  | Октябрь | 1 012 222 400,00 | 408 042 706,84 |  | ПСО # 7 |
|  | Ноябрь | 702 553 600,00 | 744 828 300,35 |  | ПСО # 8 |
|  | Декабрь | 426 328 000,00 |  |  |  |
| 2016 | Январь | - | 114 479 900,85 |  | ПСО # 9 |
| Всего | 6 973 916 503,68 | 3 706 410 518,69 | 53,15% |  |

Физическое освоение по сумме Контракта

| No | Освоение | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма | % | сумма | % |
| 1 | За текущий месяц | - | 0,0% | 114 479 900,85 | 0,8% |
| 2 | Накопительное | 6 973 916 503,68 | 47,2% | 3 706 410 518,69 | 25,1% |

- Контрактная сумма – 14 783 124 112,84 тенге

[14 617 033 424,00 – 46 209 603,85 (ЗИ.№-1) + 212 300 292.69 (ЗИ.№-2)]

Примечание:

Физическое освоение (План - Факт) на 31 января 2016 составляет 53,15%;

Физическое освоение согласно Контрактной Сумме проекта 25,1%;

Физический Прогресс за текущий месяц 0,8%

Финансовое освоение на текущий момент

| Год | Месяц | План освоения | Финансовое освоение | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Декабрь | 2 192 555 013,60 | 2 292 594 717,28 |  | ПСО # 1 |
| 2015 | Апрель | 227 460 000,00 | 534 725 686,10 |  | ПСО # 2 |
|  | Май | 529 770 000,00 | 736 304 069,65 |  | ПСО # 3 |
|  | Июнь | 1 024 670 000,00 |  |  |  |
|  | Июль | 1 128 920 000,00 | 704 648 065,67 |  | ПСО # 4 |
|  | Август | 1 142 300 000,00 | 709 338 167,50 |  | ПСО # 5 |
|  | Сентябрь | 586 920 000,00 | 395 935 912,96 |  | ПСО # 6 |
|  | Октябрь | 495 100 000,00 | 319 353 665,73 |  | ПСО # 7 |
|  | Ноябрь | 321 030 000,00 | 319 326 946,16 |  | ПСО # 8 |
|  | Декабрь | 397 730 000,00 |  |  |  |
| 2016 | Январь | - | 294 053 400,68 |  | ПСО # 9 |
| Всего | 8 058 911 815,26 | 6 318 737 433,39 | 78,41% |  |

Финансовое освоение по сумме Контракта

| No | Освоение | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма | % | сумма | % |
| 1 | За текущий месяц | - | 0,0 % | 294 053 400,68 | 2,0 % |
| 2 | Накопительное | 8 058 911 815,26 | 54,5 % | 6 318 737 433,39 | 42,7 % |

Примечание:

Финансовое освоение (План – Факт) на 31 января 2016 составляет  78,41 %;

Финансовое освоение согласно Контрактной Сумме проекта 42,7 %;

Финансовый Прогресс за текущий месяц 2,0 %.

12. Промежуточные Сертификаты Оплаты:

| № ПСО | Период | Сумма (с НДС) | Дата подачи | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.11.2014 | 100 039 703,68 | 15.11.2014 | Оплачен |
| 2 | с 08.04.2015 по 30.04.2015 | 534 725 686,10 | 18.05.2015 | Оплачен |
| 3 | с 01.05.2015 по 30.06.2015 | 736 304 069,65 | 02.07.2015 | Оплачен |
| 4 | с 01.07.2015 по 31.07.2015 | 704 648 065,67 | 18.08.2015 | Оплачен |
| 5 | с 01.08.2015 по 31.08.2015 | 709 548 604,88 | 10.09.2015 | Оплачен |
| 6 | с 01.09.2015 по 30.09.2015 | 395 935 912,96 | 13.10.2015 | Оплачен |
| 7 | с 01.10.2015 по 31.10.2015 | 319 353 665,73 | 14.11.2015 | Оплачен |
| 8 | с 01.11.2015 по 20.12.2015 | 319 326 946,16 | 25.12.2015 | В КАД |
| 9 | с 21.12.2015 по 20.01.2016 | 294 053 400,68 | 27.01.2016 | В КАД |
| Всего | 4 113 725 618,13 |  |  |

13. Заявки на Изменение:

| № | Наименование | Сумма с НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена геотекстиля на армированную пленку | - 46 209 603.85 | Одобрен КАД 23-23-03/2996 от 18.11.15 |
| 2 | Тощий бетон. Разборка существующего основания из тощего бетона | + 212 300 292.69 | Одобрен КАД 23-23-03/2996 от 18.11.15 |
| 3 | Перенос линии ТУСМ – 11 и АО Казактелеком | Не определена | На стадии разработки |

14.Субподрядные организации:

| № | Наименование Субподрядной компании | Вид работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО "Акжол Астана 2030" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015 |
| 2 | ТОО "ТимСам" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015 |
| 3 | TOO "БАКУ СТРОЙ" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/1797 от 22.07.2015 |
| 4 | ТОО "АРТ-Курылыс" | монтаж исскуственных сооружений (водопропускные трубы) | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/1796 от 22.07.2015 |
| 5 | "Корпорация “Береке А”" | строительство мостов и путепровода | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/1799 от 22.07.2015 |
| 6 | TOO "МЕГА-ТЕХ" | переустройство/перенос линии связи (Казактелеком) | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015 |
| 7 | ТОО "Беркут Мика" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/2498 от 02.10.2015 |
| 8 | ТОО "Казспецэлектромонтаж ПГС" | переустройство/перенос ЛЭП | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/2498 от 02.10.2015 |
| 9 | ТОО "Онip” | земляные работы и устройство подстилающего слоя | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/2533 от 07.10.2015 |

15. Поставщики материалов:

| № | Материал | Поставщик | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень | Бирлик 4 | для покрытия |
|  |  | ИП Туламетов | для основания |
| 2 | ПГС | Курбек и ком |  |
|  |  | Ерсу Строй |  |
| 3 | Песок | Курбек и ком |  |
| 4 | Цемент | Стандарт цемент | для покрытия |
|  |  | Шымкент цемент | для основания |
| 5 | Пленка (геомембрана) | Курылыс Полимер |  |
|  |  | Каз Гео Бел-1 |  |
| 6 | Дюбель | Villar Kazakhstan |  |
|  |  | Кор Металл-Сервис |  |
| 7 | Анкер | Мечел Казахстан |  |
| 8 | ЖБИ для мостов | Береке А |  |
| 9 | ЖБИ для труб и тюбингов | Современные Строй Изделия |  |
|  |  | АРТ Курылыс |  |

Инженер Резидент  _______________________   С. Ирманов

Исп. Инженер по объемам

Маманазаров Б.