СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай - Западная Европа» км 632-674 (ЛОТ 002 ) в Южно-Казахстанской области

протяженность 40,4км.

по состоянию на  2 сентября

Консультант по Надзору за строительством - TemelsuInternationalEngineeringServices

Inc, в ассоциации с ТОО «ConsultLTD»

(Турция/Казахстан)

Генеральныйподрядчик–  -SinohydroCorporation&Limited(Китай),

г. Шымкент, микрорайон "Наурыз", дом 95

Контракт -  SWRP-632-674-ICB(W)-002/2013  от 27.06.2013 г.

Стоимость контракта–  14 096 302 009,00 тенге;

Дата начала работ–  Уведомление  о начале  Работ выдано Инженером   с  10.09.2013 г.

Срок строительства – 24 месяцев (730 дней)

План  на  2013 г.   -   1,690млрд.тенге, освоено на сумму 1,314 млрд. тенге. В 2014 году освоено          6 295,6млн.т.. Освоено в 2015году   1 686,0 млн.т. Всего с начала строительства освоено 9 677,9 млн.т. .

Субподрядчики:

- ТОО "Курылыс"-земляные работы, подстилающий слой

- ТОО "Акжол"-земляные работы, подстилающий слой, водопропускные трубы

- ТОО "Береке-А" - строительства путепровода и мостовых работ

- ТОО "Казспецэлектромонтаж-ПГС" - переустройство ЛЭП

- ТОО "КаZaTService" - переустройство линии связи

- ТОО «Учебно-производственный комбинат Адгезия» переустройство газопроводов

-  ТОО «Омар Транс» работы по выполнению разметки дороги

Лаборатория.

В п.Белые воды км 661,5.Лаборатория подрядчика функционирует, прошла аттестацию и поверку приборов. Оборудован на 100%,имеются все необходимые лабораторные оборудования и инструменты. А также имеется промбаза, столовая временная. мед.пункт и общежитие для персонала.

Выполнение графика производства работ

По состоянию 02.09.2015год

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено по 2014г | План на 2015г | План с начала года по август м-ц 2015г. | Факт с начала года | Остаток работ на сегодня (+, -) | Выполнения в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3 | 2504,2 | 1602,7 | 901,5 | 694,5 | 473,5 | 428,0 | 52,5 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 80,8 | 45,48 | 35,3 | 35,3 | 25,32 | 9,98 | 71,7 |
| 3 | Основание из ЩПЦС, км | 80,8 | 45,45 | 35,4 | 35,4 | 25,32 | 10,08 | 71,5 |
| 4 | Покрытие из ц/б и а/б , км | 80,8 | 41,45 | 39,4 | 34,19 | 24,4 | 15,0 | 61,9 |
| 5 | Мосты, шт | 11 | 4,7 | 6,3 | 4,3 | 3,9 | 2,5 | 61,9 |
| 6 | Водопропускные трубы, шт | 41 | 28 | 19 | 19 | 13,0 | 6,0 | 68,42 |

| Заготовка материалов | Всего по контракту | Использовано 2014г. | План на 2015год | Факт на 2 сентября. | Выполнения в % от плана 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень тыс.м3 | 355,3 | 277,18 | 78,1 | 77,2 | 98,8 |
| 2 | ПГС тыс.м3 | 607,1 | 272,5 | 334,6 | 220,6 | 65,9 |
| 3 | Песок тыс. м3 | 130,0 | 57,56 | 72,4 | 47,4 | 65,5 |
| 4 | Геоматериалы тыс. м2 | 1 212,9 | 779,5 | 433,4 | 340 | 78,5 |
| 6 | Цемент тыс.тн | 110,3 | 42,2 | 68,1 | 41,2 | 60,5 |
| 7 | ЖБИ тыс.м3 | 10,9 | 3,4 | 7,5 | 5,0 | 66,6 |

-Поставка цемента с завода "Стандарт цемент" г.Шымкент.

- карьер "Нурбек и К" и "Сайрам" -  фр. щебень, отсев,пгс, доставка производится автотранспортом  протяженностью на расстоянии - 30 км,  на сегодняшний день поставки инертного материала продолжается с карьера ТОО"Бирлик-4" и " Алтын-кум", расстояния 4 км.

Количество техники, необходимое для выполнения программы работ на сентябрь 2015 год.

| № | Description Наименование ДСТ | Requirement Потребность на сентябрь 2015г. | Availableatsite Находятся в работе | Repairs Находятся в ремонте | Additionally Required Дополнительная потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участок ПК 632 – ПК 674 |
| 1 | Автогрейдер/ Grader | 10 | 8 | 0 | -2 |
| 2 | Бульдозер/Dozer | 7 | 5 | 0 | -2 |
| 3 | Экскаватор/Excavator | 10 | 18 | 0 | 8 |
| 4 | Погрузчики/Loader | 20 | 22 | 0 | 2 |
| 5 | Каткигрунтовые/Roller for earthwork | 20 | 19 | 0 | -1 |
| 6 | Каткидляасфальта/Roller for asphalt | 4 | 1 | 0 | -3 |
| 7 | Водовозы/Water tank | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 8 | Асфальтоукладчики/Paver | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Фреза/Milling machine | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Автокран/Crane | 5 | 8 | 0 | 3 |
| 11 | Автосамосвалына технологию/Dumper for technology | 89 | 89 | 0 | 0 |
| 12 | Автосамосвалы НаперевозкуДСМ/Dumper for transporting materials | 15 | 23 | 0 | 8 |
| 13 | ЦБЗ/Asphaltconcrete plant | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Установка для приготовления ЩПЦС | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Прочая техника/Others | 46 | 41 | 2 | -3 |
| Total/Всего | 243 | 252 | 2 | 5 |

Справочно:

- Работы по укладке покрытия из цементобетона выполняются самим Генеральным Подрядчиком  «Синохайдро», для этих целей у Подрядчика имеютсясвой бетоноукладчик «Wirtgen» SP 1600 и три бетонных завода. Мощность трех заводов составляет 360 м3 в час  товарного бетона

Персонал:

Количество персонала:  всего по плану на 2015г.  предусмотрено работников 324 чел. На данный момент работают 332 чел, включая субподрядные, и аренда техники организации и поставщиков ДСМ, из них:иностранных работников -  50 чел.

Казахстанский  персонал  - 20 чел.

местный персонал - 262 чел.

В  том числе на участке ТОО «Ак жол» мобилизовал 39чел, ТОО «Курылыс» 42 чел, ТОО «Береке» 38 чел, Компания «Синохайдро.» 155 чел. и.т.д. В общем – 332 чел., с началом основных  работ весной, с привлечением дополнительных субподряда количество персонала и техники  будет увеличен.

Проблемные вопросы и причины, возникшие на данном участке:

- Субподрядчик «Береке» ведет работы по путепроводу и мостам медленно и некачественно много переделок по замечаниям Инженера. Причина не оснащенность необходимым оборудованиями, отсутствием квалифицированных специалистов и опыта по мостовым работам.

- Не решен вопрос на перевале Машат км 652+800 пересечение  с Азиатским газопроводом (АГП).  При строительстве газопровода  на пересечение с дорогой защитный металлический кожух предусмотрен не правильно, кожух оставлен относительно оси существующей автомобильной дороги. С проектным ось дороги  не попадает на середину оставленного  защитного кожуха газопровода, проектная дорога вылезает за пределы кожуха. В связи с этим эксплуатирующая  организация газопровода не дает разрешение строительных работ в охранной зоне газопровода.

- Не решен до конца вопросы по отводу земли, что замедляет ход строительства. На сегодняшний  день Подрядчик не может вести строительные работы на этих участках:

Данные на 2.09.2015 г.

| №№ п.п. | Местоположение, км | Наименование не выкупленных объектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| по территорийТюлькубасского района |
| 1 | 650+950-651+150 | Слева от оси дороги еще не выкуплен два жилых дома ; Владельцу здания ДЭП , земельного участка и забора вдоль дороги ТОО «Шымкентдорстрой» заплатили 12 млн тенге в прошлом году оформляется документы купли-продажи . | Хозяева выселены, начата разборка домов. Хозяева не согласно с оценочной стоимостью идут судебные дела. |
| по территорийСайрамского района |
| 2 | 656+400-656+500 | Слева от дороги не выкуплен АЗС «Гелиос» владелец ТОО «OilMarketCorporation». Акимат Сайрамского района 06.10.2014г. решением суда ЮКО по экономическим вопросам заплатили 22 287 409 тенге в данный момент оформляется документация прием - передачи. | На данный момент не решен, но на стадий решения. |
| 3 | 664+957-665+027 | С левой стороны дороги не выкуплен кафе «Райский сад» - оценочная стоимость 43 528 000,00 тенге, владелец Адаханова Айтоти,. По этому вопросу 09.09.2014г. районный Акимат дело передал в районный суд, после нескольких рассмотрении 16.10.2014г. дело было перенаправлено в областной суд ЮКО по экономическим вопросам. После четырех заседаний 03.12.2014г. согласно решение областного суда проведен судебная экспертиза оценочной стоимости объекта. Согласно решением областного суда 23.01.2015г. удовлетворен иск районного Акимата. | Начата снос строения. |
| 4 | 668+670-668+740 | С левой стороны дороги не выкуплен АЗС «Суан Баба» - оценочная стоимость 83 699 000,00 тенге, владелец Ибрагимов А.С. По этому вопросу судебная дела идет по сценарию как по делу кафе «Райский сад». | На стадий решения. |
| 5 | 669+240-669+300 | С левой стороны дороги не выкуплен АЗС «Жанторе» - оценочная стоимость 54 471 000.00 тенге, владелец Панбаев А. По этому вопросу то же самое, судебная дела идет по сценарию как по делу кафе «Райский сад». | На стадий решения. |
| 6 | 669+300-669+350 | С левой стороны дороги не выкуплен кафе «Жанторе» - оценочная стоимость 13 285 000,00 тенге, владелец Панбаев А. По этому вопросу то же самое судебная дела идет по сценарию как по делу кафе «Райский сад». | Начата снос строения. |

Выводы.

- необходимо увеличить поставку и заготовку инертных материалов в  период производства работ, увеличить количество необходимой техники.

- необходимо мобилизовать технику и персонал, согласно приложению утвержденного графика производства работ на 2015г..

- необходимо организовать двухсменную работу для успешного выполнения плана 2015г.

- необходимо дополнительно привлечь субподрядные организации  для строительства  мостов и путепроводов, ужесточить контроль за качеством работ по мостам.

- решить  вопросы по дополнительным работам совместно с Заказчиком.

- решить вопрос по отводу земли в кратчайшие сроки Заказчик.

- решить вопрос по получению разрешения строительных работ в охранной зоне газопровода АГП, для этого необходимо в районе пересечения газопровода перепроектировать ось дороги с изменением радиуса кривой  в плане.

Заместитель Резидента Инженера                                        К. Кобжасаров