СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км 742-774 (участок 1) в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 05.04.2016 года

Контракт: EBRD/CW-01/2013

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК

Генеральный Подрядчик: КФАООО «Sinohydo Corporation Limited» (Китай)

КНС: «КаздорНИИ» в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и «КХА»

Автор проекта: ТОО «СК Инжиниринг»

Стоимость контракта: 14 617 033 424 тенге

Сумма аванса: 2 192 555 013.59 тенге (15% от контрактной суммы)

Дата начала работ: 08.04.2015 год

Время для завершения: 540 дней (18 месяцев)

1.Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км. | 32 |
| --- | --- |
| Трубы на основной дороге, шт, в том числе: | 46 |
| скотопрогон, шт | 7 |
| Трубы на съездах (примыкания) шт: | 34 |
| Транспортная развязка в двух уровнях, шт | 1 |
| Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники, шт | 3 /1 /4 |
| Земляные работы, тыс. м3 | 651,62 |
| Подстилающий слой из ГПС. Н=35 см, тыс. м3 | 483.54 |
| Основание из ЩПЦС. Н=20см, тыс. м3 | 227.71 |
| Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ. Н=27 см, тыс. м3 | 208.67 |
| Автобусные павильоны / Остановочные пункты | 10 / 10 |
| Площадка для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации, шт / Туалеты на два очка ,шт | 4 / 4 |

2. Лаборатория:

Лаборатория Подрядчика укомплектована на 100%.

Проведена поверка в центре метрологии и стандартизации ЮКО. Получена аттестация. Помещения лаборатории соответствует требованием технических Спецификаций.

3. Офис Инженера и Генподрядчика:

Офис Инженера находится на км.754 слева от дороги, в поселке Шарапхана. Подрядчик предоставил Инженеру офис со всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой, согласно Спецификации. Территория ограждена, отремонтирована подъездная дорога, на территории имеется навес для парковки автомашин, установлены альтернативные источники технической воды и электричества.

Офис Генподрядчика находится на производственной базе, км.760 справа от дороги. Офис оборудован всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой. Также на базе имеется зал для совещаний на 30 человек, общежитие на сто коек и две столовых (для местного и иностранного персонала). Подключены все коммуникации (свет, вода, интернет) имеются альтернативные источники технической воды и электричества.

4. Производственная база:

База генподрядчика укомплектована на 100%. Вся территория ограждена, на базе расположены площадки для складирования дорожно-строительных материалов, изделий и конструкции; емкости (силосы) для хранения цемента общим объемом 1600т (2 по 500т и 3 по 200т); площадка для парковки и ремонта дорожно-строительной техники; два цементобетонных завода (производительностью 180м3 каждый), один завод для приготовления ЩПЦС (производительностью 180м3/час) силос для цемента (для основания 500т),  резервуары для питьевой воды (емкость 180м3), технической воды (3 по 150м3), резервуар для хранения ГСМ (емкость 200м3) и автовесы;

5. Геодезические работы:

Завершены работы по приемке и восстановлению реперов, прокладка оси по всей трассы. Ведутся работы по измерению высотных отметок земляного полотна, устройства основания из ЩПЦС, цементобетонного покрытия, проверка отметок основания и фундаментов водопропускных труб, путепроводов и малых мостов для проезда сельхоз техники.

6. Работы по исскуственным сооружениям:

На сегодняшний день ведутся работы на 5 объектах по строительству исскуственных сооружении. На 39 объектах завершены работы по монтажу ж/б конструкции. Остаток работ на 7 трубах по основной дороге и 30 трубах на съездах.

Работы по мостам и путепроводу.

ПК 610 мост через реку Келес – монтаж Т-образных балок – 66% (левая сторона);

ПК 621 мост через реку Шарбулак – открыто движения для проезда транспортного потока;

ПК 636 путепровод на Турбат – монтаж Т-образных балок 64%.

ПК 663 мост через канал БКМК – устройство защитного слоя по правой стороне, левая сторона открыта для движения транспортного потока.

Работы по путепроводам для проезда сельхоз техники.

ПК 446+54; ПК 505+53; ПК 543+43; ПК 583+60 – работы по строительству путепроводов для проезда сельхоз техники завершены. Остаток работы –покрытие путепровода, монтаж барьерного ограждения.

7. Работы по переносам коммуникации:

- Газопровод: завершены работы по переносу линии газопровода на ПК 621 (мост через реку Шарбулак), ПК 610 (мост через реку Келес) и на ПК 636 (путепровод на Турбат).

- Линии связи: завершены работы по переносу кабеля связи «Казактелеком» на ПК 663 (мост через канал БКМК) и ПК 490 поселок Шарапхана. Ведутся работы по переносу линии связи «ТУСМ-11» на ПК 610 (мост через реку Келес) и ПК 621 (мост через реку Шарбулак).

8. . Заготовка Дорожно-строительных материалов:

| No | Описание работ | Ед. изм. | План по Контракту | Факт за 2015 год | План за 2016 год | Факт за 2016 год | Накопи-тельный факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень | тыс. м3 | 409,00 | 214,02 | 194,98 | 0,00 | 214,02 | 52,3% |
| 2 | ПГС | тыс. м3 | 453,00 | 158,07 | 294,93 | 98,75 | 256,82 | 56,7% |
| 3 | Песок | тыс. м3 | 75,60 | 27,29 | 48,31 | 12,55 | 39,84 | 52,7% |
| 4 | Цемент | тыс. тон | 142,20 | 24,32 | 117,88 | 2,42 | 26,74 | 18,8% |
| 5 | ЖБИ | тыс. м3 | 7,40 | 4,73 | 2,67 | 1,51 | 6,24 | 84,3% |

9. Прогресс работ:

| No | Описание работ | Ед. изм. | План по Контракту | Факт за 2015 год | План на 2016 год | Факт за 2016 год | Накопи-тельный факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляное полотно | М3 | 736,16 | 242,66 | 493,50 | 26,76 | 269,42 | 36,6% |
|  |  | КМ | 65,21 | 24,00 | 41,21 | 0,30 | 24,30 | 37,3% |
| 2 | Подстилающий слой | КМ | 65,21 | 19,74 | 45,47 | 2,38 | 22,12 | 33,9% |
| 3 | Основание из ЩПЦС | КМ | 65,21 | 19,39 | 45,82 | 1,99 | 21,38 | 32,8% |
| 4 | Бетонное покрытие | КМ | 62,43 | 16,98 | 45,45 | 1,43 | 18,41 | 29,5% |
| 5 | Трубы по осн. дороге | ШТ | 46,00 | 24,21 | 21,79 | 9,66 | 33,87 | 73,6% |
| 6 | Трубы на съездах | ШТ | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7 | Скотопрогоны | ШТ | 7,00 | 4,60 | 2,40 | 0,53 | 5,13 | 73,3% |
| 8 | Мосты | ШТ | 3,00 | 1,40 | 1,60 | 0,68 | 2,08 | 69,3% |
| 9 | Путепровод | ШТ | 1,00 | 0,36 | 0,64 | 0,29 | 0,65 | 65,0% |
| 10 | Проезды с/х техники | ШТ | 4,00 | 3,58 | 0,42 | 0,09 | 3,67 | 91,8% |
| 11 | Фрезерование | КМ | 62,43 | 31,50 | 30,93 | 5,90 | 37,40 | 59,9% |
| 12 | Разборка тощего бетона | КМ | 62,43 | 24,74 | 37,69 | 0,44 | 25,18 | 40,3% |

10. Персонал:

| № | Наименование | План | Факт | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный Китай | Местный РК |
| 1 | Администрация | 10 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | ИТР | 8 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Геодезист | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Помощник Геодезиста | 7 | 3 |  | 3 |
| 5 | Инженер Лаборатории | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | Лаборант | 2 |  |  |  |
| 7 | Рабочий Лаборатории | 4 | 2 |  | 2 |
| 8 | Инженер Механик | 2 | 1 | 1 |  |
| 9 | Механик | 96 | 12 |  | 12 |
| 10 | Водитель самосвала | 129 | 16 |  | 16 |
| 11 | Помощник Механика | 12 | 13 | 1 | 12 |
| 12 | Дорожный Рабочий | 20 | 10 |  | 10 |
| 13 | Вспомогательный Персонал | 54 | 64 |  | 64 |
| 14 | Офис Менеджер | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | Офисные Работники | 21 | 10 | 6 | 4 |
| ВСЕГО | 373 | 148 | 19 | 129 |

Примечание:

Местный персонал - 129 чел.:

95 чел – Казыгуртский район;

6 чел – Сарыагашский район;

2 чел – Толебийский район;

3 чел – Махтаральский район;

2 чел – Сайрамский район;

1 чел – Созакский район;

6 чел – Байдибекский район;

2 чел – Тулькубасский район;

12 чел – город Шымкент;

11. Техника:

| № | Наименование | План на месяц | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 4 | 1 | 1 |  |
| 2 | Экскаватор | 10 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Погрузчик | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Самосвал | 100 | 31 | 25 | 6 |
| 5 | Водовоз | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Бензовоз | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Грейдер | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Каток | 18 | 5 | 3 | 2 |
| 9 | ЦБЗ 180m3/h | 2 | 2 | 2 |  |
| 10 | Установка для основания | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | Бетоноукладчик | 1 | 2 | 2 |  |
| 12 | Укладчик основания | 2 | 2 | 2 |  |
| 13 | Кран | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Трал | 2 |  |  |  |
| 15 | Легковые автомобили | 15 | 14 | 10 | 4 |
| 16 | фреза | 1 | 1 | 1 |  |
| 17 | Прочие | 59 | 28 | 28 |  |
| ВСЕГО | 245 | 113 | 89 | 24 |

12. Освоение финансовых средств:

| № ПСО |  | План | Факт | % освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ноябрь 2014 | 100 039 703,68 | 100 039 703,68 | 100 % |
| 2 | Апрель 2015 | 227 460 000,00 | 534 725 686,10 | 235 % |
| 3 | Май 2015 | 529 770 000,00 | 736 304 069,65 | 47% |
|  | Июнь 2015 | 1 024 670 000,00 |  |  |
| 4 | Июль 2015 | 1 128 920 000,00 | 704 648 065,67 | 62% |
| 5 | Август 2015 | 1 142 300 000,00 | 709 548 604,88 | 62% |
| 6 | Сентябрь 2015 | 586 920 000,00 | 395 935 912,96 | 67% |
| 7 | Октябрь 2015 | 495 100 000,00 | 319 353 665,73 | 65% |
| 8 | Ноябрь 2015 | 321 030 000,00 | 319 326 946,16 | 44% |
|  | Декабрь 2015 | 397 730 000,00 |  |  |
| 9 | Январь 2016 | - | 294 053 400,68 | - |
| 10 | Февраль 2016 | 226 200 000,00 | 149 347 056,76 | 66% |
| Всего |  | 8 285 111 815,26 | 4 263 072 674,89 | 62% |

13. Заявки на Изменение:

| № | Наименование | Сумма с НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена геотекстиля на армированную пленку | - 46 209 603.85 | Одобрен КАД 23-23-03/2996 от 18.11.15 |
| 2 | Тощий бетон. Разборка существующего основания из тощего бетона | + 212 300 292.69 | Одобрен КАД 23-23-03/2996 от 18.11.15 |
| 3 | Строительство ДРП | Не определена | На стадии разработки |
| 4 | Перенос линии связи | Не определена | На стадии разработки |

14.Субподрядные организации:

| № | Наименование Субподрядной компании | Вид работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOO "БАКУ СТРОЙ" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/1797 от 22.07.2015 |
| 2 | ТОО "АРТ-Курылыс" | монтаж исскуственных сооружений (водопропускные трубы) | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/1796 от 22.07.2015 |
| 3 | "Корпорация “Береке А”" | строительство мостов и путепровода | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/1799 от 22.07.2015 |
| 4 | TOO "МЕГА-ТЕХ" | переустройство/перенос линии связи (Казактелеком) | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015 |
| 5 | ТОО "Беркут Мика" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/2498 от 02.10.2015 |
| 6 | ТОО "Казспецэлектромонтаж ПГС" | переустройство/перенос ЛЭП | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/2498 от 02.10.2015 |

В настоящее время ведутся переговоры с новыми Субподрядчиками

15. Поставщики материалов:

| № | Материал | Поставщик | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень | Бирлик 4 | для покрытия |
|  |  | ИП Туламетов | для основания |
| 2 | ПГС | Курбек и ком |  |
| 3 | Песок | Курбек и ком |  |
| 4 | Цемент | Стандарт цемент | для покрытия |
|  |  | Шымкент цемент | для основания |
| 5 | Пленка (геомембрана) | Курылыс Полимер |  |
|  |  | Каз Гео Бел-1 |  |
| 6 | Дюбель | Villar Kazakhstan |  |
|  |  | Кор Металл-Сервис |  |
| 7 | Анкер | Мечел Казахстан |  |
| 8 | ЖБИ для мостов | Береке А |  |
| 9 | ЖБИ для труб и тюбингов | АРТ Курылыс |  |