СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км 742-774 (участок 1) в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 11.10.2016 года

Контракт: EBRD/CW-01/2013

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК

Генеральный Подрядчик: КФАООО «Sinohydo Corporation Limited» (Китай)

КНС: «КаздорНИИ» в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и «КХА»

Автор проекта: ТОО «СК Инжиниринг»

Стоимость контракта: 14 617 033 424 тенге

Сумма аванса: 2 192 555 013.59 тенге (15% от контрактной суммы)

Дата начала работ: 08.04.2015 год

Время для завершения: 540 дней (18 месяцев)

1.Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км. | 32 |
| --- | --- |
| Трубы на основной дороге, шт. | 46 |
| скотопрогон, шт. | 7 |
| Трубы на съездах (примыкания) шт. | 34 |
| Транспортная развязка в двух уровнях, шт. | 1 |
| Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники, шт. | 3 /1 /4 |
| Земляные работы, тыс. м3 | 651,62 |
| Подстилающий слой из ГПС. Н=35 см, тыс. м3 | 483.54 |
| Основание из ЩПЦС. Н=20см, тыс. м3 | 227.71 |
| Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ. Н=27 см, тыс. м3 | 208.67 |
| Автобусные павильоны / Остановочные пункты | 10 / 10 |
| Площадка для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации, шт / Туалеты на два очка ,шт | 4 / 4 |

2. Лаборатория:

Лаборатория Подрядчика укомплектована на 100%.

Проведена поверка в центре метрологии и стандартизации ЮКО. Получена аттестация. Помещения лаборатории соответствует требованием технических Спецификаций.

3. Офис Инженера и Генподрядчика:

Офис Инженера находится на км.754 слева от дороги, в поселке Шарапхана. Подрядчик предоставил Инженеру офис со всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой, согласно Спецификации. Территория ограждена, отремонтирована подъездная дорога, на территории имеется навес для парковки автомашин, установлены альтернативные источники технической воды и электричества.

Офис Генподрядчика находится на производственной базе, км.760 справа от дороги. Офис оборудован всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой. Также на базе имеется зал для совещаний на 30 человек, общежитие на сто коек и две столовых (для местного и иностранного персонала). Подключены все коммуникации (свет, вода, интернет) имеются альтернативные источники технической воды и электричества.

4. Производственная база:

База генподрядчика укомплектована на 100%. Вся территория ограждена, на базе расположены площадки для складирования дорожно-строительных материалов, изделий и конструкции; емкости (силосы) для хранения цемента общим объемом 1600т (2 по 500т и 3 по 200т); площадка для парковки и ремонта дорожно-строительной техники; два цементобетонных завода (производительностью 180м3 каждый), один завод для приготовления ЩПЦС (производительностью 180м3/час) силос для цемента (для основания 500т),  резервуары для питьевой воды (емкость 180м3), технической воды (3 по 150м3), резервуар для хранения ГСМ (емкость 200м3) и автовесы;

5. Геодезические работы:

Завершены работы по приемке и восстановлению реперов, прокладка оси по всей трассы. Ведутся работы по измерению высотных отметок земляного полотна, устройства основания из ЩПЦС, цементобетонного покрытия, проверка отметок основания и фундаментов водопропускных труб, путепроводов и малых мостов для проезда сельхоз техники.

6. Работы по исскуственным сооружениям:

Остаток работ по основной дороге - один подземный пешеходный переход (2,5х4м) и три водопропускные трубы (ø1.5м) требующие ремонта, а также строительство 28 труб на съездах (0,5х0,5м).

Работы по мостам и путепроводу.

ПК 610 мост через реку Келес – завершены работы по устройству фундаментов и стоек на 4 опорах моста по правой стороне движение, установлены балки пролетного строения 30 штук;

ПК 621 мост через реку Шарбулак – открыто движения для проезда транспортного потока;

ПК 636 путепровод на Турбат – работы по путепроводу завершены, ведутся работы на съездах.

ПК 663 мост через канал БКМК – открыто движения для проезда транспортного потока.

Работы по путепроводам для проезда сельхоз техники.

ПК 446+54; ПК 505+53 – завершены работы по устройству а/б покрытия, открыто движение;

ПК 543+43; ПК 583+60 – работы по строительству путепроводов для проезда сельхоз техники завершены. Остаток работы – покрытие путепровода, монтаж барьерного ограждения.

7. Работы по переустройству коммуникаций:

- Линии электропередач (ЛЭП 0,4 кВт и 10 кВт.). Все работы по переустройству линии электропередач завершены;

- Газопровод. Работы по переустройству линии газопровода завершены, за исключением участка возле путепровода Казыгурт - Турбат на ПК 636. В данное время ведутся переговоры с «Интергаз» - владельцем газопровода, для получения технических условий. Отмечаем, что работы по переустройству линии газопровода не были учтены в первоначальном контракте.

- Линий связи. (ТУСМ-11 и «Казактелеком») Все работы по переустройству линии связи завершены. Отмечаем, что согласно обновленным техническим условиям, фактический объем работ по переустройству больше чем было заложено в первоначальном проекте.

8.  Заготовка Дорожно-строительных материалов:

| No | Описание работ | Ед. изм. | План по Контракту | Факт за 2015 год | План за 2016 год | Факт за 2016 год | Общий факт | % выполнения | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень | тыс. м3 | 409,00 | 214,02 | 194,98 | 194,98 | 409,00 | 100% | 0,00 |
| 2 | ПГС | тыс. м3 | 453,00 | 158,07 | 294,93 | 241,25 | 399,32 | 88% | 53,68 |
| 3 | Песок | тыс. м3 | 75,60 | 27,30 | 48,30 | 45,65 | 72,94 | 96% | 2,66 |
| 4 | Цемент | тыс. тон | 104,17 | 28,81 | 75,36 | 73,05 | 101,86 | 98% | 2,31 |
| 5 | ЖБИ | тыс. м3 | 7,40 | 4,73 | 2,67 | 2,57 | 7,30 | 99% | 0,10 |

9. Прогресс работ:

| No | Описание работ | Ед. изм. | План по Контракту | Факт за 2015 год | План на 2016 год | Факт за 2016 год | Общий факт | % выполнения | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляное полотно | КМ | 65,00 | 24,00 | 41,00 | 38,52 | 62,52 | 96% | 2,48 |
| 2 | Подстилающий слой | КМ | 65,00 | 19,74 | 45,26 | 40,51 | 60,25 | 93% | 4,75 |
| 3 | Основание из ЩПЦС | КМ | 63,86 | 19,39 | 44,47 | 39,06 | 58,45 | 92% | 5,41 |
| 4 | Бетонное покрытие | КМ | 63,86 | 16,98 | 46,88 | 36,18 | 53,16 | 83% | 10,70 |
| 5 | Трубы по осн. дороге | ШТ | 46,00 | 24,00 | 22,00 | 22,00 | 46,00 | 100% | 0,00 |
| 6 | Трубы на съездах | ШТ | 30,00 | 1,00 | 29,00 | 1,00 | 2,00 | 7% | 28,00 |
| 7 | Скотопрогоны | ШТ | 7,00 | 4,60 | 2,40 | 2,40 | 7,00 | 100% | 0,00 |
| 8 | Мосты | ШТ | 3,00 | 1,40 | 1,60 | 1,21 | 2,61 | 87% | 0,39 |
| 9 | Путепровод | ШТ | 1,00 | 0,36 | 0,64 | 0,45 | 0,81 | 81% | 0,19 |
| 10 | Проезды с/х техники | ШТ | 4,00 | 3,58 | 0,42 | 0,26 | 3,84 | 96% | 0,16 |
| 11 | Фрезерование | КМ | 63,86 | 31,50 | 32,36 | 32,36 | 63,86 | 100% | 0,00 |
| 12 | Разборка тощего бетона | КМ | 63,86 | 24,74 | 39,12 | 38,66 | 63,40 | 99% | 0,46 |

10. Персонал:

| № | Наименование | План | Факт | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный Китай | Местный РК |
| 1 | Администрация | 10 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | ИТР | 8 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Геодезист | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Помощник Геодезиста | 7 | 3 |  | 3 |
| 5 | Инженер Лаборатории | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | Лаборант | 2 |  |  |  |
| 7 | Рабочий Лаборатории | 4 | 2 |  | 2 |
| 8 | Инженер Механик | 2 | 1 | 1 |  |
| 9 | Механик | 96 | 12 |  | 12 |
| 10 | Водитель самосвала | 129 | 16 |  | 16 |
| 11 | Помощник Механика | 12 | 13 | 1 | 12 |
| 12 | Дорожный Рабочий | 20 | 10 |  | 10 |
| 13 | Вспомогательный Персонал | 54 | 64 |  | 64 |
| 14 | Офис Менеджер | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | Офисные Работники | 21 | 10 | 6 | 4 |
| ВСЕГО | 373 | 148 | 19 | 129 |

Примечание:

Местный персонал - 129 чел.:

95 чел – Казыгуртский район;

6 чел – Сарыагашский район;

2 чел – Толебийский район;

3 чел – Махтаральский район;

2 чел – Сайрамский район;

1 чел – Созакский район;

6 чел – Байдибекский район;

2 чел – Тулькубасский район;

12 чел – город Шымкент;

11. Техника:

| № | Наименование | План на месяц | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 4 | 1 | 1 |  |
| 2 | Экскаватор | 10 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Погрузчик | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Самосвал | 100 | 31 | 25 | 6 |
| 5 | Водовоз | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Бензовоз | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Грейдер | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Каток | 18 | 5 | 3 | 2 |
| 9 | ЦБЗ 180m3/h | 2 | 2 | 2 |  |
| 10 | Установка для основания | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | Бетоноукладчик | 1 | 2 | 2 |  |
| 12 | Укладчик основания | 2 | 2 | 2 |  |
| 13 | Кран | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Трал | 2 |  |  |  |
| 15 | Легковые автомобили | 15 | 14 | 10 | 4 |
| 16 | фреза | 1 | 1 | 1 |  |
| 17 | Прочие | 59 | 28 | 28 |  |
| ВСЕГО | 245 | 113 | 89 | 24 |

12. Промежуточные сертификаты на оплату:

| № ПСО | период | сумма | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.11.2014 | 100 039 703,68 | Оплачен |
| 2 | с 08.04.2015 по 30.04.2015 | 534 725 686,10 | Оплачен |
| 3 | с 01.05.2015 по 30.06.2015 | 736 304 069,65 | Оплачен |
| 4 | с 01.07.2015 по 31.07.2015 | 704 648 065,67 | Оплачен |
| 5 | с 01.08.2015 по 31.08.2015 | 709 548 604,88 | Оплачен |
| 6 | с 01.09.2015 по 30.09.2015 | 395 935 912,96 | Оплачен |
| 7 | с 01.10.2015 по 31.10.2015 | 319 353 665,73 | Оплачен |
| 8 | с 01.11.2015 по 20.12.2015 | 319 326 946,16 | Оплачен |
| 9 | с 21.12.2015 по 20.01.2016 | 294 053 400,68 | Оплачен |
| 10 | с 21.01.2016 по 29.02.2016 | 149 347 056,76 | Оплачен |
| 11 | с 01.03.2016 по 30.04.2016 | 519 247 633,78 | Оплачен |
| 12 | с 01.05.2016 по 31.05.2016 | 400 700 124,8 | Оплачен |
| 13 | с 01.06.2016 по 15.06.2016 | 334 151 838,41 | Оплачен |
| 14 | с 16.06.2016 по 11.07.2016 | 175 063 368,40 | Оплачен |
| 15 | с 12.07.2016 по 31.07.2016 | 550 548 524,83 | Оплачен |
| 16 | с 01.08.2016 по 31.08.2016 | 751 069 086,15 | Оплачен |
| 17 | с 01.09.2016 по 13.09.2016 | 504 824 792,87 | в КАД |
| 18 | с 14.09.2016 по 30.09.2016 | 828 612 379,23 | в КАД |
| Всего |  | 8 327 290 423,36 |  |

13. Освоение финансовых средств:

| No | Освоение | Физическое освоение | Финансовое освоение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт |
| 1 | За месяц | 14,2% | 12,2% | 9,3% | 8,8% |
| 2 | Накопительное | 77,6% | 65,7% | 61,7% | 54,8% |

14. Физическое освоение:

| Год | Месяц | План освоения | Физическое освоение | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Январь – Декабрь | 3 591 929 600,00 | 3 591 930 617,83 |  | ПСО № 1 – 8 |
| 2016 | Январь – Июнь | 2 030 067 200,00 | 2 030 070 252,80 |  | ПСО № 9 – 13 |
|  | Июль | 2 127 742 400,00 | 1 130 363 109,59 |  | ПСО № 14 – 15 |
|  | Август | 1 896 843 200,00 | 1 380 875 296,35 |  | ПСО № 16 |
|  | Сентябрь | 2 159 617 600,00 | 1 859 732 293,16 |  | ПСО № 17 - 18 |
| Всего | 11 806 200 000,00 | 9 992 971 569,73 | 84,64% |  |

15. Финансовое освоение:

| Год | Месяц | План освоения | Финансовое освоение | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Январь – Декабрь | 3 819 670 000,00 | 3 819 672 217,45 |  | ПСО № 1 – 8 |
| 2016 | Январь – Июнь | 1 238 550 000,00 | 1 697 500 054,43 |  | ПСО № 9 – 13 |
|  | Июль | 1 220 670 000,00 | 725 611 893,23 |  | ПСО № 14 – 15 |
|  | Август | 1 238 550 000,00 | 751 069 086,15 |  | ПСО № 16 |
|  | Сентябрь | 1 410 140 000,00 | 1 333 437 172,10 |  | ПСО № 17 - 18 |
| Всего | 9 386 530 000,00 | 8 327 290 423,36 | 88,72% |  |

16. Заявки на Изменение:

| № | Наименование | Сумма с НДС (тенге) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Первоначальная стоимость Контракта (без заявок) | 14 617 033 424,00 |
| 1 | Замена геотекстиля на армированную пленку | - 46 209 603.85 | Одобрен КАД 23-23-03/2996 от 18.11.15 |
| 2 | Тощий бетон. Разборка существующего основания из тощего бетона | + 212 300 292.69 | Одобрен КАД 23-23-03/2996 от 18.11.15 |
| 3 | Строительство ДРП | + 426 205 997,80 | В КАД |
|  | Контрактная стоимость после заявок на изменение | 15 209 330 110,64 |

17.Субподрядные организации:

| № | Наименование Субподрядной компании | Вид работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOO "БАКУ СТРОЙ" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/1797 от 22.07.2015 |
| 2 | ТОО "АРТ-Курылыс" | монтаж исскуственных сооружений (водопропускные трубы) | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/1796 от 22.07.2015 |
| 3 | "Корпорация “Береке А”" | строительство мостов и путепровода | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/1799 от 22.07.2015 |
| 4 | TOO "МЕГА-ТЕХ" | переустройство/перенос линии связи (Казактелеком) | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015 |
| 5 | ТОО "Беркут Мика" | земляные работы и устройство подстилающего слоя | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/2498 от 02.10.2015 |
| 6 | ТОО "Казспецэлектромонтаж ПГС" | переустройство/перенос ЛЭП | утвержден КАД исх.№ 23-23-03/2498 от 02.10.2015 |

В настоящее время ведутся переговоры с новыми Субподрядчиками

18. Поставщики материалов:

| № | Материал | Поставщик | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень | Бирлик 4 | для покрытия |
|  |  | ИП Туламетов, Жер Курылыс | для основания |
| 2 | ПГС | Курбек и ком, Айгана |  |
| 3 | Песок | Курбек и ком |  |
| 4 | Цемент | Стандарт цемент | для покрытия |
|  |  | Шымкент цемент | для основания |
| 5 | Пленка (геомембрана) | Курылыс Полимер |  |
|  |  | Каз Гео Бел-1 |  |
| 6 | Дюбель | Villar Kazakhstan |  |
|  |  | Кор Металл-Сервис |  |
| 7 | Анкер | Мечел Казахстан |  |
| 8 | ЖБИ для мостов | Береке А |  |
| 9 | ЖБИ для труб и тюбингов | АРТ Курылыс |  |

19. Проблемные вопросы:

* Общее отставание. По результатам мониторинга хода работ, у Подрядчика наблюдается все большее отставание от Графика Производства работ. Учитывая сжатый срок строительства, Подрядчику необходимо принять кардинальные меры для наверстания отставания, во избежание применения Заказчиком штрафных санкции согласно ОУК 8.7 [Убытки вызванные задержками].

* Персонал Подрядчика. У Подрядчика наблюдается острая нехватка квалифицированного персонала с опытом работ в сфере дорожного строительства, начиная от персонала Руководящего уровня для грамотного планирования и организации работ, до рабочих на участке. Подрядчику необходимо кардинально решить вопрос по персоналу, следуя требованиям ОУК пункт 6.9

* Газопровод. На ПК 631, перед Путепроводом, под дорогой проходит магистральная линия газопровода «Интергаз». Работы по переустройству, либо инструкции по медоку работ над линий газопровода не были предусмотрены проектом. Поэтому в данное время Подрядчик занимается получением технических условий от владельца данного газопровода. Данная процедура занимает долгое время, что ведет к задержкам работ Подрядчика по реконструкции автомобильной дороги на данном участке.

Инженер Резидент  _______________________   С. Ирманов

Исп. Инженер по объемам - Маманазаров Б.

конт. номер +7 (776) 313 45 13