СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км 742-774 (ЛОТ 1) в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 15.04. 2015 года

Контракт: EBRD/CW-01/2013

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК

Генеральный Подрядчик :КФАООО «SinohydoCorporationLimited» (Китай)

КНС: «КаздорНИИ» в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и «КХА»

Автор проекта: ТОО «СК Инжиниринг»

Стоимость контракта: 14 617 033423.74тенге

Сумма аванса:2 192 555 013.59 тенге

Дата начала работ: 08.04.2015 год

Время для завершения: 18 месяцев (540 дней)

1.Основные показателипроекта

| Протяженность участка , км | 32 |
| --- | --- |
| Трубы, шт, в том числе: | 88 |
| скотопрогон, шт | 6 |
| Транспортная развязка в двух уровнях, шт | 1 |
| Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники ,шт | 3 /1 /4 |
| Земляныеработы, тыс. м3 | 310.81 |
| ГПС С-4 для подстилающего слоя толщ. Н=35 см, тыс. м3 | 483.54 |
| ЩГЦС С-6 укреп. 7% цементом на нижний слой основания толщ. Н=20см, тыс. м3 | 227.71 |
| Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ. Н=27 см, тыс. м3 | 208.67 |
| Автобусные павильоны / Остановочные пункты | 10 / 10 |
| Площадка для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации, шт / Туалеты на два очка ,шт | 4 / 4 |

2. Лаборатория:

Лаборатория Подрядчика укомплектована на 100%.

Представлена заявка для прохождения поверки в центре метрологии и стандартизации ЮКО. Помещения лаборатории соответствует требованием технических Спецификаций.

3. Производственная база

Завершены работы по монтажу ц/б завода -2 ед. производительностью 250 тн/час каждый. Произведено монтаж смесительной установки для выпуска ЩПЦС. Силосы для хранения цемента в объеме – 2100тн, а также изготавливается силоса на 1000тн в г.Шымкент, установлены автовесы. Территория ограждена, подвод воды и электричество выполнены. На территории пром.базы смонтированы оборудованные контейнера для офиса подрядчика и жилья работников компании. Столовая для местного и иностранного персонала функционирует.

4. Геодезические работы:

Работы по приемке и восстановлению реперов закончены,  продолжается прокладка оси по всей трассы.

5. Информация по выполненным работам:

| Наименование работ | Ед. изм. | Всего по контракту | План на 2015 г. | Выполнено с начало года | Остаток по контракту | % Выполнение от контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы | тыс. м3 | 310.812 | 213.68 | 0 | 310.812 | 0 |
| Подстилающий слой | км | 64,0 | 34,0 | 0 | 32 | 0 |
| Основание (ЩЦПС) | км | 64,0 | 34,0 | 0 | 32 | 0 |
| Ц/Б покрытие | км | 62,4 | 32,0 | 0 | 32 | 0 |
| Водопропускныетрубы | шт | 88 | 45 | 0,5 | 87,5 | 0,6 |
| Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники | шт | 8 | 5 | 0,2 | 7,8 | 2,5 |
| Фрезерование | км | 64,0 | 36,0 | 2,3 | 61,7 | 3,6 |

6. Заготовка основных дорожно-строительных материалов

| Наименование материалов | Ед. изм. | Всего по контракту | План на 2015 г. | Заготовлено с начало года | Остаток по контракту | % выполнение от контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень 0-40мм | тыс. м3 | 426.992 | 309.184 | 37,27 | 389.728 | 8,73 |
| ПГС | тыс. м3 | 571.260 | 374,680 | 0,00 | 571.260 | 0,00 |
| Песок | тыс. м3 | 77,719 | 48,945 | 5,52 | 72,20 | 7,10 |
| ЖБИ | тыс. м3 | 7,36 | 4,63 | 1,17 | 6,19 | 15,83 |
| Цемент | тыс.тн | 84.970 | 43,600 | 0.13 | 84.836 | 0,16 |

7. Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2015 год | Факт на текущую дату | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Иностранный | местный |
| 1 | ИТР | 30 | 15 | 15 | 0 |
| 2 | Администрация | 15 | 12 | 12 | 0 |
| 3 | Лаборатория | 10 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Геодезия | 16 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | Операторы | 10 | 7 |  | 7 |
| 6 | Водители | 30 | 25 |  | 25 |
| 7 | Механики | 5 | 5 |  | 5 |
| 8 | Мастера | 18 | 18 |  | 18 |
| 9 | Рабочие | 75 | 15 | 2 | 13 |
| 10 | Остальные | 74 | 11 | 2 | 9 |
| ВСЕГО | 283 | 125 | 48 | 44 |

8. Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2015 год | Факт на текущую дату | Изних: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 5 |  |  |  |
| 2 | Экскаватор | 9 | 4 | 4 |  |
| 3 | Погрузчик | 8 | 4 | 4 |  |
| 4 | Автогрейдер | 8 | 2 | 2 |  |
| 5 | Катки | 17 | 4 | 4 |  |
| 6 | Автосамосвалы | 60 | 20 | 20 |  |
| 7 | Поливомоечнаямашина | 7 | 1 | 1 |  |
| 8 | Асфальтоукладчик | 3 | 1 | 1 |  |
| 9 | Бетоноукладчик | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | Автокран | 2 | 1 | 1 |  |
| 11 | ЦБЗ | 2 | 2 | 2 |  |
| 12 | Установка для основания из ЩПЦС | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | Сваебойнаямашина | 1 |  |  |  |
| 15 | Бетономешалка (миксер) | 3 | 1 | 1 |  |
| 16 | Фреза | 1 | 2 | 2 |  |
| 17 | Легковойтранспорт | 13 | 8 | 8 |  |
| 18 | Прочие | 55 | 12 | 12 |  |
| ВСЕГО | 194 | 64 | 64 |  |

9.Субподрядные организации:

| № | Наименование Субподряднойкомпании | Видработы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Казводэнергострой» | Демонтаж мостов | Одобрен |
| 2 | ТОО «Тим Сам» | Земляные работы | На рассмотрении |
| 3 | ТОО «Баку Строй» | Земляные работы | На рассмотрении |

10. Проблемные вопросы:

- получения разрешения на разработку грунтовых карьеров на участке.

Инженер Резидент С. Ирманов