СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай - Западная Европа» км 632-674 (ЛОТ 002 ) в Южно-Казахстанской области

протяженность 40,4км.

по состоянию на 30  сентября 2016 года.

Консультант по Надзору за строительством - TemelsuInternationalEngineeringServices

Inc, в ассоциации с ТОО «ConsultLTD» (Турция/Казахстан)

Генеральныйподрядчик–  SinohydroCorporation&Limited(Китай),

г. Шымкент, микрорайон "Наурыз", дом 95

Контракт -  SWRP-632-674-ICB(W)-002/2013  от 27.06.2013 г.

Стоимость контракта–  14 096 302 009,00 тенге;

Дата начала работ–  Уведомление  о начале  Работ выдано Инженером   с  10.09.2013 г.

Срок строительства – 24 месяцев (730 дней)

План  на  2013 г.   -   1,690млрд.тенге, освоено на сумму 1,314 млрд. тенге.В 2014 году освоено          6 295,6млн.т.Освоено в 2015году  2 753,6 млн.т Освоено в 2016году  2 050 млн.т..Всего с начала строительства освоено 12 414,5 млн.т.

Субподрядчики:

- ТОО "Курылыс"-земляные работы, подстилающий слой

- ТОО "Акжол"-земляные работы, подстилающий слой, водопропускные трубы

- ТОО "Береке-А" - строительства путепровода и мостовых работ

- ТОО "Казспецэлектромонтаж-ПГС" - переустройство ЛЭП

- ТОО "КаZaTService" - переустройство линии связи

- ТОО «Учебно-производственный комбинат Адгезия» переустройство газопроводов

-  ТОО «Омар Транс» работы по выполнению разметки дороги

- ТОО «НПФ-Мегоэнерго" работы по строительству ДЭП

Лаборатория.

В п.Белые воды км 661,5.Лаборатория подрядчика функционирует, прошла аттестацию и поверку приборов. Оборудован на 100%,имеются все необходимые лабораторные оборудования и инструменты. А также имеется промбаза, столовая временная. мед.пункт и общежитие для персонала.

Выполнение графика производства работ

По состоянию 30.09.2016 год

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено по 2015г | План на 2016г | План с начала года по сентябрь м-ц 2016 г. | Факт с начала года | Остаток работ на сегодня (+, -) | Выполнения в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3 (осталось раб. по обочине и съездам) | 2504,2 | 2234,7 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 0 | 100 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 80,8 | 77,58 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 0 | 100 |
| 3 | Основание из ЩПЦС, км | 80,8 | 77,55 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 0 | 100 |
| 4 | Покрытие из ц/б и 1и2 сл а/б, км | 80,8 | 77,20 | 3,60 | 3,6 | 3,6 | 0 | 100 |
| 5 | ЩМА, км | 4,0 | 0 | 4,0 | 4,0 | 4 | 0 | 100 |
| 6 | Мосты, шт | 11 | 9,9 | 1,1 | 1,1 | 1,09 | 0,01 | 99,9 |
| 7 | Водопропускные трубы, шт | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | ДРП, шт | 1 | 0 | 1 | 0,9 | 0,76 | 0,24 | 76,0 |

Примечание:  Транспортные ограждения: Всего: 57,89км., выполнено.2015году -25 км. План на 2016год 32,89км, выполнено на 30,09,2016 год -28 км (Транспортные ограждения по разделительной полосе выполнена-99%, краевые ограждения  -65%). Бетонное покрытие, асфальтовое покрытие выполнено 100%, на перевале  МАШАТ  ЩМА- выполнена, Строительство ДРП выполнено на 76% (Кемпинг на -85%, Навес АЗС и операторская на -85%, уборная -95%, Септик-90%, склад для хранения песка-65%.,вып.земляные,фунд.каркас и др. работы. Гараж для техники-60%) Начата работы по установке знаков и разметке дорог. Ведутся работы по съездам и примыканиям к основной дороге, выполнено эти работы 95%..Ведутся работы по обустройстве обочин и кюветов, выполнено-92%. Завершили устройства бетонного уширения.  Ожидаемое сдача объекта  видимо октябрь м-ц. Нет проблем по материалам, решился вопрос ЩМА. Доп.работы (пешеходный переход, освещения и лотки в кювете на перевале Машат,) еще не решены.

| Заготовка материалов | Всего по контракту | Использовано по 2015г. | План на 2016год | Факт на 30 сентября 2016 г. | Выполнения в % от плана 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень тыс.м3 | 355,3 | 355,28 | 6,57 | 6,57 | 100,0 |
| 2 | ПГС тыс.м3 | 607,1 | 550,50 | 56,6 | 56,6 | 100,0 |
| 3 | Песок тыс. м3 | 130,0 | 129,96 | 0,04 | 0,04 | 100,0 |
| 4 | Геоматериалы тыс. м2 | 1 212,9 | 1212,9 | 0 | - | - |
| 6 | Цемент тыс.тн | 110,3 | 98,2 | 12,1 | 12,1 | 100,0 |
| 7 | ЖБИ тыс.м3 | 10,9 | 10,4 | 0,5 | 0,5 | 100,0 |

-Поставка цемента с завода "Стандарт цемент" г.Шымкент.

- карьер "Нурбек и К" и "Сайрам" -  фр. щебень, отсев, ПГС, доставка производится автотранспортом  протяженностью на расстоянии - 30 км,  на сегодняшний день поставки инертного материала продолжается с карьера ТОО"Бирлик-4" и " Алтын-кум", расстояния 4 км.

Количество техники, необходимое для выполнения программы работ на сентябрь 2016 год.

| № | Description Наименование ДСТ | Requirement Потребность на сентябрь 2016г. | Availableatsite Находятся в работе | Repairs Находятся в ремонте | Additionally Required Дополнительная потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участок ПК 632 – ПК 674 |
| 1 | Автогрейдер/ Grader | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Бульдозер/Dozer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Экскаватор/Excavator | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Погрузчики/Loader | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Каткигрунтовые/Roller for earthwork | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Каткидляасфальта/Roller for asphalt | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Водовозы/Water tank | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Асфальтоукладчики/Paver | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Фреза/Milling machine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Автокран/Crane | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Автосамосвалынатехнологию/Dumper for technology | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 12 | Автосамосвалы НаперевозкуДСМ/Dumper for transporting materials | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | ЦБЗ/Asphaltconcrete plant | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Установка для приготовления ЩПЦС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Прочая техника/Others | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Total/Всего | 66 | 65 | 0 | 0 |

Справочно:

- Работы по укладке покрытия из цементобетона по основной дороге уже закончены. В декабре 2015 года бетоноукладчик «Wirtgen» SP 1600 был перевезен на другой участок.

По бетонному покрытию остались работы на уширению на переходно-скоростных полосах съездов и остановок, которые будут выполнятся вручную.

Подрядчика имеются: свой бетоноукладчик и три бетонных завода. Мощность трех заводов составляет 360 м3 в час  товарного бетона

Персонал:

Количество персонала:  всего по плану на 2016 г.  предусмотрено работников 324 чел. На данный момент работают 121 чел, включая субподрядные, и аренда техники организации и поставщиков ДСМ, из них:иностранных работников -  16  чел.

В  том числе на участке ТОО «Береке» 26 чел,ТОО «НПФ-Мегоэнерго" 12 чел,Компания «Синохайдро.» 83 чел. и.т.д.В общем – 121чел.,с началом основных  работ летом, с привлечением дополнительных субподряда количество персонала и техники  был увеличен.

Заместитель Резидента Инженера