СПРАВКА

по реализации участка км 111.7 – 171.1 а/д «Алматы-Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области, лот №3

по состоянию на 20.01.2017 г.

Контракт : EWRP- 111,7- 171,1- ICB(W)-001/2013

Автор проекта :  ТОО "Каздорпроект"

Служба инженера Донгсунг Инжиниринг/ Донгменг/ ТОО Жол-Сапа

Генеральный подрядчик: СП «Tодини/Импреджилио/Казахдорстой»

Субподрячик: ТОО «АЗМК Сервис», ТОО «ВестаТрансСервис», ТОО «ЖанБотаТрансСервис», ТОО «Монтажник», ТОО «АзияЭнергоСтрой», ТОО «Алматы Связь Строй», ТОО «Темад».

Лаборатория:  собственное Подрядчика

Стоимость контракта Генподрячика : 14 683 716 863,20 тенге

Освоено (ранее) до 2016 г. : 9 455 705 786 тенге

Сроки строительства: 1137 календарных дней.

Сроки строительства 2013 – 2016

Краткая информация по проекту:

Источник финансирования Всемирный Банк.

Категория дороги Iб

Протяженность 59,5км

Тип верхнего слоя покрытия  бетон (25см)

Толщина дорожной одежды (76см)

Исполнительная документация:

Количество выданных за неделю   	  предписаний:0 шт; писем: 12 шт

Сроки сдачи Проекта производства работ и  Плана контроля качества  07.04.2016 дата 07.04.2016 факт

(причина задержки)

- Основные

| Наименование | Всего по контракту | План на 2016 г. | Факт на текущую дату |
| --- | --- | --- | --- |
| Мосты |  |  |  |
| Скотопрогоны | 8 | - | 8 |
| Путепроводы |  |  |  |
| Развязки | 1,00 | 0,22 | 1,00 |
| Трубы | 57 | - | 57 |
| Автопавильоны |  |  |  |
| ДЭП |  |  |  |
| эстакада | 6 | 6 | - |

| № | Нименование работ | Всего по контракту | Выполнено в 2013-2015г | План на 2016 г. | Факт на 2016г. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы (тыс.м3) | 3785,47 | 3785,47 | 727,01 | 3785,47 | 100 |
| 2 | Бетонное покрытие, км | 59,5 | 32,54 | 26,96 | 56,85 | 95,5 |
| 3 | Основания из ЩПЦС, км | 59,5 | 34,42 | 25,08 | 59,5 | 100 |
| 4 | Подстилающий слой, км | 59,5 | 51,75 | 7,75 | 59,5 | 100 |
| 5 | А/б покрытие на разделительной полосе, км | 59,5 | 0,00 | 59,5 | 36,39 | 61,2 |
| 6 | Устройство барьерных ограждении на разделительной полосе, п.м | 58446 | 0,00 | 58446 | 35335 | 60,4 |
| 7 | Устройство барьерных ограждении на обочине, п.м | 16434 | 0,00 | 16434 | 1808 | 11,0 |

- Заготовка материалов на 2016 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | 2016 | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт на текущую дату | % |  |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 691,41 | 111,38 | 50,53 | 45,37 | Тодини |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 51,78 | 38,35 | 8,02 | 20,91 | Тодини |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 607,86 | 65,82 | 65,82 | 100 | Тодини |
| 4 | Цемент, тыс.тон | 146,07 | 108,2 | 8,57 | 7,92 | Семей цемент |
| 5 | ЖБИ, тыс.м3 | 3,45 |  |  | 0,00 | АЗМК |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование | Потребность на 2016 год | Факт на текущую дату | Из них: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собств. | субподр./аренд. |
| 1 | Бульдозер | 9 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Экскаватор | 13 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Погрузчик | 12 | 15 | 13 | 2 |
| 4 | Автогрейдер | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Катки | 15 | 11 | 9 | 2 |
| 6 | Автосамосвалы | 50 | 51 | 46 | 5 |
| 7 | Поливомоечная машина | 15 | 23 | 21 | 2 |
| 8 | Бензовоз | 2 | 2 | 2 |  |
| 9 | Асфальтоукладчик | 4 | 4 | 4 |  |
| 10 | Бетоноукладчик | 1 | 2 | 2 |  |
| 11 | Фреза | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | Автокран | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 13 | Автогудронатор |  |  |  |  |
| 14 | АБЗ | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | ЦБЗ | 3 | 3 | 3 |  |
| 16 | ДСУ | 2 | 2 | 2 |  |
| 17 | Сваебойная машина |  |  |  |  |
| 18 | Трал | 5 | 4 | 4 |  |
| 19 | Бетономешалка (миксер) | 3 | 2 | 2 |  |
| 20 | Прочие | 40 | 44 | 42 | 2 |
| ВСЕГО | 188 | 186 | 167 | 19 |